## Лист1
Приложение
к Постановлению администрации
городского округа Люберцы
От_______________№_______________
Порядок
внедрения раздельного (селективного) сбора твердых коммунальных отходов
на территоррии городского округа Люберцы Московской области
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Сроки исполнения
1 | Организация процесса информирования населения о переходе к раздельному сбору мусора: | Чувашов С.Л. Храмцов В.Б. Дворников И.Н.
1.1. | Через СМИ: Посредством еженедельных публикаций в газете «Люберецкая Панорама», социальных сетях, сайте администрации городского округа Люберцы, на районном телевидении и радио. Популяризация раздельного сбора с помощью социальной рекламы (роликов). | Тышкунова Н.Н. Широкий В.И. |  | 2018-04-20
1.2. | В общеобразовательных учреждениях: размещение баннеров о внедрении раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), проведение открытых уроков, круглых столов, лекториев, акции по раздельному сбору мусора (макулатура, ПЭТ), освещение вопроса о раздельном сборе мусора на родительских собраниях. Конкурс-проект среди учащихся «Раздельный сбор мусора. Мой чистый город». | Бунтина В.Ю. |  | 2018-04-20
1.3. | В многоквартирных домах (МКД): информирование жителей МКД посредством размещения информации на информационных щитах в подъездах, контейнерных площадках, информационных стендах на детских игровых площадках | Бодров А.Ю. Руководители управляющих компаний |  | 2018-04-20
1.4. | Учреждения торговли, услуг и общепита: размещение баннеров о внедрении раздельного сбора ТКО | Семенов А.М. |  | 2018-04-20
1.5. | Реклама на транспорте: размещение баннеров о внедрении раздельного сбора ТКО | Плитов С.П. |  | 2018-04-20
1.6. | Учреждения здоравоохранения и социальные объекты: размещение баннеров о внедрении раздельного сбора ТКО | Дмитриенко А.В. |  | 2018-04-20
1.7. | Учреждения культуры: размещение баннеров о внедрении раздельного сбора ТКО | Носкова С.В. |  | 2018-04-20
1.8. | Обеспечение изготовления баннеров, плакатов и листовок | Талыпова М.А. |  | 2018-04-10
2 | Подготовка многоквартирных домов к внедрению системы раздельного сбора ТКО | Чувашов С.Л. Храмцов В.Б. Дворников И.Н.
2.1. | Инвентаризация контейнерных площадок с целью выявления необходимого количества контейнеров сбора сухих отходов для вторичной переработки | Зинкина М.В. Руководители управляющих компаний |  | 2018-04-01
2.2. | Закупка сетчатых контейнеров для сбора сухих отходов для вторичной переработки ТКО | Зинкина М.В. Управляющие компании |  | 2018-06-01
2.3. | Подготовка контейнерных площадок для осуществления перехода к раздельному сбору ТКО | Зинкина М.В. Управляющие компании |  | 2018-06-01
2.4. | Заключение договоров на вывоз сухих отходов для вторичной переработки ТКО между управляющими компаниями и специализированными организациями | Зинкина М.В. Управляющие компании |  | 2018-06-01
3 | Подготовка мест массового посещения людей к внедрению системы раздельного сбора ТКО | Чувашов С.Л. Храмцов В.Б. Дворников И.Н.
3.1. | Учреждения здоравоохранения и социальные объекты: установка урн по раздельному сбору ТКО ежемесячные акции «Сдай макулатуру!» | Дмитриенко А.В. |  | 2018-06-01
3.2. | Учреждения культуры: установка урн по раздельному сбору ТКО, ежемесячные акции «Сдай макулатуру!» | Носкова С.В. |  | 2018-06-01
3.3. | Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования: установка урн по раздельному сбору ТКО | Бунтина В.Ю. |  | 2018-06-01
3.4. | Учреждения торговли, услуг и общепита: заключение договоров на вывоз сухих отходов для вторичной переработки между юридическими лицами и специализированными организациями | Семенов А.М. |  | 2018-06-01
4 | Разработка и утверждение экономически обоснованных тарифов при раздельном сборе ТКО
4.1. | Подготовка расчетов затрат на раздельный сбор ТКО | ООО «Петропласт» |  | 2018-04-02
4.2. | Проверка расчетов | Сыров А.Н. |  | 2018-04-15
4.3. | Утверждение тарифов | Сыров А.Н. |  | 2018-04-20

## Лист2
2 | Подготовка нормативной документации | Галков Д.А. | 2018-04-20
3 | Подготовка документации для осуществления закупки | Галков Д.А. | 2018-05-18
3 | Закупка сетчатых контейнеров для раздельного сбора мусора | Галков Д.А. Азизов М.К. Климанов А.А. | 2018-06-01
4 | Заключение договора на вывоз селектированного мусора с целью его дальшей переработки | Галков Д.А. Азизов М.К. Климанов А.А. | 2018-06-15
4 | По согласованию с УК осуществить установку сетчатых контейнеров для раздельного сбора мусора на существующие контейнерные площадки | Галков Д.А. Азизов М.К. Климанов А.А. | 2018-07-06