АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Люберцы

07.10.2024                                                                                                                    № 4093-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Люберцы Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

В соответствии  со ст.179 Бюджетного кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы»,  постановляю:

1.  Внести изменения в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утвержденную Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 31.10.2022  № 4375-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на  И.о. заместителя Главы Синчука В.В.

Глава городского округа                                                                                         В.М. Волков

УТВЕрждена

Постановлением администрации

муниципального образования

городской округ Люберцы

Московской области

от 07.10.2024 № 4093-ПА

## Муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области:

## «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

## Паспорт муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| Координатор муниципальной программы | И.о. заместителя Главы городского округа Люберцы Московской области В.В. Синчук |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения. 2. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа Люберцы. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2027 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования. Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение населения объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта. Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Люберцы путем строительства (реконструкции) объектов спорта. Обновление спортивных объектов в соответствии с новыми экономическими реалиями и перспективами. Повышение обеспеченности населения городского округа Люберцы объектами спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение деятельности МУ «Управление капитального имущества» городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства федерального бюджета | 45 328,10 | 0,00 | 45 328,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 040 048,93 | 885 623,81 | 1 131 355,58 | 23 069,54 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 853 956,48 | 186 541,59 | 586 003,28 | 42 515,96 | 38 895,65 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 939 333,51 | 1 072 165,40 | 1 762 686,96 | 65 585,50 | 38 895,65 | 0,00 |

1.	Краткая характеристика сферы реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство, реконструкция и капитальный ремонт социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, спортивные объекты, объекты  культуры и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования, реконструкции 
и капитального ремонта существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения городского округа Люберцы возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждений для населения.

Наиболее острой является ситуация, связанная со строительством социальных объектов в микрорайонах с высокой плотностью населения и темпами строительства. К 2027 году в городском округе Люберцы прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Удовлетворение потребностей семей в услугах образования 
и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Городской округ Люберцы Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений различных форм собственности. Однако некоторые спортивные объекты, в целях приведения их в соответствие 
с современными требованиями, требуют проведения мероприятий по их реконструкции, что будет способствовать активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Основными целями реализации Программы является:

- повышение уровня  комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения;

- модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа Люберцы.

Достижение поставленных целей осуществляется путем строительства  объектов социальной сферы, в том числе детских дошкольных и спортивных сооружений, проведение капитального ремонта в существующих зданиях общеобразовательных организаций за счет  бюджетных средств и внебюджетных источников.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы с учетом ранее достигнутых итогов, 
а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет. Для этого планируется строительство объектов дошкольного образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Развитие имеющейся инфраструктуры системы образования будет осуществляться путем реконструкции 
и проведения капитального ремонта существующих зданий общеобразовательных учреждений в целях повышения качества предоставления образовательных услуг.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом.

Благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Люберцы объектами образования и спорта, что наличие свободных мест в детских садах, активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Люберцы.

Для недопущения проблем, связанных с риском недофинансирования муниципальной программы «Строительство 
и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств необходимо внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам.

Для проблем, связанных с высоким ростом численности детей, требующих увеличения необходимого количества объектов социальной инфраструктуры, необходимо развивать сеть организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования.

Приложение №1

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и  капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Методика определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 2

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | единиц | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Источник данных: выданные Министерством жилищной политики Московской области разрешения на ввод в эксплуатацию объектов. Базовое значение за 2022 год – 0 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | единиц | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Источник данных: выданные Министерством жилищной политики Московской области разрешения на ввод в эксплуатацию объектов. Базовое значение за 2022 год – 0 |
| 3 | 3 | 07 | 01 | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единиц | Значения результата определяется исходя из количества выполненных капитальных ремонтов в существующих зданиях общеобразовательных организаций. Источник данных: Источник данных: подписанный Заказчиком (МУ «Управление капитального строительства») акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта. Базовое значение за 2023год – 0 |
| 4 | 3 | 07 | 02 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций | единиц | Значения результата определяется исходя из количества отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания. Источник данных: подписанный ответственным лицом общеобразовательной организации акт приема-передачи средств обучения и воспитания. Базовое значение за 2023год – 0 |
| 5 | 3 | 07 | 03 | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | единиц | Значения результата определяется исходя из количества выполненных проектов на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Источник данных: подписанный Заказчиком (МУ «Управление капитального строительства») акт приема-передачи проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Базовое значение за 2023год – 0 |
| 6 | 3 | 07 | 04 | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | Значения результата определяется исходя из количества благоустроенных территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт. Источник данных: подписанный Заказчиком (МУ «Управление капитального строительства») акт приемки в эксплуатацию объектов благоустройства территорий муниципальных общеобразовательных организаций. Базовое значение за 2023год – 0 |
| 7 | 5 | Р5 | 01 | Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта | единиц | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Источник данных: выданные Министерством жилищной политики Московской области разрешения на ввод в эксплуатацию объектов. Базовое значение за 2022 год - 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

### Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

### муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

### «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 01.01.2023 - 20.12.2025 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 979 664,25 | 720 379,81 | 236 214,90 |  |  |  |  |  |  |  | 23 069,54 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 185 232,18 | 71 288,05 | 102 421,67 |  |  |  |  |  |  |  | 11 522,46 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 164 896,43 | 791 667,86 | 338 636,57 |  |  |  |  |  |  |  | 34 592,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 01.01.2023 - 20.12.2025 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 592 691,78 | 333 407, 34 | 236 214,90 |  |  |  |  |  |  |  | 23 069,54 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 164 325,20 | 50 381,07 | 102 421,67 |  |  |  |  |  |  |  | 11 522,46 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 757 016,98 | 383 788, 41 | 338 636,57 |  |  |  |  |  |  |  | 34 592,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал | 1 полу годие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 01.01.2023 - 31.10.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 386 972,47 | 386 972,47 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 906,98 | 20 906, 98 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 407 879,45 | 407 879, 45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  | 1 полу годие | 9 меся цев |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | Х | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 07 Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 15.03.2024 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 45 328,10 | 0,00 | 45 328,10 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 148 214,03 | 0,00 | 148 214,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 29 422,91 | 0,00 | 29 422,91 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 222 965,04 | 0,00 | 222 965,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 07.01 Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразователь-ных организаций | 15.03.2024 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 36 828,10 | 0,00 | 36 828,10 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 124 265,00 | 0,00 | 124 265,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 24 000,17 | 0,00 | 24 000,17 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 185 093,27 | 0,00 | 185 093,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразователь-ных организаций, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  | 1 полу годие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 07.02 Оснащение отремонтированных зданий общеобразователь-ных организаций средствами обучения и воспитания | 15.03.2024 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 160,71 | 0,00 | 5 160,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 517,86 | 0,00 | 1 517,86 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 15 178,57 | 0,00 | 15 178,57 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразователь-ных организаций, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  | 1 полу годие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 07.03 Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразователь-ных организаций | 15.03.2024 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 689,69 | 0,00 | 5 689,69 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 632,19 | 0,00 | 632,19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 6 321,88 | 0,00 | 6 321,88 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразователь-ных организаций в Московской области, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  | 1 полу годие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 07.04 Благоустройство территорий муниципальных общеобразователь-ных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 15.03.2024 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 098,63 | 0,00 | 13 098,63 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 272,69 | 0,00 | 3 272,69 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 16 371,32 | 0,00 | 16 371,32 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены территории муниципальных общеобразователь-ных организаций, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  | 1 полу годие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 1 387 861,47 | 791 667,86 | 561 601,61 |  |  |  |  |  |  |  | 34 592,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 45 328,10 | 0,00 | 45 328,10 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 127 878,28 | 720 379,81 | 384 428,93 |  |  |  |  |  |  |  | 23 069,54 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 214 655,09 | 71 288,05 | 131 844,58 |  |  |  |  |  |  |  | 11 522,46 | 0,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 ## Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | ## Увеличение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 07 Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | ## Увеличение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |

Приложение № 3

к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной  инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 197 771, 44 | Итого: | 757 016,98 | 383 788,41 | 338 636,57 | 34 592,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 175 598,56 | Средства бюджета Московской области | 592 691,78 | 333 407,34 | 236 214,90 | 23 069,54 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 164 325,20 | 50 381,07 | 102 421,67 | 11 522,46 | 0,00 |
| 1.1 | ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пос. ВУГИ (ПИР и строительство) | 200 мест. | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 10.01. 22 - 20.12. 25 | 17.03.26 | 541 444,02 | 49 137,23 | Итого: | 485 606,29 | 124 766,60 | 326 247,69 | 34 592,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 396,06 | Средства бюджета Московской области | 334 851,63 | 87 336,62 | 224 445,47 | 23 069,54 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 741,17 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 150 754,66 | 37 429,98 | 101 802,22 | 11 522,46 | 0,00 |
|  | X | X | В том числе на СМР не учтенные в ранее согласованную сметную стоимость | X | X | X | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 611,30 | 0,00 | 5 611,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль * | X | X | X | 862,77 | Средства бюджета Московской области | 5 837,73 | 4 601,00 | 1 236,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ДОУ на 560 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 (ПИР и строительство)* | 560 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.22 - 06.06.25 | 01.09.25 | 420 044,90 | 148 634,21 | Итого: | 271 410,69 | 259 021,81 | 12 388,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 141 202,50 | Средства бюджета Московской области | 257 840,15 | 246 070,72 | 11 769,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 115 028,00 | в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 174,50 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 12 840,15 | 1 070,72 | 11 769,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 431,71 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 13 570,54 | 12 951,09 | 619,45 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | 197 771,44 | Всего: | 757 016,98 | 383 788,41 | 338 636, 57 | 34 592,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 175 598,56 | Средства бюджета Московской области | 592 691,78 | 333 407,34 | 236 214,90 | 23 069,54 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 164 325,20 | 50 381,07 | 102 421,67 | 11 522,46 | 0,00 |
| Всего по мероприятию |  | X | Х | Х | Х | Х | 197 771,44 | Всего: | 757 016,98 | 383 788, 41 | 338 636, 57 | 34 592,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 175 598,56 | Средства бюджета Московской области | 592 691,78 | 333 407,34 | 236 214,90 | 23 069,54 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 164 325,20 | 50 381,07 | 102 421,67 | 11 522,46 | 0,00 |
| Кроме того строительный контроль |  | X | Х | Х | Х | Х | 862,77 | Средства бюджета Московской области | 5 837,73 | 4 601,00 | 1 236,73 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| открываемых объектов образования, мест | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |

* Строительство объекта «ДОУ на 560 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 (ПИР и строительство)» 
с 13.09.2024 будет осуществляться в рамках реализации  мероприятия 01.04 «Строительство объектов дошкольного образования государственной собственности Московской области по переданным полномочиям» Государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Приложение № 4

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной  инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 222 450,00 | Итого: | 407 879,45 | 407 879,45 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 386 972,47 | 386 972,47 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 906,98 | 20 906,98 | 0,00 |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест корпус 15.2, расположенная по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12 | 350 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.22 - 31.10.23 | 01.12.23 | 630 329,45 | 222 450,00 | Итого: | 407 879,45 | 407 879,45 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 386 972,47 | 386 972,47 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 187 904,00 | в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 217 551,00 | 217 551,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 423,50 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 169 421,47 | 169 421,47 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 906,98 | 20 906,98 | 0,00 |
|  | Х | Х | В том числе на корректировку проектной, сметной и рабочей документации | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | 222 450,00 | Всего: | 407 879,45 | 407 879,45 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 386 972,47 | 386 972,47 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 906,98 | 20 906,98 | 0,00 |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | 222 450,00 | Всего: | 407 879,45 | 407 879,45 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 386 972,47 | 386 972,47 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 906,98 | 20 906,98 | 0,00 |

Справочная таблица:

| ## Количество объектов | ## Всего, в том числе по годам реализации: | ## 2023 год | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | ## 1 | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| вводимых объектов образования, мест | ## 350 | ## 350 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| открываемых, ед. | ## 1 | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| открываемых объектов образования, мест | ## 350 | ## 350 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной  инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта (имущества), адрес объекта (местонахождение имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификато ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 162 081,17071 | Итого: | 185 093,25934 | 185 093,25934 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 36 828,10000 | 36 828,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 132 177,19471 | Средства бюджета Московской области | 124 264,99317 | 124 264,99317 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 903,97600 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 24 000,16617 | 24 000,16617 | 0,00000 |
| 1.1 | МОУ гимназия №46 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Московская область, г.о. Люберцы, п. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1 | 2367,1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01. 23 – 01.09. 24 | 01.09.23 | 200 332,94933 | 162 081,17071 | Итого: | 38 251,77862 | 38 251,77862 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 132 177,19471 | Средства бюджета Московской области | 28 935,76054 | 28 935,76054 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 903,97600 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 9 316,01808 | 9 316,01808 | 0,00000 |
|  |  |  | в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 162 081,17071 | Итого: | 38 251,77862 | 38 251,77862 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 132 177,19471 | Средства бюджета Московской области | 28 935,76054 | 28 935,76054 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 903,97600 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 9 316,01808 | 9 316,01808 | 0,00000 |
| 1.2 | МОУ гимназия №18, Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Чехова, д.2 | 1344,9 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01. 24 – 01.09. 24 | 01.09.24 | 146 841,48072 | 0,00000 | Итого: | 146 841,48072 | 146 841,48072 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 36 828,10000 | 36 828,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 95 329,23263 | 95 329,23263 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 14 684,14809 | 14 684,14809 | 0,00000 |
|  |  |  | в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 146 841,48072 | 146 841,48072 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 36 828,10000 | 36 828,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 95 329,23263 | 95 329,23263 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 14 684,14809 | 14 684,14809 | 0,00000 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | 162 081,17071 | Всего: | 185 093,25934 | 185 093,25934 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 36 828,10000 | 36 828,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 132 177,19471 | Средства бюджета Московской области | 124 264,99317 | 124 264,99317 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 903,97600 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 24 000,16617 | 24 000,16617 | 0,00000 |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | 162 081,17071 | Всего: | 185 093,25934 | 185 093,25934 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 36 828,10000 | 36 828,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 132 177,19471 | Средства бюджета Московской области | 124 264,99317 | 124 264,99317 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 903,97600 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 24 000,16617 | 24 000,16617 | 0,00000 |

* Финансирование до 01.01.2024 осуществлялось в рамках мероприятия 08.01 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы.

Справочная таблица:

| ## Количество объектов | ## Всего, в том числе по годам реализации: | ## 2023год | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | ## 2 | ## - | ## 2 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| открываемых, ед. | ## 2 | ## - | ## 2 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной  инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта (имущества), адрес объекта (местонахождение имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификато ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 15 178,57143 | 15 178,57143 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 8 500,00000 | 8 500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 160,71429 | 5 160,71429 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 517,85714 | 1 517,85714 | 0,00000 |
| 1.1 | МОУ гимназия №18, Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Чехова, д.2 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства | 01.01.24 – 01.09.24 | 01.09.24 | 15 178,57143 | 0,00000 | Итого: | 15 178,57143 | 15 178,57143 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 8 500,00000 | 8 500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 160,71429 | 5 160,71429 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 517,85714 | 1 517,85714 | 0,00000 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00000 | Всего: | 15 178,57143 | 15 178,57143 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 8 500,00000 | 8 500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 160,71429 | 5 160,71429 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 517,85714 | 1 517,85714 | 0,00000 |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00000 | Всего: | 15 178,57143 | 15 178,57143 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 8 500,00000 | 8 500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 160,71429 | 5 160,71429 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 517,85714 | 1 517,85714 | 0,00000 |

* Финансирование до 01.01.2024 осуществлялось в рамках мероприятия 08.01 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы.

Справочная таблица:

| ## Количество объектов | ## Всего, в том числе по годам реализации: | ## 2023 год | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | ## 1 | ## - | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| открываемых, ед. | ## 1 | ## - | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной  инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта (имущества), адрес объекта (местонахождение имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификато ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 6 321,87600 | 6 321,87600 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 689,68800 | 5 689,68800 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 632,18800 | 632,18800 | 0,00000 |
| 1.1 | МОУ гимназия №18, Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Чехова, д.2 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01. 24 – 01.09. 24 | 01.09. 24 | 6 321,87600 | 0,00000 | Итого: | 6 321,87600 | 6 321,87600 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 689,68800 | 5 689,68800 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 632,18800 | 632,18800 | 0,00000 |
|  |  |  | в том числе: проектные и изыскательские работы | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 6 321,87600 | 6 321,87600 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 689,68800 | 5 689,68800 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 632,18800 | 632,18800 | 0,00000 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00000 | Всего: | 6 321,87600 | 6 321,87600 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 689,68800 | 5 689,68800 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 632,18800 | 632,18800 | 0,00000 |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00000 | Всего: | 6 321,87600 | 6 321,87600 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 689,68800 | 5 689,68800 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 632,18800 | 632,18800 | 0,00000 |

* Финансирование до 01.01.2024 осуществлялось в рамках мероприятия 08.01 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы.

Справочная таблица:

| ## Количество объектов | ## Всего, в том числе по годам реализации: | ## 2023год | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | ## 1 | ## - | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| открываемых, ед. | ## 1 | ## - | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной  инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта (имущества), адрес объекта (местонахождение имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификато ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 10 000,00000 | Итого: | 16 371,32144 | 16 371,32144 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 764,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 098,62675 | 13 098,62675 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 236,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 272,69469 | 3 272,69469 | 0,00000 |
| 1.1 | МОУ гимназия №46 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Московская область, г.о. Люберцы, п. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.23 – 01.09.24 | 01. 09. 23 | 11 463,93816 | 10 000,00000 | Итого: | 1 463,93816 | 1 463,93816 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 764,00000 | Средства бюджета Московской области | 697,27375 | 697,27375 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 236,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 766,66441 | 766,66441 | 0,00000 |
|  |  |  | в том числе: благоустрой ство территории | Х | Х | Х | 10 000,00000 | Итого: | 1 463,93816 | 1 463,93816 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 764,00000 | Средства бюджета Московской области | 697,27375 | 697,27375 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 236,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 766,66441 | 766,66441 | 0,00000 |
| 1.2 | МОУ гимназия №18, Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Чехова, д.2 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24 – 01.09.24 | 01.09.24 | 14 907,38328 | 0,00000 | Итого: | 14 907,38328 | 14 907,38328 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 12 401,35300 | 12 401,35300 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 506,03028 | 2 506,03028 | 0,00000 |
|  |  |  | в том числе: благоустрой ство территории | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 14 907,38328 | 14 907,38328 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 12 401,35300 | 12 401,35300 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 506,03028 | 2 506,03028 | 0,00000 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | 10 000,00000 | Всего: | 16 371,32144 | 16 371,32144 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 764,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 098,62675 | 13 098,62675 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 236,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 272,69469 | 3 272,69469 | 0,00000 |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | 10 000,00000 | Всего: | 16 371,32144 | 16 371,32144 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 764,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 098,62675 | 13 098,62675 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 236,00000 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 272,69469 | 3 272,69469 | 0,00000 |

* Финансирование до 01.01.2024 осуществлялось в рамках мероприятия 08.01 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы.

Справочная таблица:

| ## Количество объектов | ## Всего, в том числе по годам реализации: | ## 2023год | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | ## 2 | ## - | ## 2 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| открываемых, ед. | ## 2 | ## - | ## 2 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |

Приложение № 9

к муниципальной  программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов  социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 12.12.2023 - 13.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 560,73 | 7 602,51 | 9 958,22 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 17 560,73 | 7 602,51 | 9 958,22 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета | 12.12.2023 - 13.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 560,73 | 7 602,51 | 9 958,22 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 17 560,73 | 7 602,51 | 9 958,22 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 01.01.2023 - 13.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,49 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 409 846,34 | 255 400,20 | 1 154 446, 14 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | ## Мероприятие Р5.01 Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 01.01.2023 - 13.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,49 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 409 846,34 | 255 400,20 | 1 154 446, 14 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта, единиц | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полуго дие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 1 427 407, 07 | 263 002,71 | 1 164 404, 36 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 515 236,42 | 97 758,71 | 417 477,71 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 5«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 ## Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | ## Увеличение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |
| ## 2 | ## Основное мероприятие Р5 ## Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | ## Увеличение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |

Приложение №  10

муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной  инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р5.01 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классифика-тором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 90 153,66 | Итого: | 1 409 846,34 | 255400,20 | 1 154 446, 14 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165244,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,49 | 0,00 |
| 1.1 | Реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, 202 | 182 чел./см. | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 18.01.22 - 13.12.24 | 15.02.25 | 1 500 000,00 | 90 153,66 | Итого: | 1 409 846,34 | 255400,20 | 1 154 446,14 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165244,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58 328,00 | в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 165 244,00 | 165244,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 746 926,65 | 0,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,49 | 0,00 |
| Всего по перечню |  | X | Х | Х | Х | X | 90 153,66 | Всего: | 1 409 846,34 | 255400,20 | 1 154 446, 14 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165244,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,49 | 0,00 |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | 90 153,66 | Всего: | 1 409 846,34 | 255400,20 | 1 154 446,14 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165244,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,49 | 0,00 |

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 11

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

## Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 10.02.2023 - 31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 124 064,97 | 17 494,83 | 36 680,99 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 124 064,97 | 17 494,83 | 36 680,99 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 10.02.2023 - 31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 124 064,97 | 17 494,83 | 36 680,99 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 124 064,97 | 17 494,83 | 36 680,99 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 124 064,97 | 17 494,83 | 36 680,99 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 124 064,97 | 17 494,83 | 36 680,99 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01. ## Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | ## Увеличение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |