# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022	4263-ПА

г.Люберцы

Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы

## В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы, постановляю:

- Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы (прилагается).

- Определить Управление экономики администрации городского округа Люберцы уполномоченным органом по координации деятельности органов администрации городского округа Люберцы по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы.

- Установить, что:

## 1) оценка эффективности реализации муниципальных программ, реализация которых осуществлялась до 2022 года включительно, осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 10 к  Порядку.

## 2) формирование и подготовка годового отчет о реализации муниципальных программ за 2022 год осуществляется по форме приложения № 8 (Таблица 1,2) к Порядку.

- Признать утратившими силу:

  - Постановление администрации городского округа Люберцы от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации»;

  - Постановление администрации городского округа Люберцы от 12.08.2019 № 2972-ПА «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации»;

  - Постановление администрации городского округа Люберцы от 01.04.2021 № 1008-ПА «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации».

- Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

- Настоящее Постановление вступает в силу 1 января 2023 года и применяется к правоотношениям, возникающим при разработке муниципальных программ, реализацию которых планируется осуществлять в 2023 и последующих годах.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Забабуркину Н. А.

## Глава городского округа	В.М. Волков

# Утвержден

Постановлением администрации

городского округа Люберцы

от 24.10.2022 № 4263-ПА

Порядок

## разработки и реализации муниципальных программ

## городского округа Люберцы

- Общие положения

- Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.

- Основные термины и их определения, используемые в настоящем Порядке:

- муниципальная программа городского округа Люберцы (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития городского округа Люберцы;

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы;

- цель - социальный, экономический или иной общественно значимый и (или) общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

- задача - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере;

- целевой показатель муниципальной программы (далее показатель) – показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы по каждому году ее реализации;

## Показатели устанавливаются в количественном и качественном выражении по состоянию на 1 января каждого года реализации муниципальной программы.

## Для подпрограммы, содержащей исключительно основные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности администрации городского округа Люберцы, в том числе подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Люберцы Московской области (далее - обеспечивающая подпрограмма), показатели не предусматриваются, если иное не требуется муниципальному заказчику подпрограммы или не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- основное мероприятие подпрограммы (программы) (далее- основное мероприятие) –  группа мероприятий, имеющих общую целевую направленность.

## Наименование основного мероприятия, направленного на достижение соответствующих показателей и результатов реализации федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы) или комплексного плана, а так же регионального проекта, должно соответствовать их наименованию.

## Наличие в составе основного мероприятия одного мероприятия допускается в случае, если его целевое направление не позволяет объединить его с иными мероприятиями в состав одного основного мероприятия подпрограммы;

- мероприятие - действие, направленное на достижение конкретного результата (результатов).

## В случае необходимости дополнительной детализации действий, направленных на достижение одного или нескольких показателей, допускается наличие подмероприятий в составе мероприятия.

## Наименование мероприятия не должно:

## дублировать наименование показателя, задачи, цели, иного мероприятия муниципальной программы;

## содержать значения мероприятия и указания на период реализации;

## содержать наименований федеральных законов, законов Московской области, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

## содержать указаний на конкретные организации, предприятия, учреждения, объекты и их отличительные (специфические) характеристики;

- результат выполнения мероприятия (далее – результат) – количественно измеримый итог по созданию определенного количества материальных или нематериальных объектов, оказанию определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ в рамках мероприятия.

## Для мероприятий подпрограммы, содержащей исключительно основные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности администрации городского округа Люберцы, в том числе подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Люберцы Московской области (далее – обеспечивающая подпрограмма), результаты не устанавливаются;

- координатор муниципальной программы – Первый заместитель Главы администрации, Заместитель Главы администрации в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Главы администрации городского округа Люберцы;

- муниципальный заказчик программы (подпрограммы) – орган администрации городского округа Люберцы (далее - заказчик).

## Для подпрограммы может быть определен заказчик, отличный от заказчика программы;

- ответственный за выполнение мероприятия, - орган администрации городского округа Люберцы, - главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством, а так же иные организации в случаях привлечения внебюджетных средств;

- ответственный за достижение показателя – орган администрации городского округа Люберцы;

- результативность муниципальной программы - степень достижения запланированных результатов;

- эффективность муниципальной программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение;

- Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 5 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм (программ) в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными показателями подпрограммы (программы).

- Муниципальная программа утверждается постановлением администрации городского округа Люберцы.

- Требования к структуре муниципальной программы

- Муниципальная программа состоит из следующих частей:

- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- текстовая часть муниципальной программы, состоящая из следующих разделов:

  - краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей (объем раздела не должен превышать трех страниц машинописного текста);

  - прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере (объем раздела не должен превышать трех страниц машинописного текста);

- показатели муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, за исключением муниципальной программы, касающейся строительства объектов социальной инфраструктуры;

- методика расчета значений показателей и методика определения результатов выполнения мероприятий программы по форме 1 и 2 соответственно согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- перечень мероприятий программы (подпрограммы) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

- Муниципальная программа может содержать иные разделы, необходимые для ее эффективной, полной и своевременной реализации, в том числе включаемые в соответствии с макетами типовых муниципальных программ, рекомендуемых центральными исполнительными органами власти Московской области (далее - ЦИОГВ МО).

- В случае если нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области установлены требования к содержанию муниципальной программы, ее разработка осуществляется с учетом положений данных нормативных правовых актов.

- Показатели муниципальных программ, результаты

- В число показателей муниципальных программ включаются:

## показатели, определенные указами Президента Российской Федерации;

## показатели социально-экономического развития;

## показатели региональных проектов, за исключением случаев, когда мероприятия, оказывающие влияние на достижение показателя реализуются без финансирования и (или) мероприятия реализуется в рамках обеспечивающей подпрограммы;

## показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

## показатели государственных программ Московской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для муниципальных образований;

## показатели, содержащиеся в соглашениях с органами исполнительной власти, касающиеся предоставления бюджету городского округа Люберцы субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области. Показатели, содержащиеся в соглашениях с органами исполнительной власти, касающиеся предоставления бюджету городского округа Люберцы иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета и бюджета Московской области, в муниципальные программы не включаются;

## показатели, устанавливаемые федеральными органами исполнительной власти, ЦИОГВ МО, в том числе по итогам обращений Губернатора Московской области (при необходимости).

- Значения показателей муниципальных программ должны рассчитываться:

## на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

## на основе методик, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, ЦИОГВ МО;

## ответственным за достижение показателя самостоятельно в случае отсутствия возможности рассчитать показатели на основе данных государственных (федеральных) статистических наблюдений, а также невозможности применить расчет показателей по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти, ЦИОГВ МО.

- Количество показателей муниципальной программы формируется, исходя из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы.

- Перечень показателей муниципальной программы рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее установленного пунктом 49 настоящего Порядка срока представления годового отчета о реализации муниципальной программы.

- В случае невозможности расчета значений показателей муниципальной программы с учетом установленных пунктом 49 настоящего Порядка сроков такой показатель подлежит включению в муниципальную программу в качестве результата выполнения мероприятия.

- В качестве базового значения показателя указывается плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы.

- Каждое основное мероприятие и каждая задача должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы.

- Методики расчета значений показателей на период реализации муниципальной программы утверждаются не позднее 25 декабря года, предшествующего началу реализации муниципальной программы, и должны содержать следующую информацию:

## наименование показателя;

## источники данных, используемые в расчете значения показателя, с указанием реквизитов нормативных правовых актов, которыми утверждены формы отчетности, используемые при формировании значения показателя, в том числе статистических, вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату), ссылки на открытые источники данных, содержащие значения используемых данных;

## периодичность сбора информации о достижении показателя (годовая, квартальная, месячная).

- Корректировка наименований показателей муниципальной программы, которая повлияет на смысловое значение, не допускается в ходе реализации программы, за исключением изменений их наименований в соответствующих нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных правовых актах Московской области, федеральных и региональных проектах, соглашениях, заключенных с федеральными органами исполнительной власти и ЦИОГВ МО.

- Методика определения значений результатов утверждается не позднее 25 декабря года, предшествующего началу реализации мероприятия.

- Разработка муниципальных программ

- Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ городского округа Люберцы (далее - Перечень), утверждаемого постановлением администрации городского округа Люберцы.

- Проект Перечня формируется управлением экономики администрации городского округа Люберцы в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, поручениями Губернатора Московской области и Правительства Московской области, предложениями ЦИОГВ МО и органов администрации городского округа Люберцы.

- Перечень содержит наименования муниципальных программ и заказчиков муниципальных программ.

- В соответствии с программно-целевым принципом сроки реализации муниципальных программ должны быть взаимоувязаны со сроками реализации государственных программ Московской области.

- Заказчик программы разрабатывает проект муниципальной программы, либо проект внесения изменения в действующую программу и направляет для согласования в заинтересованные органы администрации городского округа Люберцы в срок не позднее 1 июня текущего финансового года.

- В муниципальную программу (подпрограмму) включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с показателями ее реализации.

- Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Люберцы и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность включаются в муниципальную программу (подпрограмму) в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и нормативными правовыми актами городского округа Люберцы, регламентирующими порядок осуществления бюджетных инвестиций.

- Проект муниципальной программы согласовывается с правовым управлением администрации городского округа Люберцы (далее – правовое управление), финансовым управлением администрации городского округа Люберцы (далее – финансовое управление), управлением экономики администрации городского округа Люберцы (далее – управление экономики), соисполнителями и иными заинтересованными органами администрации городского округа Люберцы в соответствии с Регламентом администрации городского округа Люберцы.

## В финансовое управление вместе с проектом муниципальной программы заказчик в обязательном порядке направляет обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (далее – финансовое экономическое обоснование) по форме согласно приложению № 5 к  настоящему Порядку.

- Финансовое управление в срок до 5 рабочих дней согласовывает проект муниципальной программы или готовит замечания по проекту на предмет:

## соответствия бюджетному законодательству;

## соответствия потребностей в финансовом обеспечении программы за счет средств бюджета городской округа Люберцы реальным возможностям бюджета городского округа Люберцы;

## обоснованность объемов и источников финансирования на реализацию мероприятий программы, обоснованность выбора результатов выполнения мероприятий, исходя из предоставленных финансово-экономических расчетов, а так же документов, подтверждающих финансовое обеспечение программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Люберцы, внебюджетных средств.

- Управление экономики в срок до 5 рабочих дней согласовывает проект муниципальной программы или готовит замечания по проекту на предмет:

## соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком, а так же рекомендациям ЦИОГВ МО;

## соответствия целей муниципальной программы приоритетным целям социально-экономического развития городского округа Люберцы;

## соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

## наличия количественных и/или качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

## наличия результатов выполнения мероприятий;

## влияния мероприятий на достижение показателей муниципальной программы.

- В случае несогласования управлением экономики и/или финансовым управлением проект муниципальной программы дорабатывается заказчиком в соответствии с полученными замечаниями в срок до 3 рабочих дней и направляется для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

- После согласования с правовым управлением,  финансовым управлением, управлением экономики, соисполнителями и иными заинтересованными органами администрации городского округа Люберцы заказчик программы в течение 3 рабочих дней направляет проект муниципальной программы на рассмотрение в Контрольно-счетную палату для проведения финансово-экономической экспертизы.

## Контрольно-счетная палата в течение 5 рабочих дней проводит финансово-экономическую экспертизу проекта муниципальной программы и направляет заключение заказчику программы.

- В случае подготовки замечаний или отрицательного заключения Контрольно-счетной палатой проект муниципальной программы дорабатывается заказчиком в срок до 5 дней со дня их получения.

## Доработанный проект муниципальной программы направляется в финансовое управление и управление экономики для проведения повторной проверки с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

- Управление экономики, финансовое управление и иные заинтересованные органы администрации городского округа Люберцы вправе запросить у заказчика дополнительные сведения по проекту программы.

- Муниципальные программы, предусмотренные к реализации, начиная с очередного финансового года, в том числе изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, утверждаются до 10 декабря текущего финансового года.

- Муниципальные программы приводятся в соответствие с решением о бюджете в сроки, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

- Внесение изменений в муниципальную программу

- В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

- снижения ожидаемых поступлений в бюджет городского округа Люберцы;

- исключения отдельных полномочий органов местного самоуправления, наделения органов местного самоуправления дополнительными полномочиями;

- включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

- ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом IX настоящего Порядка;

- изменения перечня мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из бюджета Московской области и (или) федерального бюджета средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

- принятия решения об изменении наименования, сроков или объемов финансирования мероприятий, в том числе за счет внебюджетных средств;

- необходимости корректировки, добавления результатов выполнения мероприятий при изменении объемов финансирования или включении новых мероприятий;

- внесения изменений в адресный перечень (при наличии);

- корректировки текстовой части муниципальной программы (подпрограммы) в целях актуализации содержащейся в ней информации;

- поступления в адрес администрации г.о. Люберцы рекомендаций ЦИОГВ МО в части, не противоречащей положениям Порядка;

- исправления технической ошибки.

- После завершения финансового года корректировка плановых значений объемов финансирования и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы отчетного года допускается в следующих случаях:

## - приведение муниципальной программы в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Люберцы на соответствующий финансовый год и плановый период;

## - корректировка планируемых значений результатов выполнения мероприятий с учетом фактически достигнутых результатов выполнения мероприятий программ и изменения социально-экономической ситуации;

## - корректировка значений результатов выполнения мероприятий и объемов финансирования под фактическое исполнение, предусмотренных в отчетном году на мероприятия:

## срок реализации которых превышает один год (капитальный ремонт, реставрация, рекультивация, благоустройство, строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры, коммунального хозяйства.

## Изменения значений показателей, результатов выполнения мероприятий и объемов финансирования, предусмотренных на начало отчетного года, отражаются в заключении об оценке эффективности муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области.

- В случае, предусмотренном пунктом п.п. 9 п. 34 настоящего Порядка, внесение изменений осуществляется ежегодно не позднее 25 декабря.

- Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется заказчиком программы или подпрограммы или ответственным за выполнение мероприятия (далее - Инициатор внесения изменений) в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

- Вместе с проектом изменений в муниципальную программу Инициатор внесения изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на показатели и результаты выполнения мероприятий муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансовое экономическое обоснование предлагаемых изменений.

- Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) согласовывается с правовым управлением, финансовым управлением, управлением экономики и иными заинтересованными органами администрации городского округа Люберцы, проходит экспертизу в Контрольно-счетной палате.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

- Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Люберцы в объемах, установленных решением о бюджете, и за счет иных источников финансирования, привлекаемых для реализации муниципальной программы.

- Управление реализацией муниципальной программы

- Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

- Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности заказчика программы и заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации городского округа Люберцы об утверждении муниципальной программы и внесении изменений в нее;

- организацию управления муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, показателей и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы;

- утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении (при необходимости);

- осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ.

- Заказчик программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий и координацию их действий по реализации программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики отчеты о реализации муниципальной программы, предусмотренные пунктом 49 настоящего Порядка;

- размещает на официальном сайте администрации в сети Интернет утвержденную муниципальную программу и изменения в нее;

- обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы, а также достижение целей, показателей и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы.

- Заказчик подпрограммы

- разрабатывает подпрограмму;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и готовит финансовое экономическое обоснование;

- осуществляет взаимодействие с заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

- готовит и представляет заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктом 47 настоящего Порядка, и внесению в них изменений;

- согласовывает целевые значения показателей муниципальной программы с ЦИОГВ МО по соответствующим направлениям деятельности;

- формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктом 47 настоящего Порядка, а также предложения по внесению в них изменений;

- обеспечивает реализацию подпрограммы муниципальной программы, а также достижение целей, показателей и результатов выполнения мероприятий подпрограммы.

- готовит и представляет заказчику программы отчет о реализации мероприятий.

- Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

- формирует проект прогноза расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику программы (подпрограммы);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

- готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктом 47 настоящего Порядка, и направляет их заказчику подпрограммы;

- готовит и представляет заказчику программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий.

- Заказчик программы осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Люберцы и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

## Заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения целей, показателей и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы.

## Заказчик подпрограммы несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы, а также обеспечение достижения целей, показателей и результатов выполнения мероприятий подпрограммы.

- В целях реализации муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения муниципальной программы разрабатываются:

## - адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджетов Московской области и городского округа Люберцы (далее – адресный перечень объектов строительства (реконструкции)), согласно форме 1 приложения № 6 к настоящему Порядку;

## - адресный перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность городского округа Люберцы, согласно форме 2 приложения № 6 к настоящему Порядку.

## Адресные перечни утверждаются  заместителем Главы администрации  городского округа Люберцы, координирующим соответствующую сферу деятельности.

## Адресные перечни, указанные в абзаце втором и третьем настоящего пункта, а так же иные адресные перечни, могут быть включены в муниципальную программу.

- Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

- Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

- Заказчик программы с учетом информации, полученной от заказчиков подпрограмм (ответственных за выполнение мероприятий), формирует и направляет координатору муниципальной программы и в управление экономики:

- Ежеквартально (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом подписанный электронный документ:

  - оперативный отчет по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

  - аналитическую записку, в которой указываются:

## степень достижения показателей, результатов выполнения мероприятий муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению;

## общий объем фактически произведенных расходов, перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, в том числе по источникам финансирования;

## анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей, причин невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий.

- Ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, на бумажном носителе:

  - годовой отчет по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;

  - аналитическую записку, в которой указываются:

## степень достижения показателей, результатов выполнения мероприятий муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению;

## общий объем фактически произведенных расходов, перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, в том числе по источникам финансирования;

## анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей, причин невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий.

- Датой, на которую составляется отчетность о реализации муниципальной программы, указанная в п.49 настоящего Порядка, является последний календарный день отчетного периода, включительно.

- Отчеты, указанные в п.49 настоящего Порядка формируются по версии муниципальной программы действующей на последний календарный день отчетного периода, включительно.

- По показателям и результатам выполнения, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

- Финансовое управление ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета.

- Управление экономики с учетом информации, полученной от заказчиков муниципальных программ по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку, готовит и размещает на официальном сайте администрации городского округа Люберцы в сети Интернет:

## а) до 1 августа текущего года сводный оперативный отчет за I полугодие текущего года;

## б) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, сводный годовой отчет.

- Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

- По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением экономики на основании годового отчета о реализации муниципальной программы, который представляется заказчиком по итогам отчетного финансового года.

- Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением экономики в течение 30 дней с даты поступления годового отчета о реализации муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.

- Эффективность реализации муниципальной программы, в состав которой включены подпрограммы, определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

- По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы управление экономики подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору муниципальной программы, заказчику, а так же в финансовое управление.

## Приложение № 1

## к Порядку

## Форма

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

городской округ Люберцы

Московской области

от ___________ № ___________

## Муниципальная программа: «________________________________________________________»

## Паспорт муниципальной программы « ____________________________________________ »

| Координатор муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 1-й год | 2-й год | 3-й год | n-й год |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |

## Приложение № 2

## к Порядку

## Форма

## Целевые показатели муниципальной программы

## ___________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение ** | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.ХХ.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | n-й год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «____________________» (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## *Указывается принадлежность показателя к:

## 1) указу Президента Российской Федерации - в графе «Тип показателя» проставляется «Указ ПРФ от _______ № _____ «наименование»;

## 2) ежегодному обращению Губернатора Московской области - в графе «Тип показателя» проставляется «Обращение»;

## 3) соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, ЦИОГВ МО - в графе «Тип показателя» проставляется «Соглашение»;

## 4) региональному проекту - в графе «Тип показателя» проставляется «Региональный проект «наименование»;

## 5) социально-экономического развития – в графе «Тип показателя» проставляется «СЭР».

## В случае если показатель нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных типов показателей, в графе «Тип показателя» проставляется «Отраслевой показатель».

## ** Графа 5 не заполняется в случае если показатель включен позднее 1-го года реализации подпрограммы. При наличии базового значения показателя его необходимо отражать в Методике расчета показателей в графе «Порядок расчета» с указанием года, к которому относится значение, принимаемое за базовое, либо как составляющая расчета показателя. Базовое значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) приводится в соответствие с фактическим значением после формирования отчета о реализации муниципальной программы за год, предшествующий началу реализации муниципальной программы (подпрограммы).

## Таблица 2

## Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы

## _______________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

| ## № п/п | ## Цели муниципальной программы | ## Задачи муниципальной программы | ## Наименование целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| ## 1. | ## Подпрограмма 1 «____________________» ## (наименование подпрограммы) |  |  |
| ## 1.1. |  |  |  |
| ## 1.n |  |  |  |

## Приложение № 3

## к Порядку

## Форма 1

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы ________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

| ## № ## п/п | ## Наименование целевых показателей | ## Единица измерения | ## Методика расчета целевого показателя | ## Источник данных | ## Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## 1 | ## Подпрограмма 1 «____________________» ## (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |
| ## 1.1 |  |  |  |  |  |
| ## 1.n |  |  |  |  |  |

## Форма 2

Методика определения результатов выполнения мероприятий

_________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Порядок определения значений | № мероприятия | № подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ## Подпрограмма 1 «____________________» (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 4

## к Порядку

## Форма

## Перечень мероприятий программы(подпрограммы)

## ___________________________________________________________________

## (номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование программы(подпрограммы)

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  | 2-й год | 3-й год | n-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие ХХ* Наименование |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ## Мероприятие XX.ZZ** Наименование |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ______________ (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения) | х | х | Всего | Итого 1-й год | В том числе по кварталам*****: |  |  |  |  | 2-й год | 3-й год | n-й год | х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II | III | IV |  |  |  |  |
|  | ______________ (наименование результата n выполнения мероприятия, ед. измерения)*** | х |  | Всего | Итого 1-й год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  | 2-й год | 3-й год | n-й год | х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II | III | IV |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ## Подмероприятие XX.ZZ.YY**** Наименование |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ______________ (наименование результата выполнения мероприятия, ед. измерения) | х | х | Всего | Итого 1-й год |  | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2-й год | 3-й год | n-й год | х |
|  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## *xx - номер основного мероприятия должен соответствовать разрядам 4 и 5 кода целевых статей расходов бюджета городского округа Люберцы Московской области.

## Если основное мероприятие направлено на достижение соответствующих показателей и результатов реализации федерального/регионального проекта, входящего в состав национального проекта (программы) или комплексного плана, наименование основного мероприятия должно также соответствовать наименованию кода целевой статьи расходов бюджета городского округа Люберцы Московской области основного мероприятия.

**xx.zz - где xx - номер основного мероприятия, zz - порядковый номер, занимаемый в структуре основного мероприятия.

В случае наличия уровня xx.zz.yy результат выполнения не указывается для уровня xx.zz

## ***В случаях, установленных соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, ЦИОГВ МО может предусматриваться несколько результатов на одно мероприятие.

## ****xx.zz.yy - где xx - номер основного мероприятия, zz - порядковый номер, занимаемый в структуре основного мероприятия, yy - порядковый номер, занимаемый в структуре мероприятия (при наличии у мероприятия подмероприятий).

***** Разбивка значений результатов выполнения мероприятий по кварталам осуществляется на текущий финансовый год.

## Таблица 2

## Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

## _______________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1. | ## Подпрограмма 1 «____________________» ## (наименование подпрограммы) |  |
| ## 1.1. |  |  |
| ## 1.n |  |  |

Приложение № 5

к Порядку

Форма

## ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

## НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## _________________________________________

## (наименование программы (подпрограммы)

## Таблица 1

| Наименование мероприятия программы/подпрограммы * | Источники финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Подпрограмма |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Мероприятие |  |  |  |
| ... |  |  |  |

## * - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы/подпрограммы.

## ** - бюджет городского округа Люберцы, федеральный бюджет, бюджет Московской области, внебюджетные средства, для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) программы эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных средств указываются реквизиты соглашений и договоров.

## *** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).

## **** - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации программы/подпрограммы.

## Приложение №6

## к Порядку

## Форма 1

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) _______________________________________________________,

(указать вид собственности и источники финансирования)

## финансирование которых предусмотрено мероприятием ______________________________________

## (номер, наименование мероприятия)

## подпрограммы ____________________________________

## (наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/ завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.__** (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 1-й год | 2-й год | n-й год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Объект 1*** |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | X | X | в том числе**** |  |  | X |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  | X | X | кроме того:***** |  |  | X |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  | X | X | Нераспределенный остаток****** |  |  | X |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  | X | X | Всего по мероприятию: |  |  | X |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |

## Справочная таблица:

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 1-й год | ## 2-й год | ## n-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## вводимых |  |  |  |  |
| ## открываемых |  |  |  |  |

## * Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. - дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

## **Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

## ***Форма заполняется по каждому объекту, на который предусмотрено финансирование по мероприятию.

## ****При необходимости указывается информация о финансировании расходов по объекту, предусмотренных мероприятием, по следующим направлениям:

## - проектно-изыскательские работы;

## - этап строительства;

## - дебиторская задолженность на дату образования;

## - кредиторская задолженность за выполненные работы в предшествующие годы/за выполненные в предшествующие годы проектно-изыскательские работы/за выполненную в предшествующие годы корректировку проекта и т.д.

## *****При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые учитываются в составе субсидии.

## ******При наличии.

## Примечание. 1) Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.

## 2) Форма может применяться  для  отражения иных расходов, не предусмотренных настоящим Порядком.

## Форма 2

## Адресный перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность,

## финансирование которых предусмотрено мероприятием ______________________________________

## (номер, наименование мероприятия)

## подпрограммы ____________________________________*

## (наименование подпрограммы)

| ## № п/п | ## Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | ## Годы приобретения | ## Мощность объекта ## (кв. метр, погонный метр, место, койко-место ## и т.д.) | ## Стоимость объекта (тыс.руб.) | ## Профинансировано на 01.01.___* ## (тыс.руб.) | ## Источники финансирования | ## Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ## Всего | ## 1-й год | ## 2-й год | ## n-й год |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 |
| ## 1. | ## Объект 1 |  |  |  |  | ## Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Итого |  |  |  |  |
|  | ## Всего по мероприятию: |  |  |  |  | ## Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Всего: |  |  |  |  |

## *Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.

## **Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

## Приложение № 7

## к Порядку

## Форма

## оперативный отчет

## о реализации мероприятий муниципальной программы

## ___________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## за ____________________________ 20__ года

## (отчетный период)

## Таблица 1

| ## № п/п | ## Мероприятия программы/ подпрограммы | ## Источники финансирования | ## Запланированный объем финансирования на 20___ год ## (тыс. руб.) | ## Выполнено за отчетный период* ## (тыс. руб.) | ## Степень и результаты выполнения мероприятия | ## Профинансировано за отчетный период** ## (тыс. руб.) | ## Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие ХХ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |  |  |
| ## 1.1. | ## Мероприятие XX.ZZ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |  |  |
| ## 1.2. | ## Мероприятие XX.ZZ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |  |  |
| ## 1.2.1 | ## Подмероприятие XX.ZZ.YY | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Основное мероприятие ХХ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |  |  |
| ## 2.1. | ## Мероприятие XX/ZZ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого |  |  |  |  |  |
| ## … | ## … | ## … |  |  |  |  |  |
|  | ## ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) | ## Итого: |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

## *стоимость выполненных программных мероприятий; **кассовые расходы.

## Таблица 2

## Целевые показатели муниципальной программы городского округа Люберцы

## __________________________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## за ____________________

## (отчетный период)

| ## Планируемый объем финансирования подпрограммы (тыс. руб.) | ## Фактический объем финансирования подпрограммы ## (тыс. руб.) | ## Показатели, характеризующие достижение цели | ## Единица измерения | ## Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | ## Планируемое значение показателя на ____ год | ## Достигнутое значение показателя за ____ год | ## Причины невыполнения/ ## несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## Подпрограмма 1. _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Подпрограмма 2. _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 3

## Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы

## __________________________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## за ____________________

## (отчетный период)

| ## № п/п | Мероприятия подпрограммы | ## Результаты выполнения мероприятий | ## Единица измерения | ## Планируемое значение на ____ год | ## Планируемое значение на ____ квартал | ## Достигнутое значение за ____ год | ## Причины невыполнения/ ## несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## 1 | ## Подпрограмма 1. _____________________________ |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Подпрограмма 2. ____________________________ |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 8

## к Порядку

## Форма

## годовой отчет

## о реализации мероприятий муниципальной программы

## ___________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## для оценки эффективности реализации муниципальной программы

## за ___________________ 20__ года

## (отчетный период)

## Таблица 1

| ## № п/п | ## Мероприятия программы/ подпрограммы | ## Источники финансирования | ## Запланированный объем финансирования на 20___ год ## (тыс. руб.) | ## Выполнено за отчетный период* (тыс. руб.) | ## Степень и результаты выполнения мероприятия | ## Профинансировано за отчетный период** ## (тыс. руб.) | ## Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие ХХ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |  |  |
| ## 1.1. | ## Мероприятие XX.ZZ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |  |  |
| ## 1.2. | ## Мероприятие XX.ZZ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |  |  |
| ## 1.2.1 | ## Подмероприятие XX.ZZ.YY | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Основное мероприятие ХХ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |  |  |
| ## 2.1. | ## Мероприятие XX/ZZ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого |  |  |  |  |  |
| ## … | ## … | ## … |  |  |  |  |  |
|  | ## ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) | ## Итого: |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

## *стоимость выполненных программных мероприятий

## **кассовые расходы

## Таблица 2

## Целевые показатели муниципальной программы городского округа Люберцы

## __________________________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## за __________________ год

## (отчетный период)

| ## Планируемый объем финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |  | ## Фактический объем финансирования подпрограммы (тыс. руб.) | ## Показатели, характеризующие достижение цели | ## Единица измерения | ## Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | ## Планируемое значение показателя ## на ____ год | ## Достигнутое значение показателя ## за ____ год | ## Причины невыполнения/ ## несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## Подпрограмма 1. _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Подпрограмма 2. ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 3

## Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы

## __________________________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## за ____________________год

## (отчетный период)

| ## № п/п | Мероприятия подпрограммы | ## Результаты выполнения мероприятий | ## Единица измерения | ## Планируемое значение на ____ год | ## Планируемое значение на ____ квартал | ## Достигнутое значение за ____ год | ## Причины невыполнения/ ## несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## 1 | ## Подпрограмма 1. _____________________________ |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Подпрограмма 2. ____________________________ |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 9

## к Порядку

## Форма

## Сводный оперативный (годовой) отчет

## о ходе реализации муниципальных программ городского округа Люберцы

## ________________________ 20__ года

## (отчетный период)

## Таблица 1

| ## № п/п | ## Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальный заказчик | ## Источник финансирования | ## Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | ## Профинансировано (тыс.руб.) | ## Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## 1 | ## Муниципальная программа ## Муниципальный заказчик | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |
|  | ## Подпрограмма 1 | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |
|  | ## Подпрограмма 2 | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |
|  | ## … |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Муниципальная программа ## Муниципальный заказчик | ## … |  |  |  |
|  | ## … |  |  |  |  |

## Таблица 2

## Целевые показатели муниципальных программ городского округа Люберцы

## за _________________________

## (отчетный период)

| ## № п/п | ## Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/показателя | ## Единица измерения | ## Планируемое значение показателя за 20__год | ## Достигнутое значение показателя за 20__год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |
| ## 1 | ## Муниципальная программа____ |  |  |  |
| ## 1.1 | ## Подпрограмма 1 |  |  |  |
| ## 1.1.1 | ## Целевой показатель1 |  |  |  |
| ## 1.1.n. | ## Целевой показатель n |  |  |  |
|  | ## … |  |  |  |
| ## 1.2 | ## Подпрограмма 2 |  |  |  |
| ## … | ## … |  |  |  |
| ## 2 | ## Муниципальная программа____ |  |  |  |
|  | ## … |  |  |  |

## *При наличии

## Приложение № 10

## к Порядку

## МЕТОДИКА

## ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

## Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)  определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  в процессе реализации и по ее итогам.

## Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений показателей муниципальной программы (подпрограммы).

## Для оценки результативности муниципальной программы (подпрограммы) должны быть использованы планируемые и фактические значения показателей муниципальной программы (подпрограммы) (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода. Показатели «Обеспечивающей подпрограммы», а так же показатели, исключенные из мониторинга, для оценки результативности не используются.

## Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы)  (Ip) определяется по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

Ip = ∑ (Mпi× Si), где:

i=n

## Si- отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i- му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi

## в случае если положительной динамикой является увеличение значения показателя муниципальной программы (подпрограммы);

Si = Rпi / Rфi

## в случае если положительной динамикой является снижение значения показателя муниципальной программы (подпрограммы),

## где:

## Rфi - фактическое значение показателя;

## Rпi - планируемое значение показателя;

## Mпi - вес i-го значения целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы), которое рассчитывается по формуле:

Mпi= 1 / n, где:

## n - общее число показателей муниципальной программы (подпрограммы).

## Показатели муниципальной программы (подпрограммы), отражающие соответствие либо несоответствие оцениваемого параметра установленным требованиям. Данные показатели рассчитываются по следующей формуле:

## Si = А,

## где:

## A = 1 в случае, если указанный параметр соответствует установленным требованиям;

## A = 0 в случае, если указанный параметр не соответствует установленным требованиям.

## В случае если желаемой тенденцией изменения значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) является снижение и значение Rфi =0, то значение Si принимается равным 1.

## В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

## Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

## Эффективность муниципальной программы (подпрограммы) (Iэ) определяется по индексу эффективности и рассчитывается по следующей формуле:

## - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде;

## - общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

В случае если объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрен эффективность муниципальной программы (подпрограммы) (Iэ) определяется по индексу результативности (Ip):  Iэ=Ip.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

## 1. Значение показателя Iэ:

## Iэ≥1,0

## Качественная оценка реализации муниципальной программы (подпрограммы): эффективная.

## 2. Значение показателя Iэ:

## 0,8≤Iэ<1,0

## Качественная оценка реализации муниципальной программы (подпрограммы): удовлетворительная.

## 3. Значение показателя Iэ:

## Iэ<0,8

## Качественная оценка реализации муниципальной программы (подпрограммы): низкоэффективная.

## В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных средств на 30 процентов и более, планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) приравнивается к его планируемому объему.