АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2023                                                                                      № 4897-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы

## В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы, постановляю:

- Внести изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы, утвержденный Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 №4263-ПА, утвердив его в новой редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мотовилова И. В.

## Глава городского округа	В.М. Волков

# Утвержден

Постановлением администрации

городского округа Люберцы

от 24.10.2023 № 4897-ПА

Порядок

## разработки и реализации муниципальных программ

## городского округа Люберцы

- Общие положения

- Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.

- Основные термины и их определения, используемые в настоящем Порядке:

- муниципальная программа городского округа Люберцы (далее - программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и приоритетов социально-экономического развития городского округа Люберцы, установленных документами стратегического планирования;

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение цели программы;

- цель - социальный, экономический или иной общественно значимый и (или) общественно понятный эффект от реализации программы на момент окончания реализации этой программы;

- задача - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере округа;

- целевой показатель муниципальной программы (далее - показатель) – параметр, характеризующий достижение целей программы и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации программы по каждому году ее реализации;

## Показатели устанавливаются в количественном и качественном выражении по состоянию на 1 января каждого года реализации программы.

## Для подпрограммы, содержащей исключительно основные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности администрации городского округа Люберцы, в том числе подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Люберцы Московской области (далее - обеспечивающая подпрограмма), показатели не предусматриваются, если иное не требуется муниципальному заказчику подпрограммы или не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- основное мероприятие подпрограммы (программы) (далее - основное мероприятие) – группа мероприятий, имеющих общую целевую направленность.

## Наименование основного мероприятия, направленного на достижение соответствующих показателей и результатов реализации федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы) или комплексного плана, а так же регионального проекта, должно соответствовать их наименованию.

## Наличие в составе основного мероприятия одного мероприятия допускается в случае, если его целевое направление не позволяет объединить его с иными мероприятиями в состав одного основного мероприятия подпрограммы;

- мероприятие - действие, направленное на достижение конкретного результата (результатов).

## Наименование основного мероприятия (мероприятия) не должно содержать:

## указания на задачи, цели и показатели;

## значения мероприятия и период реализации;

## наименования федеральных законов, законов Московской области, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

## указания на конкретные объекты и их отличительные (специфические) характеристики, территории, организации, предприятия, учреждения, за исключением наименований некоммерческих организаций, которым предоставляются субсидии без проведения конкурсного отбора;

- результат выполнения мероприятия (далее – результат) – количественно измеримый итог деятельности ответственного за выполнение мероприятия, направленной на достижение показателей, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и тому подобное) определенного количества материальных и (или) нематериальных объектов, оказанию определенного объема услуг, выполнению обязательств или определенного объема работ в рамках мероприятия и предусмотренного на него объема финансирования.

## Для мероприятий программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а так же для мероприятий, направленных на обеспечение деятельности администрации городского округа Люберцы, в том числе подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Люберцы Московской области, результаты не устанавливаются, если иное не требуется муниципальному заказчику подпрограммы, не рекомендовано центральными исполнительными органами Московской области (далее - ЦИО МО) или не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## Наименование результата не должно дублировать показатель и иной результат;

- координатор муниципальной программы – Первый заместитель Главы администрации, Заместитель Главы администрации в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Главы администрации городского округа Люберцы (далее - координатор);

- муниципальный заказчик программы (подпрограммы) – орган администрации городского округа Люберцы (далее - заказчик).

## Для подпрограммы может быть определен заказчик, отличный от заказчика программы;

- ответственный за выполнение мероприятия - орган администрации городского округа Люберцы, - главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством, а так же иные организации в случаях привлечения внебюджетных средств;

- ответственный за достижение показателя – орган администрации городского округа Люберцы;

- результативность программы - степень достижения запланированных показателей/результатов;

- эффективность реализации программы - соотношение достигнутых показателей/результатов и ресурсов, затраченных на их достижение;

- Программа разрабатывается на срок не менее 5 лет и включает в себя подпрограммы и (или) отдельные мероприятия. Деление программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках программы задач. Мероприятия в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными показателями.

- Программа утверждается постановлением администрации городского округа Люберцы.

- Требования к структуре муниципальной программы

- Программа состоит из следующих частей:

- паспорт по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- текстовая часть программы, которая состоит из следующих разделов:

  - краткая характеристика сферы реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей (объем раздела не должен превышать трех страниц машинописного текста);

  - прогноз развития соответствующей сферы реализации программы с учетом ранее достигнутых итогов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере (объем раздела не должен превышать трех страниц машинописного текста). В рамках программ прогноз подразумевает сохранение текущих тенденций развития сферы в условиях отсутствия программно-целевого метода решения имеющихся проблем;

- показатели по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, за исключением программы, касающейся строительства объектов социальной инфраструктуры;

- методика расчета значений показателей и методика определения результатов согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- перечень мероприятий по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

## Страницы программы нумеруются арабскими цифрами с учетом сквозной нумерации по всей программе, включая приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.

- Программа может содержать иные разделы, необходимые для ее эффективной, полной и своевременной реализации, в том числе включаемые в соответствии с макетами типовых муниципальных программ, рекомендуемых ЦИО МО.

- В случае если нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области установлены требования к содержанию программы, ее разработка осуществляется с учетом положений данных нормативных правовых актов.

- Показатели муниципальных программ, результаты

- В число показателей включаются:

## показатели, определенные указами Президента Российской Федерации;

## показатели социально-экономического развития;

## показатели региональных проектов, за исключением случаев, когда мероприятия, оказывающие влияние на достижение показателя реализуются без финансирования и (или) мероприятия реализуется в рамках обеспечивающей подпрограммы;

## показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

## показатели государственных программ Московской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для муниципальных образований;

## показатели, содержащиеся в соглашениях с органами исполнительной власти, касающиеся предоставления бюджету городского округа Люберцы субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области. Показатели, содержащиеся в соглашениях с органами исполнительной власти, касающиеся предоставления бюджету городского округа Люберцы иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета и бюджета Московской области, в муниципальные программы не включаются;

## показатели, устанавливаемые федеральными органами исполнительной власти, ЦИО МО, в том числе по итогам обращений Губернатора Московской области (при необходимости).

- Значения показателей должны рассчитываться:

## на основе данных официального статистического наблюдения;

## на основе методик, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, ЦИО МО;

## ответственным за достижение показателя самостоятельно в случае отсутствия возможности рассчитать показатели на основе данных государственных (федеральных) статистических наблюдений, а также невозможности применить расчет показателей по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти, ЦИО МО.

- Количество показателей формируется, исходя из необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.

- Перечень показателей рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее установленного пунктом 49 настоящего Порядка срока представления годового отчета о реализации программы.

- В случае невозможности расчета значений показателей, с учетом установленных пунктом 49 настоящего Порядка сроков, такой показатель подлежит включению в программу в качестве результата.

- В качестве базового значения показателя указывается плановое значение показателя на год разработки проекта программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта программы.

- Основное мероприятие, цель и задача должны быть связаны хотя бы с одним показателем.

- Методики расчета значений показателей/результатов на период реализации программы должны содержать следующую информацию:

## наименование показателя/результата;

## единица измерения показателя/результата;

## порядок определения фактического значения показателя/результата, включая источники данных, используемые при расчете значения показателя/результата, с указанием реквизитов нормативных правовых актов, которыми утверждены формы отчетности, используемые при формировании значения показателя, в том числе статистических, вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату), ссылки на открытые источники данных, содержащие значения используемых данных;

## периодичность сбора информации о достижении показателя.

- Корректировка наименований показателей, которая повлияет на смысловое значение, не допускается в ходе реализации программы, за исключением изменений их наименований в соответствующих нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных правовых актах Московской области, федеральных и (или) региональных проектах, соглашениях, заключенных с федеральными органами исполнительной власти и ЦИО МО.

## При корректировке наименования показателя в случае, установленном настоящим пунктом, с одновременным внесением изменений в единицу измерения и (или) методику его расчета такие показатели подлежат изложению в новой редакции.

- Методика определения значений результатов утверждается не позднее 25 декабря года, предшествующего началу реализации мероприятия и подлежит корректировке при внесении изменений в программу, предусматривающих включение новых результатов выполнения мероприятий или корректировку существующих результатов, изменения в методику определения результатов.

- Разработка муниципальных программ

- Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ городского округа Люберцы (далее - Перечень), утверждаемого постановлением администрации городского округа Люберцы.

- Проект Перечня формируется управлением экономики администрации городского округа Люберцы в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, поручениями Губернатора Московской области и Правительства Московской области, предложениями ЦИО МО и органов администрации городского округа Люберцы.

- Перечень содержит наименования муниципальных программ и заказчиков.

- В соответствии с программно-целевым принципом сроки реализации муниципальных программ должны быть взаимоувязаны со сроками реализации государственных программ Московской области.

- Заказчик разрабатывает проект программы, либо проект внесения изменения в действующую программу и направляет для согласования в заинтересованные органы администрации городского округа Люберцы в срок не позднее 1 июня текущего финансового года.

- В программу (подпрограмму) включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации программы в соответствии с показателями ее реализации.

- Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Люберцы и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность включаются в муниципальную программу (подпрограмму) в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и нормативными правовыми актами городского округа Люберцы, регламентирующими порядок осуществления бюджетных инвестиций.

- Проект программы согласовывается с правовым управлением администрации городского округа Люберцы (далее – правовое управление), финансовым управлением администрации городского округа Люберцы (далее – финансовое управление), управлением экономики администрации городского округа Люберцы (далее – управление экономики), соисполнителями и иными заинтересованными органами администрации городского округа Люберцы в соответствии с Регламентом администрации городского округа Люберцы.

## В финансовое управление вместе с проектом программы заказчик в обязательном порядке направляет обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы (далее – финансовое экономическое обоснование) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

- Финансовое управление в срок до 5 рабочих дней согласовывает проект программы или готовит замечания по проекту на предмет:

## соответствия бюджетному законодательству;

## соответствия потребностей в финансовом обеспечении программы за счет средств бюджета городской округа Люберцы реальным возможностям бюджета городского округа Люберцы;

## обоснованность объемов и источников финансирования на реализацию мероприятий программы, обоснованность выбора результатов, исходя из предоставленных финансово-экономических расчетов, а так же документов, подтверждающих финансовое обеспечение программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Люберцы, внебюджетных средств.

- Управление экономики в срок до 5 рабочих дней согласовывает проект программы или готовит замечания по проекту на предмет:

## соблюдения требований к содержанию программы, установленных настоящим Порядком, а так же рекомендациям ЦИО МО;

## соответствия целей программы целям и приоритетам социально-экономического развития городского округа Люберцы;

## соответствия мероприятий заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

## наличия количественных и (или) качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач программы (подпрограммы);

## наличия результатов;

## влияния мероприятий на достижение показателей.

- В случае несогласования управлением экономики и (или) финансовым управлением проект программы дорабатывается заказчиком в соответствии с полученными замечаниями в срок до 3 рабочих дней и направляется для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта программы в ходе его доработки.

- После согласования с правовым управлением, финансовым управлением, управлением экономики, соисполнителями и иными заинтересованными органами администрации городского округа Люберцы заказчик в течение 3 рабочих дней направляет проект программы на рассмотрение в Контрольно-счетную палату для проведения финансово-экономической экспертизы.

## Контрольно-счетная палата в течение 5 рабочих дней проводит финансово-экономическую экспертизу проекта программы и направляет заключение заказчику.

- В случае подготовки замечаний или отрицательного заключения Контрольно-счетной палатой проект программы дорабатывается заказчиком в срок до 5 дней со дня их получения.

## Доработанный проект программы направляется в финансовое управление и управление экономики для проведения повторной проверки с описанием изменений проекта программы в ходе его доработки.

- Управление экономики, финансовое управление и иные заинтересованные органы администрации городского округа Люберцы вправе запросить у заказчика дополнительные сведения по проекту программы.

- Программы, предусмотренные к реализации, начиная с очередного финансового года утверждаются до 10 декабря текущего финансового года.

- Программы приводятся в соответствие с решением о бюджете в сроки, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

- Внесение изменений в муниципальную программу

- В программу могут быть внесены изменения в случаях:

- снижения ожидаемых поступлений в бюджет городского округа Люберцы;

- исключения отдельных полномочий органов местного самоуправления, наделения органов местного самоуправления дополнительными полномочиями;

- необходимости включения дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации программы, установленной разделом IX настоящего Порядка;

- необходимости изменения перечня мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из бюджета Московской области и (или) федерального бюджета средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

- принятия решения об изменении наименования, сроков или объемов финансирования мероприятий, в том числе за счет внебюджетных средств;

- необходимости корректировки, добавления результатов и (или) показателей при изменении объемов финансирования или включении новых мероприятий;

- внесения изменений в адресный перечень (при наличии);

- корректировки текстовой части программы в целях актуализации содержащейся в ней информации;

- поступления в адрес администрации г.о. Люберцы рекомендаций ЦИО МО в части, не противоречащей положениям Порядка;

- исправления технической ошибки.

- После завершения финансового года корректировка плановых значений объемов финансирования, показателей и результатов отчетного года допускается в следующих случаях:

## - приведение программы в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Люберцы на соответствующий финансовый год и на плановый период;

## - корректировка значений показателей, результатов и объемов финансирования под фактическое исполнение, предусмотренных в отчетном году на мероприятия, срок реализации которых превышает один год (капитальный ремонт, реставрация, рекультивация, благоустройство, строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры, коммунального хозяйства.

## Изменения значений показателей, результатов и объемов финансирования, предусмотренных на начало отчетного года, отражаются в заключении об оценке эффективности реализации программы.

- В случае, предусмотренном пунктом п.п. 9 п. 34 настоящего Порядка, внесение изменений осуществляется ежегодно не позднее 25 декабря (при необходимости).

- Внесение изменений в программу осуществляется заказчиком или ответственным за выполнение мероприятия (далее - Инициатор внесения изменений) в порядке, предусмотренном для утверждения программ.

- Вместе с проектом изменений в программу Инициатор внесения изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений программы на показатели и результаты, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансовое экономическое обоснование предлагаемых изменений.

- Проект изменений в программу согласовывается с правовым управлением, финансовым управлением, управлением экономики и иными заинтересованными органами администрации городского округа Люберцы, проходит экспертизу в Контрольно-счетной палате.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

- Утвержденная программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Люберцы в объемах, установленных решением о бюджете, и за счет иных источников финансирования, привлекаемых для реализации программы.

- Управление реализацией муниципальной программы

- Управление реализацией программы осуществляет координатор.

- Координатор организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности заказчика программы и заказчиков подпрограмм в процессе разработки программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации городского округа Люберцы об утверждении программы и внесении изменений в нее;

- организацию управления программой;

- реализацию программы;

- достижение целей, показателей и результатов программы;

- утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении (при необходимости);

- осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации программ.

- Заказчик программы:

- разрабатывает программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий и координацию их действий по реализации программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы;

- готовит и представляет координатору и в управление экономики отчеты о реализации программы, предусмотренные пунктом 49 настоящего Порядка;

- размещает на официальном сайте администрации в сети Интернет утвержденную программу и изменения в нее;

- обеспечивает контроль за реализацией программы, а также достижение целей, показателей и результатов программы.

- Заказчик подпрограммы:

- разрабатывает подпрограмму;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и готовит финансовое экономическое обоснование;

- осуществляет взаимодействие с заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

- готовит и представляет заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктом 47 настоящего Порядка, и внесению в них изменений;

- согласовывает целевые значения показателей с ЦИО МО по соответствующим направлениям деятельности;

- формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктом 47 настоящего Порядка, а также предложения по внесению в них изменений;

- обеспечивает реализацию подпрограммы, а также достижение ее целей, показателей и результатов.

- готовит и представляет заказчику программы отчет о реализации мероприятий.

- Ответственный за выполнение мероприятия:

- формирует проект прогноза расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктом 47 настоящего Порядка, и направляет их заказчику;

- готовит и представляет заказчику отчет о реализации мероприятий.

- Заказчик программы осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Люберцы и иных привлекаемых для реализации программы источников.

## Заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения целей, показателей и результатов.

## Заказчик подпрограммы несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы, а также обеспечение достижения целей, показателей и результатов.

- В целях реализации программы не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения программы разрабатываются:

## - адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджетов Московской области и городского округа Люберцы (далее – адресный перечень объектов строительства (реконструкции)), согласно форме 1 приложения 6 к настоящему Порядку;

## - адресный перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность городского округа Люберцы, согласно форме 2 приложения 6 к настоящему Порядку;

## - распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципальных образований Московской области, согласно форме 3.

## Адресные перечни утверждаются заместителем Главы администрации городского округа Люберцы, координирующим соответствующую сферу деятельности.

## Адресные перечни, указанные в абзаце втором, третьем и четвертом настоящего пункта, а так же иные адресные перечни, могут быть включены в  программу.

- Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

- Контроль за реализацией программы осуществляется координатором.

- Заказчик программы с учетом информации, полученной от заказчиков подпрограмм (ответственных за выполнение мероприятий), формирует и направляет координатору и в управление экономики:

- Ежеквартально (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом подписанный электронный документ:

  - оперативный отчет по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

  - аналитическую записку, в которой отражаются:

## анализ степени достижения показателей, результатов и намеченной цели программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению;

## анализ выполнения мероприятий программы, влияющих на достижение результатов и показателей, причин невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий;

## анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей и результатов.

- Ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, на бумажном носителе:

  - годовой отчет по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

  - аналитическую записку, в которой отражаются:

## анализ степени достижения показателей, результатов и намеченной цели программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению;

## анализ выполнения мероприятий программы, влияющих на достижение результатов и показателей, причин невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий;

## анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей и результатов.

## Страницы нумеруются арабскими цифрами с учетом сквозной нумерации по всему тексту отчёта, включая приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.

## Корректировка годового отчета о реализации программы допускается в связи с опубликованием официальной статистической информации, но не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

- Датой, на которую составляется отчетность о реализации программы, указанная в п.49 настоящего Порядка, является последний календарный день отчетного периода, включительно.

- Отчеты, указанные в п.49 настоящего Порядка, формируются по версии программы, действующей на последний календарный день отчетного периода включительно (нарастающим итогом с начала соответствующего года до конца отчетного периода).

- По показателям/результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению

## В случае превышения фактического значения показателя/результата на 20 процентов и более от планового значения приводятся причины перевыполнения.

- Финансовое управление ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании программ за счет средств бюджета.

- Управление экономики с учетом информации, полученной от заказчиков программ по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку, готовит и размещает на официальном сайте администрации городского округа Люберцы в сети Интернет:

## а) до 1 августа текущего года сводный оперативный отчет за I полугодие текущего года;

## б) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, сводный годовой отчет.

- Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

- По каждой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

- Оценка эффективности реализации программы осуществляется управлением экономики на основании годового отчета о реализации программы, который представляется заказчиком по итогам отчетного финансового года.

- Подготовка заключения об оценке эффективности реализации программы осуществляется управлением экономики в течение 30 дней с даты поступления годового отчета о реализации программы.

- Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с методикой согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

- По итогам оценки эффективности реализации программы управление экономики подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору, заказчику, а так же в финансовое управление.

## Приложение 1

## к Порядку

## Форма

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

городской округ Люберцы

Московской области

от__________ №__________

## Муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области: «________________________________________________________»

## (наименование муниципальной программы)

## Паспорт муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## « ____________________________________________ »

## (наименование муниципальной программы)

| Координатор муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |
| n.*_____________ |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма n.*_____________ |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | N** | N+1 | … | N+n |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

## к Порядку

## Форма

## Целевые показатели муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## ___________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение** | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (W.ХХ.ZZ)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N**** | N+1 | … | N+n |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## _______________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Цели муниципальной программы | ## Задачи муниципальной программы | ## Наименование целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| ## 1 |  |  |  |
| ## n |  |  |  |

## Приложение 3

## к Порядку

## Форма

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области ________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

Таблица 1

| ## № ## п/п | ## Наименование целевых показателей | ## Единица измерения | ## Методика расчета целевого показателя | ## Источник данных | ## Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## 1 |  |  |  |  |  |
| ## n |  |  |  |  |  |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы 
городского округа Люберцы Московской области

_________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

Таблица 2

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 4

## к Порядку

## Форма

## Перечень мероприятий подпрограммы

## ___________________________________________________________________

## (номер подпрограммы в структуре муниципальной программы, наименование подпрограммы)

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

_________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия* | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие ХХ** Наименование |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ## Мероприятие XX.ZZ*** Наименование |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 (указать наименование результата, ед. измерения) | х | х | Всего | Итого N год | В том числе****: |  |  |  |  | N+1 | … | N+n | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  | Результат n (указать наименование результата, ед. измерения)***** | х | х | Всего | Итого N год | В том числе: |  |  |  |  | N+1 | … | N+n | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## * заполняется в формате «дд.мм.гг.-дд.мм.гг».

## **XX - номер основного мероприятия должен соответствовать разрядам 4 и 5 кода целевых статей расходов бюджета городского округа Люберцы Московской области.

## Если основное мероприятие направлено на достижение соответствующих показателей и результатов реализации федерального и (или) регионального проекта, входящего в состав национального проекта (программы) или комплексного плана, наименование основного мероприятия должно также соответствовать наименованию кода целевой статьи расходов бюджета городского округа Люберцы Московской области основного мероприятия.

***XX.ZZ - где XX - номер основного мероприятия, ZZ - порядковый номер, занимаемый в структуре основного мероприятия.

## ****Разбивка значений результатов выполнения мероприятий по кварталам осуществляется на текущий финансовый год нарастающим итогом.

## *****В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, ЦИО МО может предусматриваться несколько результатов на одно мероприятие.

## Таблица 2

## Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## _______________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1. | ## Подпрограмма 1 «____________________» ## (наименование подпрограммы) |  |
| ## 1.1. |  |  |
| ## 1.n |  |  |

Приложение 5

к Порядку

Форма

## ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

## НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## _________________________________________

## (наименование программы (подпрограммы)

## Таблица 1

| Наименование мероприятия программы/подпрограммы * | Источники финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Подпрограмма |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Мероприятие |  |  |  |
| ... |  |  |  |

## * - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы/подпрограммы.

## ** - бюджет городского округа Люберцы, федеральный бюджет, бюджет Московской области, внебюджетные средства, для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) программы эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных средств указываются реквизиты соглашений и договоров.

## *** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).

## **** - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации программы/подпрограммы.

## Приложение 6

## к Порядку

## Форма 1

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) _______________________________________________________,

(указать вид собственности и источники финансирования)

## финансирование которых предусмотрено мероприятием ______________________________________

## (номер, наименование мероприятия)

## подпрограммы ____________________________________

## (наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов* | Открытие объекта/ завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.__** (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | N** | N+1 | N+n | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Объект 1*** |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | X | X | в том числе**** |  |  | X |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  | X | X | кроме того:***** |  |  | X |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  | X | X | Нераспределенный остаток****** |  |  | X |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  | X | X | Всего по мероприятию: |  |  | X |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |

## Справочная таблица:

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## N | ## N+1 | ## N+n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## вводимых |  |  |  |  |
| ## открываемых |  |  |  |  |

## * Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. - дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

## **Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

## ***Форма заполняется по каждому объекту, на который предусмотрено финансирование по мероприятию.

## ****При необходимости указывается информация о финансировании расходов по объекту, предусмотренных мероприятием, по следующим направлениям:

## - проектно-изыскательские работы;

## - этап строительства;

## - дебиторская задолженность на дату образования;

## - кредиторская задолженность за выполненные работы в предшествующие годы/за выполненные в предшествующие годы проектно-изыскательские работы/за выполненную в предшествующие годы корректировку проекта и т.д.

## *****При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые учитываются в составе субсидии.

## ******При наличии.

## Примечание. 1) Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.

## 2) Форма может применяться для отражения иных расходов, не предусмотренных настоящим Порядком.

## Форма 2

## Адресный перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность,

## финансирование которых предусмотрено мероприятием ______________________________________

## (номер, наименование мероприятия)

## подпрограммы ____________________________________*

## (наименование подпрограммы)

| ## № п/п | ## Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | ## Годы приобретения | ## Мощность объекта ## (кв. метр, погонный метр, место, койко-место ## и т.д.) | ## Стоимость объекта (тыс.руб.) | ## Профинансировано на 01.01.___* ## (тыс.руб.) | ## Источники финансирования | ## Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ## Всего | ## N* | ## N+1 | ## N+n |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 |
| ## 1. | ## Объект 1** |  |  |  |  | ## Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Итого |  |  |  |  |
|  | ## Всего по мероприятию: |  |  |  |  | ## Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Всего: |  |  |  |  |

## *Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

## **Форма заполняется по каждому объекту, на который предусмотрено финансирование по мероприятию.

## Форма 3

## Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием ______________________________________

## (номер, наименование мероприятия)

## подпрограммы ____________________________________*

## (наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме- нование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ* | Открытие объекта/ завершение работ * | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | ## Профинансировано на 01.01.___** (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | N** | N+1 | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Городской округ Люберцы | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объект 1*** |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  | Х | Х | в том числе****: | Х | Х | Х |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  | Х | Х | кроме того*****: | Х | Х | Х |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный остаток |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
| Кроме того: |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |

Справочная таблица:

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 1-й год | ## 2-й год | ## n-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## вводимых |  |  |  |  |
| ## открываемых |  |  |  |  |

## * Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. - дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

## **Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

## ***Форма заполняется по каждому объекту, на который предусмотрено финансирование по мероприятию.

## ****При необходимости указывается информация о финансировании расходов по объекту, предусмотренных мероприятием, по следующим направлениям:

## - проектно-изыскательские работы;

## - этап строительства;

## - дебиторская задолженность на дату образования;

## - кредиторская задолженность за выполненные работы в предшествующие годы/за выполненные в предшествующие годы проектно-изыскательские работы/за выполненную в предшествующие годы корректировку проекта и т.д.

## *****При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые учитываются в составе субсидии.

## Примечание. 1) Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.

## 2) Форма может применяться для отражения иных расходов, не предусмотренных настоящим Порядком.

## Приложение 7

## к Порядку

## Форма

## оперативный отчет

## о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## ___________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## за ____________________________ 20__ года

## (отчетный период)

## Таблица 1

| ## № п/п | ## Мероприятия программы/ ## подпрограммы | ## Источники финансирования | ## Запланированный объем финансирования на 20___ год ## (тыс. руб.) | ## Выполнено за отчетный период* ## (тыс. руб.) | ## Степень и результаты выполнения мероприятия | ## Профинансировано за отчетный период** ## (тыс. руб.) | ## Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## Подпрограмма 1 «____________________» (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Основное мероприятие ХХ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  | X |  | X |
| ## 1.1. | ## Мероприятие XX.ZZ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  | X |  | X |
| ## 1.2. | ## Мероприятие XX.ZZ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  | X |  | X |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  | X |  | X |
| ## 2 | ## Основное мероприятие ХХ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  | X |  | X |
| ## 2.1. | ## Мероприятие XX.ZZ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого |  |  | X |  | X |
| ## … | ## … | ## … | ## … | … | … | … | … |
|  | ## ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) | ## Итого: |  |  | X |  | X |
|  |  | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

## *стоимость выполненных программных мероприятий;

## **кассовые расходы.

## Целевые показатели муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## __________________________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## за ____________________

## (отчетный период)

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Наименование целевого показателя | ## Тип показателя | ## Единица измерения | ## Базовое значение | ## Значение показателя |  | ## Причины невыполнения/ ## несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## План | ## Факт |  |
| ## 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## Наименование цели |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## n |  |  |  |  |  |  |  |

## Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## __________________________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## за ____________________

## (отчетный период)

Таблица 3

| ## № п/п | № мероприятия | ## Результаты выполнения мероприятий | ## Единица измерения | ## Планируемое значение на ____ год | ## Планируемое значение на ____* | ## Достигнутое значение за ____* | ## Причины невыполнения/ ## несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ## Подпрограмма 1 «____________________» (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ## Подпрограмма 2 «____________________» (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.n |  |  |  |  |  |  |  |

*Отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

## Приложение 8

## к Порядку

## Форма

## годовой отчет

## о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## ___________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## для оценки эффективности реализации муниципальной программы за ______ год

## Таблица 1

| ## № п/п | ## Мероприятия программы/ ## подпрограммы | ## Источники финансирования | ## Запланированный объем финансирования на 20___ год ## (тыс. руб.) | ## Выполнено за ___год* (тыс. руб.) | ## Степень и результаты выполнения мероприятия | ## Профинансировано за ___год ** ## (тыс. руб.) | ## Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## Подпрограмма 1 «____________________» (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Основное мероприятие ХХ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  | Х |  | Х |
| ## 1.1. | ## Мероприятие XX.ZZ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  | Х |  | Х |
| ## 1.2. | ## Мероприятие XX.ZZ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  | Х |  | Х |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  | ## Х |  | ## Х |
| ## 2 | ## Основное мероприятие ХХ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  | ## Х |  | ## Х |
| ## 2.1. | ## Мероприятие XX.ZZ | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Итого |  |  | ## Х |  | ## Х |
| ## … | ## … | ## … |  |  |  |  |  |
|  | ## ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) | ## Итого: |  |  | ## Х |  | ## Х |
|  |  | ## Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

## *стоимость выполненных программных мероприятий

## **кассовые расходы

## Целевые показатели муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## __________________________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## за _______ год

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Наименование целевого показателя | ## Тип показателя | ## Единица измерения | ## Базовое значение | ## Значение показателя |  | ## Причины невыполнения/ ## несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## План | ## Факт |  |
| ## 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## Наименование цели |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## n |  |  |  |  |  |  |  |

## Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## __________________________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы)

## за ______год

## Таблица 3

| ## № п/п | № мероприятия | ## Результаты выполнения мероприятий | ## Единица измерения | ## Планируемое значение на ____ год | ## Достигнутое значение за ____ год | ## Причины невыполнения/ ## несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ## Подпрограмма 1 «____________________» (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ## Подпрограмма 2 «____________________» (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.n |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 9

## к Порядку

## Форма

## Сводный оперативный (годовой) отчет

## о ходе реализации муниципальных программ городского округа Люберцы Московской области

## за ________________________

## (отчетный период)

## Таблица 1

| ## № п/п | ## Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальный заказчик | ## Источник финансирования | ## Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | ## Профинансировано (тыс.руб.) | ## Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## 1 | ## Муниципальная программа ## Муниципальный заказчик | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |
|  | ## Подпрограмма 1 | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |
|  | ## Подпрограмма 2 | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | ## … |  |  |  |
|  |  | ## Итого: |  |  |  |
|  | ## … |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Муниципальная программа ## Муниципальный заказчик | ## … |  |  |  |
| ## … | ## … | ## … | ## … | ## … | ## … |

## Целевые показатели муниципальных программ городского округа Люберцы Московской области

## за _________________________

## (отчетный период)

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Наименование муниципальной программы/ показателя | ## Единица измерения | ## Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## План | ## Факт |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |
| ## 1 | ## Муниципальная программа____ |  |  |  |
| ## 1.1 | ## Целевой показатель 1 |  |  |  |
| ## 1.n | ## Целевой показатель n |  |  |  |
| ## 2 | ## Муниципальная программа____ |  |  |  |
| ## … | ## … | ## … | ## … | ## … |

## Приложение 10

## к Порядку

## МЕТОДИКА

## ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## Методика оценки эффективности реализации программы определяет алгоритм оценки результативности, исполнения и эффективности программы в процессе реализации и по ее итогам.

## Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений показателей и результатов.

## Для оценки результативности программы должны быть использованы планируемые и фактические значения показателей и результатов на конец отчетного периода. Показатели и результаты мероприятий, направленных на обеспечение деятельности администрации городского округа Люберцы, в том числе подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Люберцы Московской области, а так же показатели и результаты, исключенные из мониторинга, для оценки результативности не используются.

## Оценка результативности программы определяется по двум индексам результативности:

## Iп – индекс результативности по показателям;

## Iр – индекс результативности по результатам, которые рассчитываются по следующим формулам:

Iп = ∑ (Mпi× Si);

i=n

Iр = ∑ (Mпi× Si), где

i=n

## Si- отношение фактического i-го значения показателя/результата к планируемому i- му значению показателя/результата. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi

## в случае если положительной динамикой является увеличение значения показателя/результата;

Si = Rпi / Rфi

## в случае если положительной динамикой является снижение значения показателя/результата, где:

## Rфi - фактическое значение показателя/результата;

## Rпi - планируемое значение показателя/результата;

## Mпi - вес i-го значения показателя/результата, которое рассчитывается по формуле:

Mпi= 1 / n, где:

## n - общее число показателей/результатов.

## Показатели/результаты, отражающие соответствие либо несоответствие оцениваемого параметра установленным требованиям. Данные показатели/результаты рассчитываются по следующей формуле:

## Si = А,

## где:

## A = 1 в случае, если указанный параметр соответствует установленным требованиям;

## A = 0 в случае, если указанный параметр не соответствует установленным требованиям.

## В случае если желаемой тенденцией изменения значения показателя/результата является снижение и значение Rфi =0, то значение Si принимается равным 1.

## Если ответственным исполнителем используется прогнозное (предварительное) значение показателя/результата, то значение Si принимается равным 0,7.

## Если ответственным исполнителем не представлено фактическое значение показателя/результата, то значение Si принимается равным 0.

## В случае превышения фактического значения показателя/результата на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя/результата приравнивается к его плановому значению.

## Оценка исполнения по расходам всех типов бюджета на реализацию программы за отчетный год (Iи) определяется индексом исполнения, который рассчитывается по следующей формуле:

Iи = Vф/Vп , где

## - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию программы в отчетном периоде;

## - общий объем планируемых расходов на реализацию программы.

В случае если объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы не предусмотрен, индекс исполнения программы (Iи) = 1.

## Эффективность реализации программы определяется как сумма фактически достигнутых показателей, результатов и расходов, обеспечивших их достижение с учетом веса по каждому индексу.

## Эффективность реализации программы (Iэ) определяется по индексу эффективности и рассчитывается по следующей формуле:

## Iэ = 0,5×Iп+ 0,3×Iр+0,2×Iи , где

Iп – индекс результативности по показателям;

Iр – индекс результативности по результатам;

Iи – индекс исполнения.

## Полученное значение округляется до первого десятичного знака после запятой в соответствии с математическими правилами округления.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы:

## 1. Значение показателя Iэ:

## Iэ≥1,0

## Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

## 2. Значение показателя Iэ:

## 0,8≤Iэ<1,0

## Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

## 3. Значение показателя Iэ:

## Iэ<0,8

## Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

## В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных средств на 30 процентов и более, планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации программы приравнивается к его планируемому объему.

## Форма итоговой оценки эффективности реализации программы за отчетный год:

| Оценка исполнения по расходам всех типов бюджета на реализацию муниципальной программы |  |  | Оценка достижения показателей |  |  | Оценка достижения результатов |  | Индекс эффективности (Iэ) | Качественная оценка реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vп | Vф | Iи | Iп | справочно*: доля выполненных показателей | Ip |  | справочно: доля достигнутых результатов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |

* Указывается фактический номер подпрограммы.

** Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации программы.

## * Указывается принадлежность показателя к:

## 1) указу Президента Российской Федерации - в графе «Тип показателя» проставляется «Указ ПРФ от _______ № _____ «наименование»;

## 2) ежегодному обращению Губернатора Московской области - в графе «Тип показателя» проставляется «Обращение»;

## 3) соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, ЦИО МО - в графе «Тип показателя» проставляется «Соглашение»;

## 4) региональному проекту - в графе «Тип показателя» проставляется «Региональный проект «наименование»;

## 5) государственной программе Российской Федерации – в графе «Тип показателя» проставляется «ГП РФ»;

## 6) приоритетам социально-экономического развития – в графе «Тип показателя» проставляется «СЭР».

В случае если показатель нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных типов показателей, в графе «Тип показателя» проставляется «Отраслевой показатель».

** Указывается фактическое значение, сложившееся в году, предшествующем году начала реализации программы (за исключением показателей с типом «Соглашение», по которым указывается базовое значение в соответствии с соглашениями). В случае если на момент разработки программы итоговое фактическое значение неизвестно, базовое значение показателя подлежит уточнению (корректировке) в 1-м году реализации программы. В случае если базовое значение показателя используется как составляющая расчета показателя и базовый период отличается от года, предшествующего 1-му году реализации программы, то такое значение с указанием года, к которому оно относится, необходимо отражать в Методике расчета показателей (в графе «Порядок расчета»). Графа 5 не заполняется в случае, если показатель включен позднее 1-го года реализации подпрограммы.

## *** W.ХХ.ZZ - где W - номер подпрограммы, XX - номер основного мероприятия, ZZ - порядковый номер, занимаемый в структуре основного мероприятия.

**** Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации программы.

## включая источники данных, используемые при расчете значения результата и базовое значение (с указанием года)

## Оценка проводится аналитически (справочно) и не участвует в формировании итоговой оценки реализации программы.