АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022                                                                                                         № 5471-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Распоряжением администрации муниципального образования  городской округ Люберцы Московской области  от 15.11.2022 № 121-РА «О распределении обязанностей между заместителями  Главы администрации городского округа Люберцы Московской области», постановляю:

- Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 25.10.2019 № 4129-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Зинкину М.В.

И.о. первого заместителя

Главы администрации                                                                           В.В. Езерский

|  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 30.12.2022 № 5471-ПА |
| --- | --- |

Муниципальная программа: «Образование»

Паспорт муниципальной программы «Образование»

| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании, удовлетворении потребности экономики в кадрах высокой квалификации и успешной социализации детей и молодёжи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | 1.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. 3. Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 4. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам. 5. Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену. 6. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. 7. Обеспечение условий для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100% обучающихся в образовательных организациях Московской области. 8. Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 9. Организация работы с одаренными и талантливыми детьми. 10. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области М.В. Зинкина |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик программы | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Дошкольное образование». Подпрограмма II «Общее образование». Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей». Подпрограмма IV «Профессиональное образование». Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 1 204 304,22 | 99 148,19 | 210 421,00 | 408 116,49 | 237 406,75 | 249 211,79 |
| Средства бюджета Московской области | 24 756 455,51 | 4 317 854,31 | 4 452 661,32 | 5 724 123,97 | 5 260 532,99 | 5 001 282,92 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 529 265,00 | 1 839 341,35 | 1 714 966,29 | 2 289 717,17 | 2 272 620,00 | 2 412 620,19 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 36 490 024,73 | 6 256 343,85 | 6 378 048,61 | 8 421 957,63 | 7 770 559,74 | 7 663 114,90 |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка 
основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития

Сеть образовательных учреждений городского округа Люберцы включает 101  образовательную организацию, из них  негосударственных -8:

- Дошкольные муниципальные образовательные учреждения - 51, из них негосударственных - 5;

- Учреждения основного общего образования -3, из них негосударственных -1;

- Учреждения среднего общего образования - 40, из них гимназии -11, лицеи -3, негосударственных - 2;

- Учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями-2;

- Учреждения дополнительного образования -5.

Городских школ - 40, сельских -2, соотношение обучающихся городских и сельских муниципальных образовательных учреждений 99,2% и 0,8%.

Всего в школах городского округа в 2018-2019 учебном году обучается 32675 человек. Численность обучающихся 
ежегодно увеличивается на 7-8%.

Дошкольные образовательные учреждения посещают 17326 человек.

В период с 2015 по 2019 годы сеть образовательных учреждений городского округа Люберцы расширялась за счёт 
открытия новых  детских садов и общеобразовательных школ, при этом проходила оптимизация (присоединение) образовательных учреждений. С целью обеспечения общедоступности дошкольного образования и ликвидации очередности продолжена работа по развитию негосударственного сектора дошкольного образования, а именно проведены мероприятия по организации мест в негосударственных дошкольных образовательных частных учреждениях. Ведется работа по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях за счет увеличения наполняемости групп в действующих МДОУ.

Однако предпринятые меры по расширению сети образовательных организаций оказались недостаточными для решения проблемы общедоступности дошкольного и общего образования в городском округе Люберцы: прирост детей дошкольного возраста из-за высоких темпов вводимого жилого фонда опережает ввод новых мест в строящихся детских садах, 
а также 2,5% обучающихся учатся во вторую смену. Самая напряженная остановка остается в г.п. Октябрьский, для ДОУ 
в  ЖК "Самолет".

Анализ состояния муниципальной системы общего образования:

1. Демонстрирует достаточно высокий уровень качества общего образования. Уровень обученности по итогам 2018/2019 учебного года составил 99,8%, качество знаний 49,8%.

Профильные классы открыты в 21 МОУ. Доля школ, реализующих программы повышенного уровня, составляет 33%. Охват учащихся, обучающихся по программам профильного и предпрофильного обучения - 17%.

В общеобразовательных учреждениях городского округа успешно функционирует 14 ученических научных обществ, количество обучающихся, участвующих в научно-исследовательской и проектной деятельности, постоянно растёт (составляет 49%). Увеличивается доля учащихся МОУ, изучающих два иностранных языка.

2. Демонстрирует создание условий для развития и внедрения инноваций в образовательных учреждениях. Школы 
и детские сады являются постоянными участниками региональных и всероссийских конкурсов, акций и проектов.

3. Характеризует процесс развития кадрового ресурса. Всего в образовательных организациях городского округа 
Люберцы работают 3423 педагога, 1277 - в ДОУ, 1801 -в муниципальных школах. Количество педагогических работников 
с высшим педагогическим образованием составляет 2806 человек (82%). С каждым годом увеличивается число педагогических работников, имеющих квалификационные категории: высшую - 28%, первую - 34%. Средний возраст учителей 45 лет, 18% педагогических работников пенсионного возраста. Увеличивается приток молодых специалистов (2018-2019 учебный год - 51чел.). Активно используются в системе повышения квалификации, деятельности образовательных учреждений ресурсы учреждений и педагогов - победителей профессиональных конкурсов. Методический опыт, творческие находки лучших учителей широко представляются в различных формах (семинары, мастер-классы, публикации и др.) профессиональному 
сообществу. Много лет в городском округе проводятся конкурсы профессионального мастерства: "Педагог года", "Воспитатель года", конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», педагогический марафон классных 
руководителей "Учительство Подмосковья - воспитанию будущего поколения России, конкурс интерактивных мультимедийных инсталляций молодых педагогов "Первые шаги". Растет число педагогов и педагогических коллективов, работающих 
по инновационным технологиям, имеющих собственные программы и концепции развития.

4. Отражает реальное воплощение принципа «открытости» муниципальной системы образования. Созданы и функционируют управляющие советы в муниципальных общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях; внедрена в практику подготовка и презентация публичного доклада руководителей образовательных учреждений, начальника управления образованием; все образовательные учреждения имеют сайты и регулярно актуализируют на них 
информацию.

Результаты анализа современного состояния системы образования городского округа Люберцы позволяют выявить проблемы, решение которых представляется необходимым в рамках муниципальной программы:

1) Доступность дошкольного и общего образования.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» определена задача ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Потребность семей в услугах дошкольного образования в городском округе увеличивается, в большей степени за счет прироста населения вводимых 
новых жилых комплексов и увеличения миграции населения. Сохраняется напряженность по вопросу обучения детей в две смены. Существующие масштабы строительства и реконструкции зданий образовательных организаций, динамика роста 
негосударственного сектора услуг не позволяет решить данную проблему.

2) Современное качество дошкольного и общего образования.

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования требует укрепления материально-технической базы образовательных 
организаций и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в образовательных организациях в городском округе Люберцы.

Не в полной мере сформирована модель языковой и культурной интеграции обучающихся из семей мигрантов. 
В настоящее время в школах городского округа дети мигрантов (дети с неродным русским языком) составляют значительную часть от общего количества обучающихся.

В образовательных организациях должны быть организованы службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты их интересов.

Растёт количество детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении. Сейчас перед каждым образовательным учреждением стоит задача создания адаптивной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Анализ здоровьесберегающей деятельности в учреждениях показал, что необходимо повышать уровень знаний воспитанников, обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам здоровья, необходимо 
усилить работу по формированию мотивации к здоровому образу жизни.

Требуется обновление оборудования на пищеблоках, спортивного оборудования, ремонт спортивных залов, спортивных площадок и стадионов образовательных организаций, а также актовых залов, необходим ремонт вентиляционных систем учреждений.

Темпы износа зданий образовательных организаций и их инженерных коммуникаций опережают темпы их ремонта 
и строительства, поэтому многие образовательные учреждения требуют текущего ремонта зданий, помещений и инженерных коммуникаций (срок эксплуатации свыше 25 лет).

3) Педагогический корпус.

В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций находится на уровне средней заработной платы по экономике региона. В перспективе необходимо обеспечить сохранение данного показателя на уровне не ниже достигнутого уровня.

Актуальными остаются проблемы привлечения кадров для работы в образовательных организациях городского округа, старения педагогических кадров, недостаточной привлекательности профессии педагога для молодых талантливых выпускников образовательных организаций высшего образования, создание системы научно-методического сопровождения педагогической деятельности, соответствующей современным требованиям, недостаточная мотивация части педагогов на развитие профессиональной компетенции.

4) Воспитание и социализация детей и подростков, защита их прав и интересов.

Актуальность профилактики деструктивных форм поведения детей и подростков, реализация технологий вариативного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях городского округа Люберцы обусловлена тем, что с каждым годом возрастает численность несовершеннолетних с особыми образовательными потребностями, в социуме происходит неуклонный рост подростковой девиации, возникает всё более разнообразные и усложняющиеся формы её проявлений, усиливаются негативные последствия асоциального поведения как самих подростков, так и всего общества.

Значительным ресурсом в преодолении и  профилактике детского алкоголизма, наркомании, насилия, ксенофобии 
обладает система дополнительного образования. Уровень охвата детей дополнительными образовательными программами 
в городском округе Люберцы выше параметров, определенных в Указе Президента Российской Федерации №599. Для реализации дополнительного образования технической направленности организована техношкола, ежегодно выделяются средства из бюджета муниципального образования на приобретение оборудования, выполнение показателя выше среднеобластного. Расширение доступности для детей занятий дополнительного образования и вовлечение обучающихся в техническое и инженерное творчество является важным направлением развития современного образования.

Проблема организации досуга, каникул, оздоровления, занятости детей и молодёжи остаётся в числе наиболее острых социальных проблем.

Описание целей муниципальной программы

Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований Указов Президента Российской Федерации №597, №599, направленных на совершенствование государственной политики в области образования и науки, социальной сфере, Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья».

Целью муниципальной программы является: обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной 
системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей и молодёжи.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации
муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы

Ежегодно увеличивается численность обучающихся. Основным способом обеспечения доступности образования должно стать строительство зданий образовательных организаций. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования. В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного использования бюджетных средств. В этой связи важной задачей является внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, 
а также моделей организации сети образовательных организаций, обеспечивающих эффективное использование ресурсов.

Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех образовательных организациях будет создана современная инфраструктура для учёбы, занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся. Настоящая 
Программа позволит консолидировать усилия и ресурсы в решении задач обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений, позволит на муниципальном уровне осуществить систему мер, направленных на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Люберцы, внедрить в практику новые здоровье сберегающие технологии, профилактические программы, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья обучающихся; развить материально-техническую базу пищеблоков, столовых и спортивных площадок и стадионов; поможет сформировать у всех участников процесса социально ответственное отношение к своему здоровью как к ценности, предопределяющей 
возможности и успешность жизненного пути.

Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, включающие действия по укреплению ресурсного 
и кадрового потенциала, развитию дистанционных образовательных технологий, интеграции в образовательный процесс социально-культурных ресурсов территории.

Будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образовательные проекты и программы. Это позволит сохранить и расширить спектр общеобразовательных организаций, конкурентоспособных на общероссийском уровне.

Должен увеличиться масштаб распространения инклюзивного образования, в том числе за счет мер по созданию 
в образовательных организациях безбарьерной среды.

Будут реализованы меры по культурной и языковой адаптации детей из семей мигрантов.

Качественные изменения будут достигнуты через инициирование и углубление инновационных процессов в муниципальной системе образования за счёт проведения различных конкурсов, закрепление и тиражирование лучших управленческих и образовательных практик, разработку и реализацию новых моделей управления качеством образования, обеспечения открытости образовательных учреждений.

Будут введены профессиональные стандарты, в рамках которых установлены требования к содержанию и качеству труда, к условиям осуществления трудовой деятельности, к уровню квалификации работника, к практическому опыту, 
профессиональному образованию. Это позволит повысить уровень инновационной активности и творческой инициативы педагогов, продуктивность и качество педагогического труда.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

-ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в отдельных территориях городского округа;

-недостаточный уровень информированности социальных компетенций и гражданских установок обучающихся;

-низкая удовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках семи подпрограмм:

Подпрограмма I «Дошкольное образование».

Подпрограмма II «Общее образование».

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».

Подпрограмма IV «Профессиональное образование».

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».

Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены четыре задачи, в том числе – задача по развитию дошкольного образования, ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов муниципальной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования. Средняя заработная плата работников дошкольных образовательных организаций должна составлять 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования 
в Московской области.

Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики городского округа Люберцы и Московской области, внедрения механизмов внешней оценки качества образования, повышения уровня информационной прозрачности муниципальной системы образования. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в Московской области.

Подпрограмма направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности общего образования в городском округе Люберцы, характеризуемым высокой плотностью населения, растущими темпами строительства новых микрорайонов и постоянно увеличивающейся потребностью в новых местах для детей, обучающихся по программам начального, основного и среднего образования.

Реализация данной подпрограммы необходима для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа, требуется в том числе совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях. Эта 
потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, 
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой 
асоциальных явлений. В рамках подпрограммы выделены три задачи, в том числе задача формирования системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента 
Российской Федерации № 599 по показателю – не менее 82,8 процентов детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут 
охвачены дополнительными образовательными программами.

Подпрограмма IV «Профессиональное образование» направлена на реализацию основного мероприятия по оказанию мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в системе профессионального образования Московской области, обеспечение условий для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100% обучающихся в образовательных организациях Московской области.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на повышение эффективности использования 
бюджетных средств в системе образования, интеграцию и преодоление рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной поддержки 
процесса модернизации образования. В рамках подпрограммы решаются задачи, которые ведут к повышению эффективности использования бюджетных средств в системе образования, внедрение инструментов управления по результатам.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием 
необходимости их осуществления

Мероприятия Программы направлены на следующие основные изменения, обеспечивающие достижение цели и решения поставленных задач:

- создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта: проведение капитального, текущего ремонта помещений, зданий, замены оконных блоков, выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных организациях; закупка оборудования, нормативное правовое и методическое сопровождение 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, поддержка образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования; внедрение инклюзивного образования, реализация моделей образовательной и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, стимулирование лидеров и повышение социального статуса педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата именных премий, формирование резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления;

– развитие инновационной инфраструктуры общего образования;

– организация и проведение государственной Итоговой аттестации;

– создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;

– обеспечение участия муниципальной системы образования в различных проектах международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования (выставки, семинары, форумы, ярмарки);

– развитие государственно-общественного партнерства в сфере управления образованием, в том числе, в различных формах общественной и общественно-профессиональной оценки.

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, определенными Указами Президента 
Российской Федерации, поставленными в обращениях Губернатора Московской области, Государственной программой 
Московской области «Образование Подмосковья», а также необходимостью создания условий для реализации норм 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», и окажут влияние на достижение показателей, 
предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации и наказах Губернатора Московской области.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия с заказчиком программы (подпрограммы).

Взаимоотношение ответственного за выполнение мероприятия с заказчиком программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования 
и реализации, утвержденным Постановлением администрации от 20.09.2018 № 3715-ПА.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение
мероприятия заказчику программы (подпрограммы).

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) предоставляется в сроки 
и по формам согласно Постановлению администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
городского округа Люберцы, их формирования и реализации».

Сроки реализации Программы.

Срок реализации Программы 2020-2024 годы.

Источники финансирования Программы.

Источниками финансирования Программы являются бюджет городского округа Люберцы, бюджет Московской области, привлеченные инвестиции.

Показатели реализации муниципальной программы

«Образование»

Таблица 1

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма I «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Обращение | Штука | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, Р2 |
| 2 | Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Соглашение | Место | 0 | 250 | 50 | 115 | 0 | 0 | Р2 |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Соглашение | Процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Р2 |
| 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Процент | 100 | 100 | - | - | - | - | Р2 |
| 5 | Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо- Кавказского федеральных округов. | Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Штука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р2 |
| 6 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Указ ПРФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Процент | 100 | 100 | - | - | - | - | 2 |
| 7 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Указ ПРФ от 07.05.2012 №599 «О мероприятиях по реализации государственной политики в области образования и науки» | Процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 8 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | Отраслевой показатель | Место | 0 | 0 | 180 | 400 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, направленных и зачисленных в течение соответствующего финансового года в Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ» на созданные дополнительные места в организациях по присмотру и уходу за детьми, расположенных в микрорайонах с наибольшей очередностью | Отраслевой показатель | мест | - | - | - | 400 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Указ ПРФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Процент | 113,8 | 108,3 | 104,6 | 109,3 | 104,6 | 104,6 | 2 |
| 11 | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Обращение | Штука | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Подпрограмма II «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Указ ПРФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Процент | 104,1 | 102 | 110,0 | 120,5 | 104,5 | 104,5 | 1 |
| 2 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Соглашение | Процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 3 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Соглашение | Единица | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | Е1 |
| 4 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Соглашение | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Е1,2 |
| 5 | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Отраслевой показатель | Процент | 26 | 26,5 | 27 | - | - | - | 1 |
| 6 | Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Отраслевой показатель | Процент | - | - | - | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 1 |
| 7 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | Соглашение | Штука | 4 | 4 | - | - | - | - | Е1 |
| 8 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | Соглашение | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Е2 |
| 9 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. (нарастающим итогом) | Соглашение | Тысяча единиц | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | Е1, 3 |
| 10 | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Обращение | Штука | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Е1 |
| 11 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Соглашение | Штука | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | Соглашение | Штука | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 8 |
|  | Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Указ ПРФ от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей»» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 2 | *Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Отраслевой приоритетный показатель | Единиц | 1 | 6 | - | - | - | - | А1, 6 |
| 3 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры | Указ ПРФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Процент | 18,0 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | А2 |
| 4 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | Показатель муниципальной программы | Процент | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 | 26,6 | 2,3,4,5,А2 |
| 5 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Тысяча человек | 0,586 | 0,586 | 0,724 | 0,862 | - | - | Е2 |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Соглашение | Процент | 83,1 | 83,2 | 83,3 | 76,0 | 75,0 | 75,0 | 6, Е2 |
| 7 | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (нарастающим итогом) | Соглашение | Штука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Е4 |
| 8 | *Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области | Соглашение | Единица | 0 | 2 | - | - | - | - | А2 |
| 9 | Количество отремонтированных организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образованием | Показатель муниципальной программы | Штука | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом) | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Е2 |
| 11 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом) | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Тысяча единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, Е2 |
| * в рамках муниципальной программы «Образование» с 2021 года мониторинг показателей не производится. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма IV «Профессиональное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Региональный проект «Учитель будущего» | Процент | 5 | 10 | 15 | 16 | - | - | E5, 5 |

Примечания:

1) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

2) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

3) Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

Таблица 2

Взаимосвязь показателей реализации муниципальной программы «Образование»

с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

| ## № п/п | ## Цели муниципальной программы | ## Задачи, направленные на достижение цели | ## Показатели реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| 1. | Подпрограмма I «Дошкольное образование» |  |  |
| 1.1 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей и молодёжи | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
| 1.2 |  |  | Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
| 1.3 |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет |
| 1.4 |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет |
| 1.5 |  |  | Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо- Кавказского федеральных округов. |
| 1.6 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей и молодёжи | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 1.7 |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет |
| 1.8 |  |  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми |
| 1.9 |  |  | Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, направленных и зачисленных в течение соответствующего финансового года в Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ» на созданные дополнительные места в организациях по присмотру и уходу за детьми, расположенных в микрорайонах с наибольшей очередностью |
| 1.10 |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области |
| 1.11 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей и молодёжи | Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций |
| 2 | Подпрограмма II «Общее образование» |  |  |
| 2.1 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей и молодёжи | Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности |
| 2.2 |  |  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 2.3 |  |  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей |
| 2.4 |  |  | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) |
| 2.5 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей и молодёжи | Развитие инновационной инфраструктуры общего образования | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам |
| 2.6 |  |  | Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам |
| 2.7 |  |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации |
| 2.8 |  |  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом) |
| 2.9 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей и молодёжи | Организация работы с одаренными и талантливыми детьми | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. (нарастающим итогом) |
| 2.10 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей и молодёжи | Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций |
| 2.11 |  |  | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций |
| 2.12 |  |  | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по благоустройству территорий общеобразовательных организаций |
| 3 | Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |
| 3.1 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей и молодёжи | Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области |
| 3.2 |  |  | *Количество организаций культуры, получивших современное оборудование |
| 3.3 |  |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры |
| 3.4 |  |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
| 3.5 |  |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) |
| 3.6 |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 3.7 |  |  | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (нарастающим итогом) |
| 3.8 |  |  | *Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области |
| 3.9 |  |  | Количество отремонтированных организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образованием |
| 3.10 |  |  | Созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом) |
| 3.11 |  |  | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом) |
| 4 | Подпрограмма IV «Профессиональное образование» |  |  |
| 4.1 | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей и молодёжи | Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. Обеспечение условий для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100% обучающихся в образовательных организациях Московской области. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации |

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Образование»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма I «Дошкольное образование» |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Штука | Количество мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. | Данные РСЭМ | Один раз в квартал |
| 1.2 | Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Место | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | - Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 1.3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Процент | П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100, где: П – планируемый показатель; Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услугу дошкольного образования; Ч(учет) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приёма в текущем году (актуальный спрос), с учетом прироста по данным государственной статистики | Данные Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования (ФГИС ДДО) | Один раз в год |
| 1.4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | Процент | П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100, где: П – планируемый показатель; Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услугу дошкольного образования; Ч(учет) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приёма в текущем году (актуальный спрос), с учетом прироста по данным государственной статистики | - Данные ЕИС, Федерального сегмента электронной очереди | Один раз в год |
| 1.5 | Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо- Кавказского федеральных округов. | Штука | Количество созданных мест за отчётный период | - Данные ЕИС, Федерального сегмента электронной очереди | Один раз в год |
| 1.6 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Процент | П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 100, где: П – планируемый показатель; Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году; Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | - Данные ЕИС, Федерального сегмента электронной очереди | Один раз в год |
| 1.7 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 100, где: П – планируемый показатель; Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году; Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Данные Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования (ФГИС ДДО) | Один раз в год |
| 1.8 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | Место | Количество созданных мест за отчётный период | - Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 1.9 | Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, направленных и зачисленных в течение соответствующего финансового года в Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ» на созданные дополнительные места в организациях по присмотру и уходу за детьми, расположенных в микрорайонах с наибольшей очередностью | мест | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях в Московской области, осуществляющих присмотр и уход за детьми, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | - Данные ЕИС, Федерального сегмента электронной очереди, данные РСЭМ | Один раз в год |
| 1.10 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | П = З(мун) / З(о) х 100, где: П – планируемый показатель; З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций; З(о)– среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Московской области | Данные государственной статистики | Один раз в квартал |
| 1.11 | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 2 | Подпрограмма II «Общее образование» |  |  |  |  |
| 2.1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | П = ЗОО(мун) / З(д) х 100, где: П – планируемый показатель; ЗОО(мун) – средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций; З(д) – среднемесячный доход от трудовой деятельности по Московской области | Данные государственной статистики | Один раз в квартал |
| 2.2 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Процент | Р = Чп/Ч х 100%, где: Р – значение показателя; Чп – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание; Ч – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Данные государственной статистики, данные РСЭМ | Один раз в квартал |
| 2.3 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Единица | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с адресным перечнем | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 2.4 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Единица | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 2.5 | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | ДВ= В / ВТГ х 100, где: ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам); В – количество высокобалльников; ВТГ – количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам (в расчет не берется результат по математике базового уровня) | Данные Регионального центра обработки информации по итогам проведения государственной итоговой аттестации | Один раз в год |
| 2.6 | Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | ДВ= В / ВТГ х 100, где: ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам); В – количество высокобалльников; ВТГ – количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам (в расчет не берется результат по математике базового уровня) | Данные Регионального центра обработки информации по итогам проведения государственной итоговой аттестации | Один раз в год |
| 2.7 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | Штука | Количество общеобразовательных организаций, которые приобрели оборудования и внедрили целевую модель цифровой образовательной среды (нарастающим итогом) | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 2.8 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | Единица | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально- техническую базу для занятий детей физической культурой и спортом, нарастающим итогом с 2020 года | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 2.9 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. (нарастающим итогом) | Тысяча единиц | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 2.10 | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 2.11 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Штука | Количество отремонтированных зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 2.12 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | Штука | Количество зданий общеобразовательных организаций, к которых выполнены мероприятия по благоустройству территорий | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 3 | Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | П= Змун / Зу х100, где: П – планируемый показатель; Змун – среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования; Зу – среднемесячная зарплата учителя в Московской области | Данные государственной статистики | Один раз в квартал |
| 3.2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единиц | Количество образовательных организаций в сфере культуры(детские школы искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 3.3 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры | Процент | П = Ч(тмк) / ЧД х 100, где: П – планируемый показатель в сфере культуры; Ч(тмк) – численность участников творческих мероприятий в сфере культуры; ЧД – общая численность детей | Мониторинг результатов конкурсных мероприятий. Данные государственной статистики | Один раз в год |
| 3.4 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | Процент | П = Ч(тм) / ЧД х 100, где: П – планируемый показатель; Ч(тм) – численность участников творческих мероприятий; ЧД – общая численность детей | Мониторинг результатов конкурсных мероприятий. Данные государственной статистики | Один раз в год |
| 3.5 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Тысяча человек | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»). Ki - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») в i-ом субъекте Российской Федерации | РСЭМ, Школьный портал (с учетом доработанного функционала), Данные Росстата | Ежеквартально нарастающим итогом |
| 3.6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | (Чдоп/ Чобщ) x 100, где: Чдоп – число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании и обучающихся по дополнительным образовательным программам, Чобщ – общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании | Данные государственной статистики, ДО-1 (сводная), данные Росстата | Один раз в год |
| 3.7 | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (нарастающим итогом) | Штука | Количество созданных центров цифрового образования детей "IT-куб" | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 3.8 | Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области | Единица | Количество получателей адресной финансовой поддержки учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 3.9 | Количество отремонтированных организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образованием | Штука | Количество отремонтированных организаций дополнительного образования | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 3.10 | Созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом) | Единица | Количество созданных детских технопарков «Кванториум» | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 3.11 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом) | Тысяча единиц | Количество созданных мест за отчётный период | Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 4 | Подпрограмма IV «Профессиональное образование» |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Процент | (Ппр/ Поч) x 100, где: Ппр – число педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации; Поч – общее число педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам | Данные РСЭМ | Один раз в год |

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Образование» |
| --- | --- |

| Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Всего: в том числе: | 9 312 024,93 | 2 700 302,09 | 2 715 551,55 | 1 330 768,15 | 1 313 100,77 | 1 252 302,37 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 38 403,45 | 23 133,58 | 4 627,50 | 10 642,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 616 181,09 | 1 903 120,42 | 1 922 493,50 | 308 967,72 | 282 610,45 | 198 989,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 657 440,39 | 774 048,09 | 788 430,55 | 1 011 158,06 | 1 030 490,32 | 1 053 313,37 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика сферы реализации подпрограммы I, описание основных проблем, 
решаемых посредством мероприятий

Мероприятия подпрограммы I будут направлены на следующие основные изменения, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе дошкольного образования:

– ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования;

– развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования;

– проведение капитального, текущего ремонта, замены оконных блоков, выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

– создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, разработка и внедрение механизмов совершенствования практики формирования муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций и их финансового обеспечения;

– развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

– повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, обеспечение создания и реализации программ развития дошкольных образовательных организаций;

– участие дошкольных образовательных организаций городского округа Люберцы в областном конкурсе на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области;

– обеспечение соответствия средней заработной платы работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы дошкольного  образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы дошкольного образования в соответствии с потребностями населения городского округа Люберцы, требованиями федерального законодательства, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере общего образования, целями и задачами государственной программы Московской области "Образование Подмосковья".

Реализация подпрограммы обеспечит развитие сферы дошкольного образования Московской области и предоставит всем детям доступность получения услуг дошкольного образования, в том числе организовать обучение 100% численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Одним из направлений модернизации станет систематическая работа по развитию инфраструктуры и кадрового потенциала, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций, в том числе по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»
муниципальной программы «Образование»

| № п/п | Мероприятия программы/подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Проведен капитальный ремонт в дошкольных образовательных организациях, приобретено оборудование для РИП. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 167 203,74 | 0,00 | 0,00 | 51 860,29 | 115 343,45 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 77 508,81 | 0,00 | 0,00 | 22 225,84 | 55 282,97 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 244 712,55 | 0,00 | 0,00 | 74 086,13 | 170 626,42 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Закуплено оборудование для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.04 Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества отремонтированных дошкольных образовательных организаций. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 167 203,74 | 0,00 | 0,00 | 51 860,29 | 115 343,45 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 77 508,81 | 0,00 | 0,00 | 22 225,84 | 55 282,97 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 244 712,55 | 0,00 | 0,00 | 74 086,13 | 170 626,42 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных организациях, создание комфортных условий пребывания воспитанников. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 178 523,00 | 1 853 067,00 | 1 874 508,00 | 186 748,00 | 116 239,00 | 147 961,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 463 347,52 | 755 428,53 | 763 015,42 | 960 120,85 | 953 338,35 | 1 031 444,37 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 8 641 870,52 | 2 608 495,53 | 2 637 523,42 | 1146868,85 | 1 069 577,35 | 1 179 405,37 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Техническое переоснащение и благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций, создание комфортных условий пребывания воспитанников |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 89 465,42 | 14 425,56 | 12 192,97 | 29 356,47 | 16 745,21 | 16 745,21 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 89 465,42 | 14 425,56 | 12 192,97 | 29 356, 47 | 16 745,21 | 16 745,21 |  |  |
| 2.1.1 | Подмероприятие 02.01.01 Установка (замена) ограждений, благоустройство территорий, игровых участков, устройство веранд, теневых навесов, спортивных площадок | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 43 163,04 | 6 960,95 | 7 927,97 | 12 274,12 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 43 163,04 | 6 960,95 | 7 927,97 | 12 274,12 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |
| 2.1.2 | Подмероприятие 02.01.02 Приобретение и установка молниезащитного оборудования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение молниезащиты для сохранности имущества дошкольных образовательных организаций, здоровья воспитанников и работников. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 712,42 | 1 712,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 712,42 | 1 712,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3 | Подмероприятие 02.01.03 Модернизация АПС | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Модернизация системы АПС в дошкольных образовательных организациях, обеспечение безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 34 167,67 | 2 115,25 | 4 265,00 | 10 297,00 | 8 745,21 | 8 745,21 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 34 167,67 | 2 115,25 | 4 265,00 | 10 297,00 | 8 745,21 | 8 745,21 |  |  |
| 2.1.4 | Подмероприятие 02.01.04 Установка и обслуживание оборудования для видеонаблюдения | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение безопасности, установка внутреннего и наружного видеонаблюдения в дошкольных образовательных организациях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 573,43 | 412,10 | 0,00 | 2 161,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2 573,43 | 412,10 | 0,00 | 2 161,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.5 | Подмероприятие 02.01.05 Вырубка деревьев, выкорчевывание пней на территории дошкольных образовательных организаций | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Произведение санитарной вырубки деревьев, обеспечение безопасной среды на территории дошкольных образовательных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 810,84 | 810,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 810,84 | 810,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.6 | Подмероприятие 02.01.06 Проведение мероприятий по обследованию объектов, разработке и согласованию проектно-сметной документации | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Согласованная (прошедшая экспертизу) проектно-сметная документация для проведения капитального (текущего) ремонта объектов дошкольного образования. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 558,00 | 2 170,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2 558,00 | 2 170,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.7 | Подмероприятие 02.01.07 Мероприятия по проведению топографо-геодезических и инженерно-геодезических изысканий | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Заключение (документация) для проектно-сметной документации на проведения капитального (текущего) ремонта объектов дошкольного образования. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.8 | Подмероприятие 02.01.08 Проведение капитального ремонта | 01.05.2022 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение капитального ремонта и технического переоснащения зданий дошкольных образовательных организаций, создание комфортных условий пребывания воспитанников. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 236,02 | 0,00 | 0,00 | 4 236,02 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 4 236,02 | 0,00 | 0,00 | 4 236,02 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Люберцы (расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и др.) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 351 638,00 | 1 673 150,00 | 1 678 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 3 351 638,00 | 1 673 150,00 | 1 678 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях городского округа Люберцы (расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и др.) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 146 081,00 | 66 573,00 | 79 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 146 081,00 | 66 573,00 | 79 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.04 Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 554 083,00 | 113 344,00 | 92 151,00 | 116 110,00 | 116 239,00 | 116 239,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 554 083,00 | 113 344,00 | 92 151,00 | 116 110,00 | 116 239,00 | 116 239,00 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.05 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | 100% освоение средств субсидии на выполнение муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 859,00 | 0,00 | 0,00 | 859,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 058 356,63 | 691 512,13 | 698 608,08 | 829 929,22 | 886 898,09 | 951 409,11 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 4 059 215,63 | 691 512,13 | 698 608,08 | 830 788,22 | 886 898,09 | 951 409,11 |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 02.06 Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | 100% освоение средств субсидии дошкольными образовательными организациями |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 184 160,49 | 36 778,88 | 35 241,57 | 48 261,16 | 31 939,44 | 31 939,44 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 184 160,49 | 36 778,88 | 35 241,57 | 48 261,16 | 31 939,44 | 31 939,44 |  |  |
| 2.6.1 | Подмероприятие 02.06.01 Мероприятия по проведению текущего ремонта, ремонта кровель, замене оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий и др. в дошкольных образовательных организациях | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение капитального, текущего ремонта и установка ограждений, ремонт кровель, замена оконных конструкций, выполнение противопожарных мероприятий, создание комфортной среды для пребывания воспитанников |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 148 019,62 | 31 304,25 | 31 992,64 | 34 538,81 | 25 091,96 | 25 091,96 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 148 019,62 | 31 304,25 | 31 992,64 | 34 538,81 | 25 091,96 | 25 091,96 |  |  |
| 2.6.2 | Подмероприятие 02.06.02 Мероприятия, связанные с подготовкой к открытию новых объектов дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, обеспечение безопасности (установка АПС, КТС, вывод сигнала на пульт пожарной части), подключение к телефонным и интернет сетям, оснащение основными средствами и материальными запасами | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Оплата расходов на оплату труда, расходов по обеспечению безопасности (установка АПС, КТС, вывод сигнала на пульт пожарной части), на подключение к телефонным и интернет сетям и приобретение необходимого оборудования и др. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 904,86 | 1 084,94 | 1 059,92 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2 904,86 | 1 084,94 | 1 059,92 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |  |  |
| 2.6.3 | Подмероприятие 02.06.03 Замена технологического оборудования в пищеблоках дошкольных образовательных организаций | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение пищеблоков дошкольных образовательных организаций современным оборудованием |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 15 027,12 | 2 063,05 | 593,11 | 1 436,00 | 5 467,48 | 5 467,48 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 15 027,12 | 2 063,05 | 593,11 | 1 436,00 | 5 467,48 | 5 467,48 |  |  |
| 2.6.4 | Подмероприятие 02.06.04 Приобретение мебели и материальных запасов. Приобретение, монтаж (установка) оборудования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 14 352,45 | 0,00 | 146,60 | 12 205,85 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 14 352,45 | 0,00 | 146,60 | 12 205,85 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 2.6.5 | Подмероприятие 02.06.05 Мероприятия, связанные с произведением расходов (оплата работ, услуг и прочее) по вновь вводимым объектам дошкольного образования, до начала функционирования объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2020 -31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Оплата расходов (работ, услуг и прочее) по вновь вводимым объектам дошкольного образования, до начала функционирования объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 939,73 | 2 326,64 | 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2 939,73 | 2 326,64 | 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6.6 | Подмероприятие 02.06.06 Расчет пожарных рисков и проведение экспертизы пожарных рисков помещений учреждений дошкольного образования. | 01.06.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Получено заключение по проведенной экспертизе пожарного риска |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 916,71 | 0,00 | 836,21 | 80,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 916,71 | 0,00 | 836,21 | 80,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 02.08 Мероприятия в сфере образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Выполнение муниципального задания дошкольными образовательными организациями, проведение мероприятий, церемоний награждения (конкурсов, фестивалей и т.д.), оказание социальной помощи. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 86 990,18 | 12 711,96 | 10 149,60 | 38 291,80 | 12 918,41 | 12 918,41 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 86 990,18 | 12 711,96 | 10 149,60 | 38 291,80 | 12 918,41 | 12 918,41 |  |  |
| 2.7.1 | Подмероприятие 02.08.01 Проведение мероприятий, церемоний награждения в образовательных учреждениях (конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, праздников, конференций и др.) | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение спортивных соревнований "Веселые старты", фестиваля детского творчества "Радуга", церемония награждения победителей, церемония награждения талантливых воспитанников дошкольных организаций "Лучики" и др. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 922,52 | 650,00 | 969,81 | 702,71 | 800,00 | 800,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 3 922,52 | 650,00 | 969,81 | 702,71 | 800,00 | 800,00 |  |  |
| 2.7.2 | Подмероприятие 02.08.02 Финансирование оплаты питания и средств личной гигиены льготным категориям воспитанников в детских дошкольных учреждениях | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Оказание социальной помощи льготной категории воспитанников дошкольных образовательных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 23 515,70 | 12 061,96 | 9 179,79 | 2 273,95 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 23 515,70 | 12 061,96 | 9 179,79 | 2 273,95 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.7.3 | Подмероприятие 02.08.03 Финансирование закупки продуктов питания для учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования | 23.03.2022 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Гарантированное обеспечение продуктами питания дошкольных образовательных организаций. Оказание социальной помощи льготной категории воспитанников дошкольных образовательных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 59 551,96 | 0,00 | 0,00 | 35 315,14 | 12 118,41 | 12 118,41 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 59 551,96 | 0,00 | 0,00 | 35 315,14 | 12 118,41 | 12 118,41 |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 02.09 Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | 01.01.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 125 862,00 | 0,00 | 24 361,00 | 69 779,00 | 0,00 | 31 722,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 44 374,80 | 0,00 | 6 823,20 | 14 282,20 | 4 837,20 | 18 432,20 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 170 236,80 | 0,00 | 31 184,20 | 84 061,20 | 4 837,20 | 50 154,20 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие Р2 Федеральный проект «Содействие занятости» | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 38 403,45 | 23 133,58 | 4 627,50 | 10 642,37 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение очередности в дошкольные образовательные организации, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, содействие трудовой занятости женщин |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 270 454,35 | 50 053,42 | 47 985,50 | 70 359,43 | 51 028,00 | 51 028,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 116 584,06 | 18 619,56 | 25 415,13 | 28 811,37 | 21 869,00 | 21 869,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 425 441,86 | 91 806,56 | 78 028,13 | 109 813,17 | 72 897,00 | 72 897,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие Р2.01 Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение очередности в дошкольные образовательные организации, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, содействие трудовой занятости женщин |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 257 652,00 | 42 342,00 | 46 442,00 | 66 812,00 | 51 028,00 | 51 028,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 115 944,00 | 18 234,00 | 25 338,00 | 28 634,00 | 21 869,00 | 21 869,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 373 596,00 | 60 576,00 | 71 780,00 | 95 446,00 | 72 897,00 | 72 897,00 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие Р2.02 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 38 403,45 | 23 133,58 | 4 627,50 | 10 642,37 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение очередности в дошкольные образовательные организации, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, содействие трудовой занятости женщин |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 802,35 | 7 711,42 | 1 543,50 | 3 547,43 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 640,06 | 385,56 | 77,13 | 177,37 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 51 845,86 | 31 230,56 | 6 248,13 | 14 367,17 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) |  |  | Итого: | 9 312 024,93 | 2 700 302,09 | 2 715 551,55 | 1 330 768,15 | 1 313 100,77 | 1 252 302,37 | Х | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 38 403,45 | 23 133,58 | 4 627,50 | 10 642,37 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 616 181,09 | 1 903 120,42 | 1 922 493,50 | 308 967,72 | 282 610,45 | 198 989,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 657 440,39 | 774 048,09 | 788 430,55 | 1 011 158,06 | 1 030 490,32 | 1 053 313,37 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Образование» |
| --- | --- |

| Паспорт подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Всего: в том числе: |  | 25 389 484,60 | 2 971 232,06 |  |  | 3 384 223,29 |  | 6 809 394,79 |  |  | 6 135 640,45 |  | 6 088 994,01 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 1 165 900,77 | 76 014,61 |  |  | 205 793,50 |  | 397 474,12 |  |  | 237 406,75 |  | 249 211,79 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 20 113 975,92 | 2 393 237,39 |  |  | 2 530 167,82 |  | 5 410 354,25 |  |  | 4 977 922,54 |  | 4 802 293,92 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 4 109 607,91 | 501 980,06 |  |  | 648 261,97 |  | 1 001 566,42 |  |  | 920 311,16 |  | 1 037 488,30 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

Характеристика сферы реализации подпрограммы II, описание основных проблем, 
решаемых посредством мероприятий

Мероприятия подпрограммы II будут направлены на следующие основные изменения, обеспечивающие решение задач в системе общего образования:

– создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе – капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций, закупку оборудования, нормативное правовое и методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, поддержка образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования;

– создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию; развитие дистанционных образовательных технологий; внедрение инклюзивного образования, реализация моделей образовательной и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– развитие инновационной инфраструктуры общего образования;

– развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, стимулирование лидеров и повышение социального статуса педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата именных премий, формирование районного управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления;

– создание условий для выявления и развития талантов детей.

– обеспечение участия образовательных организаций городского округа Люберцы в мониторинговых исследованиях состояния образовательных систем;

– организация и проведение государственной итоговой аттестации, апробация и внедрение внешней оценки качества образования на всех уровнях образования;

– более широкое информирование граждан о процедурах и результатах оценки качества образования, динамике показателей и индикаторов качества образования;

–подготовка ежегодного публичного доклада о состоянии и перспективах развития муниципальной системы образования;

– развитие Интернет-ресурсов (порталов, сайтов) муниципальной системы образования.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы общего образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы общего образования в соответствии с потребностями населения городского округа Люберцы, требованиями федерального законодательства, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере общего образования, целями и задачами государственной Московской области «Образование Подмосковья»

Развитие системы общего образования городского округа Люберцы должно соответствовать и удовлетворять новым запросам общества, потребителей общеобразовательных услуг. Следовательно, реализация подпрограммы II предусматривает поддержку школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания; внедрение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в различных социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями - одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В связи с переходом в 2020 году всей системы общего образования на реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты) необходима систематическая работа по переподготовке или повышению квалификации работников образовательных организаций, в том числе по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В образовательных организациях, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, должны быть созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Учителя должны освоить методику преподавания по межпредметным технологиям и реализовать ее в образовательном процессе.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере качества образования и информационной открытости системы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, предусматривают следующее:

- развитие единой интегрированной системы оценки качества дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования;

- создание системы поддержки сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях обучающихся;

- совершенствование механизмов внешней оценки качества образовательной деятельности со стороны потребителей образовательных услуг;

- развитие механизмов общественного контроля и общественного участия в образовании;

- развитие системы открытых данных в сфере оценки качества образования.

Реализация концептуальных направлений модернизации в сфере оценки качества образования и открытости системы образования должна привести в комплексе к повышению уровня удовлетворенности потребителей образовательных услуг уровнем информационной открытости системы образования, росту удовлетворенности в отношении качества образовательной деятельности образовательных организаций и образовательных результатов.

| Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия программы/подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 476 898,00 | 35 336,00 | 108 743,00 | 117 836,00 | 106 009,00 | 108 974,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, увеличение доли детей, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов общего образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 651 641,00 | 2 228 124,00 | 2 357 163,00 | 4 809 868,00 | 4 628 243,00 | 4 628 243,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 719 794,57 | 447 439,13 | 618 839,28 | 847 576,97 | 834 311,78 | 971 627,41 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 22 848 333,57 | 2 710 899,13 | 3 084 745,28 | 5 775 280,97 | 5 568 563,78 | 5 708 844,41 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов общего образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 496 574,00 | 2 186 692,00 | 2 309 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 4 496 574,00 | 2 186 692,00 | 2 309 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Получение в 2020-2024 годах обучающимся общедоступного и бесплатного образования в частных общеобразовательных организациях, в том числе их обеспечение учебниками и учебными пособиями |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 88 713,00 | 41 432,00 | 47 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 88 713,00 | 41 432,00 | 47 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | 100% освоение средств на выполнение муниципального задания |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 171 459,82 | 399 630,79 | 499 457,38 | 692 056,32 | 722 862,85 | 857 452,48 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 3 171 459,82 | 399 630,79 | 499 457,38 | 692 056,32 | 722 862,85 | 857 452,48 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04 Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Укрепление материально- технической базы, создание условий для образовательного процесса |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 351 960,53 | 40 756,69 | 74 535,40 | 91 603,82 | 71 169,31 | 73 895,31 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 351 960,53 | 40 756,69 | 74 535,40 | 91 603,82 | 71 169,31 | 73 895,31 |  |  |
| 1.4.1 | Подмероприятие 01.04.01 Приобретение мебели и материальных запасов. Приобретение, монтаж (установка) оборудования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретение мебели и материальных запасов. Приобретение, монтаж (установка) оборудования, укрепление материально-технической базы ОО |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 43 448,59 | 4 256,31 | 13 287,17 | 20 311,31 | 2 296,90 | 3 296,90 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 43 448,59 | 4 256,31 | 13 287,17 | 20 311,31 | 2 296,90 | 3 296,90 |  |  |
| 1.4.2 | Подмероприятие 01.04.02 Замена технологического оборудования в пищеблоках образовательных организаций | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Замена технологического оборудования в пищеблоках образовательных организаций, укрепление материально-технической базы ОО |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 083,66 | 2 154,03 | 1 712,06 | 1 201,33 | 6 008,12 | 6 008,12 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 17 083,66 | 2 154,03 | 1 712,06 | 1 201,33 | 6 008,12 | 6 008,12 |  |  |
| 1.4.3 | Подмероприятие 01.04.03 Обеспечение муниципальных учреждений оборудованием технической направленности | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение оборудованием технической направленности, развитие направления робототехники в общеобразовательных организациях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 774,95 | 2 774,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2 774,95 | 2 774,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.4 | Подмероприятие 01.04.04 Установка и обслуживание оборудования для видеонаблюдения в общеобразовательных организациях | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Установка и обслуживание оборудования для видеонаблюдения в общеобразовательных организациях, обеспечение безопасности образовательного процесса |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 548,96 | 111,46 | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 548,96 | 111,46 | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.5 | Подмероприятие 01.04.05 Оснащение пунктов проведения экзаменов дополнительными видеокамерами, рамками-металлоискателями, мебелью, компьютерной и оргтехникой, комплектующими к ним, комплектами лабораторного оборудования по физике и химии, расходными материалами и другим оборудованием | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Оснащение пунктов проведения экзаменов дополнительными видеокамерами, рамками-металлоискателями, мебелью, компьютерной и оргтехникой, комплектующими к ним, комплектами лабораторного оборудования по физике и химии, расходными материалами. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 21 258,93 | 5 579,80 | 6 154,24 | 4 674,89 | 2 425,00 | 2 425,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 21 258,93 | 5 579,80 | 6 154,24 | 4 674,89 | 2 425,00 | 2 425,00 |  |  |
| 1.4.6 | Подмероприятие 01.04.06 Мероприятия, связанные с подготовкой к открытию новых объектов общего образования, включая оплату труда, обеспечение безопасности (установка АПС, КТС, вывод сигнала на пульт пожарной части), подключение к телефонным и интернет сетям, оснащение основными средствами и материальными запасами | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Оплата расходов по обеспечению безопасности (установка АПС, КТС, вывод сигнала на пульт пожарной части), на подключение к телефонным и интернет сетям и приобретение необходимого оборудования для образовательных учреждений-новостроек, выплата заработной платы. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 266,77 | 0,00 | 700,53 | 0,00 | 783,12 | 783,12 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2 266,77 | 0,00 | 700,53 | 0,00 | 783,12 | 783,12 |  |  |
| 1.4.7 | Подмероприятие 01.04.07 Мероприятия по проведению текущего ремонта ,ремонта кровель, замене оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий и др. в общеобразовательных организациях | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Укрепление материально- технической базы, мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замене оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий, благоустройство территории и спортивных площадок и др. в общеобразовательных организациях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 261 238,67 | 25 880,14 | 48 903,90 | 65 416,29 | 59 656,17 | 61 382,17 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 261 238,67 | 25 880,14 | 48 903,90 | 65 416,29 | 59 656,17 | 61 382,17 |  |  |
| 1.4.8 | Подмероприятие 01.04.08 Закупка оборудования для общеобразовательных организаций -победителей конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретено оборудование для общеобразовательных организаций -победителей конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.9 | Подмероприятие 01.04.09 Приобретение, установка и настройка системы для автоматизации школьных столовых | 01.01.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретены и установлены системы для автоматизации школьных столовых в ОУ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 290,00 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 3 290,00 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.10 | Подмероприятие 01.04.10 Расчет пожарных рисков и проведение экспертизы пожарных рисков помещений учреждений общего образования | 01.09.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Получение экспертизы пожарного риска, обеспечение безопасности обучающихся в образовательной организации. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.07 Мероприятия в сфере образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация работы с одаренными и талантливыми детьми, проведение мероприятий, церемоний награждения, издание творческих работ победителей конкурсов. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 38 199,78 | 7 051,65 | 7 984,33 | 7 778,62 | 7 692,59 | 7 692,59 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 38 199,78 | 7 051,65 | 7 984,33 | 7 778,62 | 7 692,59 | 7 692,59 |  |  |
| 1.5.1 | Подмероприятие 01.07.01 Проведение мероприятий, церемоний награждения в образовательных организациях (конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, праздников, конференций и др.). | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение мероприятий, церемоний награждения в образовательных организациях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 21 441,99 | 4 750,00 | 4 231,70 | 4 460,29 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 21 441,99 | 4 750,00 | 4 231,70 | 4 460,29 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |
| 1.5.2 | Подмероприятие 01.07.02 Издание творческих работ победителей областных олимпиад, конференций, конкурсов (юных исследователей, техников, изобретателей, краеведов, поэтов, литераторов, художников, этнографов, археологов, экологов и др.). | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Издание творческих работ победителей областных олимпиад, конференций, конкурсов (юных исследователей, техников, изобретателей, краеведов, поэтов, литераторов, художников, этнографов, археологов, экологов и др.). |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 950,00 | 200,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 950,00 | 200,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
| 1.5.3 | Подмероприятие 01.07.03 Организации выездной детской школы для одаренных детей | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Участие детей городского округа в работе выездной детской школы для одаренных детей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 400,00 | 800,00 | 1 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 4 400,00 | 800,00 | 1 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |
| 1.5.4 | Подмероприятие 01.07.04 Организация работы с одаренными и талантливыми детьми | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества участников и победителей из числа учащихся района на всероссийских олимпиадах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 704,15 | 1 301,65 | 1 752,50 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 7 704,15 | 1 301,65 | 1 752,50 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |  |  |
| 1.5.5 | Подмероприятие 01.07.05 Организация и проведение школьных мероприятий, приобретение сувенирной и наградной продукции. | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение школьных мероприятий, награждение победителей. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.6 | Подмероприятие 01.07.06. Компенсация родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому (обеспечение сухим пайком или получение компенсации за питание в денежном эквиваленте). | 01.06.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение социальных гарантий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. обучающихся на дому. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 703,64 | 0,00 | 800,13 | 718,33 | 1 092,59 | 1 092,59 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 3 703,64 | 0,00 | 800,13 | 718,33 | 1 092,59 | 1 092,59 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.09. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Средства федерального бюджета | 144 079,00 | 35 336,00 | 108 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 144 079,00 | 35 336,00 | 108 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.11. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | 01.12.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий учреждений образования. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 158 174,44 | 0,00 | 36 862,17 | 56 138,21 | 32 587,03 | 32 587,03 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 158 174,44 | 0,00 | 36 862,17 | 56 138,21 | 32 587,03 | 32 587,03 |  |  |
| 1.7.1 | Подмероприятие 01.11.01 Установка (замена) ограждений, благоустройство территорий, игровых участков, устройство веранд, теневых навесов, спортивных площадок | 01.12.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Установка (замена) ограждений, благоустройство территорий, игровых участков, устройство веранд, теневых навесов, спортивных площадок |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 92 773,31 | 0,00 | 19 726,30 | 33 047,01 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 92 773,31 | 0,00 | 19 726,30 | 33 047,01 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| 1.7.2 | Подмероприятие 01.11.02 Приобретение и установка молниезащитного оборудования | 01.12.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретение и установка молниезащитного оборудования, обеспечение безопасности людей и имущества людей и имущества |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 478,06 | 0,00 | 0,00 | 1 688,82 | 1 894,62 | 1 894,62 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 5 478,06 | 0,00 | 0,00 | 1 688,82 | 1 894,62 | 1 894,62 |  |  |
| 1.7.3 | Подмероприятие 01.11.03 Модернизация АПС | 01.12.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Модернизация АПС, создание безопасных условий в образовательных учреждениях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 53 579,55 | 0,00 | 14 256,00 | 17 938,73 | 10 692,41 | 10 692,41 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 53 579,55 | 0,00 | 14 256,00 | 17 938,73 | 10 692,41 | 10 692,41 |  |  |
| 1.7.4 | Подмероприятие 01.11.04 Проведение мероприятий по обследованию объекта, разработке и согласованию проектно-сметной документации | 01.12.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Согласованная проектно-сметная документация на производство работ по капитальному ремонту |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 343,52 | 0,00 | 2 879,87 | 3 463,65 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 6 343,52 | 0,00 | 2 879,87 | 3 463,65 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.16 | Мероприятие 01.16 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 01.01.2022 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 332 819,00 | 0,00 | 0,00 | 117 836,00 | 106 009,00 | 108 974,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов общего образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 600 221,00 | 0,00 | 0,00 | 4 648 173,00 | 4 476 024,00 | 4 476 024,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 13 933 040,00 | 0,00 | 0,00 | 4 766 009,00 | 4 582 033,00 | 4 584 998,00 |  |  |
| 1.17 | Мероприятие 01.17 Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 01.01.2022 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Получение в 2020-2024 годах обучающимся общедоступного и бесплатного образования в частных общеобразовательных организациях, в том числе их обеспечение учебниками и учебными пособиями |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 466 133,00 | 0,00 | 0,00 | 161 695,00 | 152 219,00 | 152 219,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 466 133,00 | 0,00 | 0,00 | 161 695,00 | 152 219,00 | 152 219,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Оказание социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальных и частных организациях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Оказание социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальных и частных организациях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 511 898,34 | 40 678,61 | 92 569,41 | 121 707,82 | 126 692,24 | 130 250,26 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области, частичной компенсации стоимости питания, оплаты расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно, обеспечение оборудование РИП. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 878 685,27 | 165 113,39 | 171 511,11 | 193 808,33 | 177 530,70 | 170 721,74 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 239 099,69 | 20 153,11 | 29 273,32 | 64 256,13 | 62 889,16 | 62 527,97 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 629 683,30 | 225 945,11 | 293 353,84 | 379 772,28 | 367 112,10 | 363 499,97 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.02 Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 27 110,00 | 14 040,00 | 13 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 27 110,00 | 14 040,00 | 13 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 03.04 Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Оказание социальной поддержки в виде частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 70 923,00 | 70 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 70 923,00 | 70 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 03.05 Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Оказание социальной поддержки в виде оплаты расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 55,00 | 7,00 | 7,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 55,00 | 7,00 | 7,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 |  |  |
| 3.4 | Мероприятие 03.08 Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей) | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющим льготу |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 49 257,00 | 49 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 970,30 | 6 970,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 56 227,30 | 56 227,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.5 | Мероприятие 03.09 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 511 898,34 | 40 678,61 | 92 569,41 | 121 707,82 | 126 692,24 | 130 250,26 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Получение бесплатного горячего питания обучающимися, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях с 1 по 4 класс |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 321 249,03 | 30 886,39 | 60 467,11 | 73 894,03 | 76 920,76 | 79 080,74 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 99 187,25 | 13 182,81 | 18 388,32 | 21 733,54 | 22 623,61 | 23 258,97 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 932 334,62 | 84 747,81 | 171 424,84 | 217 335,39 | 226 236,61 | 232 589,97 |  |  |
| 3.6 | Мероприятие 03.18 Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | 01.01.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Получение питания обучающимися, получающими основное и среднее общее образование, и отдельными категориями обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 374 216,00 | 0,00 | 97 967,00 | 92 993,00 | 91 628,00 | 91 628,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 129 276,00 | 0,00 | 10 885,00 | 39 853,00 | 39 269,00 | 39 269,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 503 492,00 | 0,00 | 108 852,00 | 132 846,00 | 130 897,00 | 130 897,00 |  |  |
| 3.7 | Мероприятие 03.21 Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций | 30.08.2022 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества благоустроенных территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 32 995,24 | 0,00 | 0,00 | 24 026,30 | 8 968,94 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 666,14 | 0,00 | 0,00 | 2669,59 | 996,55 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 36 661,38 | 0,00 | 0,00 | 26 695,89 | 9 965,49 | 0,00 |  |  |
| 3.7 | Мероприятие 03.25 Материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в целях организации автоматизированной системы учета предоставления питания обучающимся | 20.09.2022 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций Московской области в целях организации автоматизированной системы учета предоставления питания обучающимся. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 08. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 19.11.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 152 689,12 | 0,00 | 0,00 | 152 689,12 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества отремонтированных общеобразовательных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 575 511,19 | 0,00 | 0,00 | 404 930,86 | 170 580,33 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 105 569,03 | 0,00 | 0,00 | 86 615,66 | 18 953,37 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 833 769,34 | 0,00 | 0,00 | 644 235,64 | 189 533,70 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 08.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 19.11.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 135 013,30 | 0,00 | 0,00 | 135 013,30 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества отремонтированных общеобразовательных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 525 069,64 | 0,00 | 0,00 | 380 522,67 | 144 546,97 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 73 342,54 | 0,00 | 0,00 | 57 281,77 | 16 060,77 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 733 425,48 | 0,00 | 0,00 | 572 817,74 | 160 607,74 | 0,00 |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 08.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 19.11.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 17 675,82 | 0,00 | 0,00 | 17 675,82 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества отремонтированных общеобразовательных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 27 671,72 | 0,00 | 0,00 | 14 207,66 | 13 464,06 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 28 965,66 | 0,00 | 0,00 | 27 469,65 | 1 496,01 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 74 313,20 | 0,00 | 0,00 | 59 353,13 | 14 960,07 | 0,00 |  |  |
| 4.3 | Мероприятие 08.03. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | 19.11.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества отремонтированных общеобразовательных организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22 769,83 | 0,00 | 0,00 | 10 200,53 | 12 569,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 529,98 | 0,00 | 0,00 | 1133,39 | 1 396,59 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 25 299,81 | 0,00 | 0,00 | 11 333,92 | 13 965,89 | 0,00 |  |  |
| 4.4 | Мероприятие 08.04. Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством. | 06.09.2022 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 730,85 | 0,00 | 0,00 | 730,85 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 730,85 | 0,00 | 0,00 | 730,85 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие Е1 Федеральный проект «Современная школа» | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 22 703,81 | 0,00 | 4 481,09 | 3 529,68 | 4 705,51 | 9 987,53 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Участие в Федеральном национальном проекте |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 567,96 | 0,00 | 1 493,71 | 1 176,56 | 1 568,51 | 3 329,18 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 45 144,62 | 34 387,82 | 149,37 | 3 117,66 | 4 156,85 | 3 332,92 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 75 416,39 | 34 387,82 | 6 124,17 | 7 823,90 | 10 430,87 | 16 649,63 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие Е1.01 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 01.12.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 6 612,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 612,53 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 204,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204,18 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 220,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,42 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 9 037,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 037,13 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие Е1.02 Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретение оборудования для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 4000,00 | 3000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 4000,00 | 3000,00 |  |  |
| 5.3 | Мероприятие Е1.03 Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение капитального ремонта учреждений образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.4 | Мероприятие Е1.04 Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение мероприятий по капитальному ремонту учреждений образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.5 | Мероприятие Е1.05 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 16 091,28 | 0,00 | 4 481,09 | 3 529,68 | 4 705,51 | 3 375,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, приобретение оборудования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 363,78 | 0,00 | 1 493,71 | 1 176,56 | 1 568,51 | 1 125,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 536,38 | 0,00 | 149,37 | 117,66 | 156,85 | 112,50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 21 991,44 | 0,00 | 6 124,17 | 4 823,90 | 6 430,87 | 4 612,50 |  |  |
| 5.6 | Мероприятие Е1.06 Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | 01.01.2020 – 30.11.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 34 387,82 | 34 387,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 34 387,82 | 34 387,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.6.1 | Подмероприятие Е1.06.01 Установка (замена) ограждений, благоустройство территорий, игровых участков, устройство веранд, теневых навесов, спортивных площадок | 01.01.2020 – 30.11.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Установка (замена) ограждений, благоустройство территорий, игровых участков, устройство веранд, теневых навесов, спортивных площадок |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 211,77 | 12 211,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 12 211,77 | 12 211,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.6.2 | Подмероприятие Е1.06.02 Приобретение и установка молниезащитного оборудования | 01.01.2020 – 30.11.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретение и установка молниезащитного оборудования, обеспечение безопасности людей и имущества |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 815,93 | 2 815,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2 815,93 | 2 815,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.6.3 | Подмероприятие Е1.06.03 Модернизация АПС | 01.01.2020 – 30.11.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Модернизация АПС, создание безопасных условий в образовательных учреждениях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 012,78 | 8 012,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 8 012,78 | 8 012,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.6.4 | Подмероприятие Е1.06.04 Вырубка и опиловка деревьев, выкорчевывание пней | 01.01.2020 – 30.11.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Вырубка и опиловка деревьев, выкорчевывание пней, создание безопасных условий на территории учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 897,69 | 1 897,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 897,69 | 1 897,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.6.5 | Подмероприятие Е1.06.05 Проведение мероприятий по обследованию объекта, разработке и согласованию проектно-сметной документации | 01.01.2020 – 30.11.2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Согласованная проектно-сметная документация на производство работ по капитальному ремонту |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 9 449,65 | 9 449,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 9 449,65 | 9 449,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие Е2 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие Е2.01 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ЕВ 7 | Основное мероприятие EВ Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 01.12.2022 - 31.12.2024 | Средства федераль-ного бюджета | 1 711,50 | 0,00 | 0,00 | 1 711,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 570,50 | 0,00 | 0,00 | 570,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2 282,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ЕВ.1 7.1 | Мероприятие EВ.01 Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | 01.12.2022 - 31.12.2024 | Средства федераль-ного бюджета | 1 711,50 | 0,00 | 0,00 | 1 711,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 570,50 | 0,00 | 0,00 | 570,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2 282,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) |  |  | Итого: | 25 389 484,60 | 2 971 232,06 | 3 384 223,29 | 6 809 394,79 | 6 135 640,45 | 6 088 994,01 | Х | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 165 900,77 | 76 014,61 | 205 793,50 | 397 474,12 | 237 406,75 | 249 211,79 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20 113 975,92 | 2 393 237,39 | 2 530 167,82 | 5 410 354,25 | 4 977 922,54 | 4 802 293,92 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 109 607,91 | 501 980,06 | 648 261,97 | 1 001 566,42 | 920 311,16 | 1 037 488,30 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Образование» |
| --- | --- |

Паспорт подпрограммы III

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

муниципальной программы «Образование»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Всего: в том числе: | 1 298 979,30 | 500 185,78 | 184 751,62 | 175 437,02 | 219 302,44 | 219 302,44 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 26 298,50 | 21 496,50 | 0,00 | 4 802,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 272 680,80 | 478 689,28 | 184 751,62 | 170 635,02 | 219 302,44 | 219 302,44 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика сферы реализации подпрограммы III, описание основных проблем, 
решаемых посредством мероприятий

Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на следующие изменения:

– создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;

– совершенствование системы детского самоуправления;

– совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования;

– создание условий для формирования в образовательных организациях безопасной, комфортной, толерантной, развивающей образовательной среды;

– профилактику асоциального поведения детей и подростков.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей, реализуемые в рамках программы, основаны в первую очередь на необходимости развития и совершенствования системы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с потребностями населения городского округа Люберцы, требованиями федерального законодательства, необходимостью выполнения указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к развитию дополнительного образования, целями и задачами государственной программы Московской области «Образование Подмосковья»

Реализация реформирования сферы дополнительного образования предусматривает расширение возможности выбора детьми программ дополнительного образования, формирование эффективных механизмов финансовой поддержки участия детей в системе дополнительного образования; обеспечение полноты и объема информации о конкретных организациях и дополнительных образовательных программах для семей с детьми; формирование эффективных механизмов государственно-общественного, межведомственного управления системой дополнительного образования детей; реализацию модели адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с одаренными детьми; обеспечение высокого качества и обновляемости дополнительных программ.

Реализация подпрограммы III обеспечит развитие эффективной системы дополнительного образования детей городском округе Люберцы, в том числе реализацию ключевых вопросов, связанных с необходимостью увеличения количества детей, получающих услуги дополнительного образования: в систему дополнительного образования будут вовлечены родительская общественность, негосударственные организации, предоставляющие услуги дополнительного образования, общественные организации и объединения; будут систематически обновляться образовательные технологии и образовательные программы; для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья будут созданы необходимые условия для освоения ими дополнительных образовательных программ. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат равный доступ к дополнительному образованию. Будут созданы необходимые условия для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся.

Перечень мероприятий подпрограммы III

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

муниципальной программы «Образование»

| № п/п | Мероприятия программы/подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание условий на увеличение охвата детей и подростков дополнительными образовательными программами |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 350,00 | 600,00 | 900,00 | 1 050,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 4 350,00 | 600,00 | 900,00 | 1 050,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Стипендии в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети) | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Выплата стипендии в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети). |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 350,00 | 600,00 | 900,00 | 1 050,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 4 350,00 | 600,00 | 900,00 | 1 050,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
| 1.1.1 | Подмероприятие 02.01.01 Поощрение ежегодными премиями одаренных и талантливых детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Поощрение ежегодными премиями Главы городского округа Люберцы одаренных и талантливых детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 350,00 | 600,00 | 900,00 | 1 050,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 4 350,00 | 600,00 | 900,00 | 1 050,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 03 Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 879 836,18 | 384 660,47 | 135 846,08 | 121 295,27 | 119 017,18 | 119 017,18 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 879 836,18 | 384 660,47 | 135 846,08 | 121 295,27 | 119 017,18 | 119 017,18 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 03.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение 100% выполнения муниципального задания и освоения средств на муниципальное задание |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 854 433,01 | 380 656,83 | 134 213,83 | 112 081,31 | 113 740,52 | 113 740,52 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 854 433,01 | 380 656,83 | 134 213,83 | 112 081,31 | 113 740,52 | 113 740,52 |  |  |
| 2.1.1 | Подмероприятие 03.01.01 Обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение 100% выполнения муниципального задания и освоения средств на муниципальное задание |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 549 771,03 | 95 267,44 | 114 982,03 | 112 040,52 | 113 740,52 | 113 740,52 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 549 771,03 | 95 267,44 | 114 982,03 | 112 040,52 | 113 740,52 | 113 740,52 |  |  |
| 2.1.2 | Подмероприятие 03.01.02 Обеспечение деятельности МУ ДО ЦППМСП | 01.01.2020 – 30.04.2022 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение 100% выполнения муниципального задания и освоения средств на муниципальное задание |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 38 936,89 | 19 664,30 | 19 231,80 | 40,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 38 936,89 | 19 664,30 | 19 231,80 | 40,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3 | Подмероприятие 03.01.03 Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение 100% освоения средств муниципального задания учреждениями сферы культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 265 725,09 | 265 725,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 265 725,09 | 265 725,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 03.02 Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретение оборудования, укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 531,97 | 3 073,83 | 432,25 | 4 672,57 | 4 676,66 | 4 676,66 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 17 531,97 | 3 073,83 | 432,25 | 4 672,57 | 4 676,66 | 4 676,66 |  |  |
| 2.2.1 | Подмероприятие 03.02.01 Обеспечение муниципальных учреждений оборудованием технической направленности | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретение оборудования технической направленности |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 713,83 | 713,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 713,83 | 713,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.2 | Подмероприятие 03.02.02 Установка турникетов с металлоискателями, ремонт тревожной кнопки в муниципальных учреждениях, обеспечение ручными металлоискателями | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области | Установка турникетов с металлоискателями, ремонт тревожной кнопки в муниципальных учреждениях, обеспечение ручными металлоискателями, обеспечение безопасности нахождения в учреждении |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.3 | Подмероприятие 03.02.03 Приобретение мебели и материальных запасов. Приобретение, монтаж (установка) оборудования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретение мебели и материальных запасов. Приобретение, монтаж (установка) оборудования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.4 | Подмероприятие 03.02.04 Проведение ремонтных работ зданий и сооружений, подведомственных Комитету по культуре | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.5 | Подмероприятие 03.02.05 Мероприятия по проведению текущего ремонта, ремонта кровель, замене оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий и др. в организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием. | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 14 458,14 | 0,00 | 432,25 | 4 672,57 | 4 676,66 | 4 676,66 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 14 458,14 | 0,00 | 432,25 | 4 672,57 | 4 676,66 | 4 676,66 |  |  |
| 2.2.6 | Подмероприятие 03.02.06 Установка и обслуживание оборудования для видеонаблюдения в организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 03.04 Мероприятия в сфере образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Участие обучающихся в творческих мероприятиях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 329,81 | 929,81 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 3 329,81 | 929,81 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |
| 2.3.1 | Подмероприятие 03.04.01 Организация фестиваля по противопожарной безопасности "Таланты и поклонники" | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация фестиваля по противопожарной безопасности "Таланты и поклонники", награждение победителей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 19,20 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 19,20 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.2 | Подмероприятие 03.04.02 Участие обучающихся в творческих мероприятиях в муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных уровнях | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Участие обучающихся в творческих мероприятиях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 95,61 | 95,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 95,61 | 95,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.3 | Подмероприятие 03.04.03 Лекция-концерт из цикла "Школьная филармония представляет…", в рамках духовно-нравственного воспитания детей и подростков | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение лекции-концерта из цикла "Школьная филармония представляет…", в рамках духовно-нравственного воспитания детей и подростков |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 2.3.4 | Подмероприятие 03.04.04 Проведения конкурса творческих работ "Права человека-глазами ребёнка" | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение конкурса творческих работ "Права человека-глазами ребёнка", награждение победителей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.5 | Подмероприятие 03.04.05 Организация выставок детского изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Организация выставок детского изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Возрождение» и «Вдохновение», награждение победителей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.6 | Подмероприятие 03.04.06 Проведение Сборов отрядов местного отделения Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение Сборов отрядов местного отделения Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 2.3.7 | Подмероприятие 03.04.07 Организация работы по развитию Российского движения школьников | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Организована работа по развитию Российского движения школьников. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 100,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 100,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 03.05 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений дополнительного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 541,39 | 0,00 | 600,00 | 3941,39 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 4 541,39 | 0,00 | 600,00 | 3 941,39 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.1 | Подмероприятие 03.05.01 Мероприятия по обследованию объекта, разработке и согласованию проектно-сметной документации. | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Разработанная проектно-сметная документация на выполнение работ по ремонту, благоустройству или реконструкции |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.2 | Подмероприятие 03.05.02 Модернизация АПС | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Модернизирована АПС, обеспечена безопасность |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.3 | Подмероприятие 03.05.03 Проведение капитального ремонта | 01.05.2022 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение капитального ремонта и технического переоснащения зданий образовательных организаций дополнительного образования , создание комфортных и безопасных условий пребывания детей и сотрудников. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 526,39 | 0,00 | 0,00 | 3 526,39 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 3526,39 | 0,00 | 0,00 | 3526,39 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 04 Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 802,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 4 802,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 04.01 Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 место на соревнованиях «Веселые старты" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 04.05 Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда педагогов дополнительного образования) | 29.04.2022 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Доплата педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образованием. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 802,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 4 802,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 04.06 Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования | 29.04.2022 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретение оборудования и методической литературы для учреждений дополнительного образования. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 05 Модернизация детских школ искусств | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области | Модернизированы и оснащены оборудованием детские школы искусств. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 05.03 Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области | Модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, увеличение охвата детей творческими мероприятиями |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 06 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 368 998,12 | 73 932,31 | 48 005,54 | 48 289,75 | 99 385,26 | 99 385,26 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 368 998,12 | 73 932,31 | 48 005,54 | 48 289,75 | 99 385,26 | 99 385,26 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 06.01 Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 368 998,12 | 73 932,31 | 48 005,54 | 48 289,75 | 99 385,26 | 99 385,26 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 368 998,12 | 73 932,31 | 48 005,54 | 48 289,75 | 99 385,26 | 99 385,26 |  |  |
| 5.1.1 | Подмероприятие 06.01.01 Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сфере образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Внедрена и обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в учреждениях, подведомственных управлению образованием |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 368 998,12 | 73 932,31 | 48 005,54 | 48 289,75 | 99 385,26 | 99 385,26 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 368 998,12 | 73 932,31 | 48 005,54 | 48 289,75 | 99 385,26 | 99 385,26 |  |  |
| 5.1.2 | Подмероприятие 06.01.02 Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сфере культуры | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области | Внедрена и обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в учреждениях, подведомственных Комитету по культуре |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 06.02 Методическое и информационное сопровождение участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечено методическое и информационное сопровождение участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие А1 Федеральный проект «Культурная среда» | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области | Государственная поддержка отрасли культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 496,50 | 19 496,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 19 496,50 | 19 496,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 38 993,00 | 38 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие А1.01 Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области) | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области | Государственная поддержка отрасли культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.2 | Мероприятие А1.02 Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечены детские школы искусств (по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 496,50 | 19 496,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 19 496,50 | 19 496,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 38 993,00 | 38 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.3 | Мероприятие А1.03 Мероприятия по проведению капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного образования детей в Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведен капитальный ремонт и переоснащение учреждений дополнительного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие А2 Федеральный проект «Творческие люди» | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области | Адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7.1 | Мероприятие А2.01 Адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области | Адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7.2 | Мероприятие А2.02 Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи, в том числе обучающихся в организациях дополнительного образования сферы культуры | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы Московской области | Адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие Е2 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обновление содержания и технологий дополнительного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8.1 | Мероприятие Е2.01 Создание детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание детских технопарков «Кванториум», увеличение охвата детей технической направленностью |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие Е4 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретение оборудования и создание центров цифрового образования детей, увеличение охвата детей технической направленностью. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.1 | Мероприятие Е4.02 Создание центров цифрового образования детей | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Приобретение оборудования и создание центров цифрового образования детей, увеличение охвата детей технической направленностью |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) |  |  | Итого: | 1 298 979,3 | 500 185,78 | 184 751,62 | 175 437,02 | 219 302,44 | 219 302,44 | Х | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26 298,50 | 21 496,50 | 0,00 | 4 802,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 272 680,80 | 478 689,28 | 184 751,62 | 170 635,02 | 219 302,44 | 219 302,44 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Образование» |
| --- | --- |

Паспорт подпрограммы IV «Профессиональное образование»

муниципальной программы «Образование»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Всего: в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика сферы реализации подпрограммы IV, описание основных проблем, 
решаемых посредством мероприятий

Мероприятия подпрограммы IV призваны повысить доступность профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей.

Мероприятия в рамках подпрограммы IV будут направлены на следующие изменения:

- оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в системе профессионального образования Московской области, обеспечение условий для доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100% обучающихся в образовательных организациях Московской области.

Реализация мероприятий Подпрограммы IV "Профессиональное образование" Программы будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Московской области и Российской Федерации, регламентирующего сферу образования. В рамках своего статуса Управление образованием администрации городского округа Люберцы будет принимать участие в организации добровольной независимой оценки квалификации педагогических работников.

С целью принятия своевременных мер, по обеспечению требований федерального законодательства к добровольной независимой оценке квалификации педагогических работников, будет организовано своевременное внесение необходимых изменений в настоящую подпрограмму, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, мониторинг исполнения всех мероприятий.

Участие в реализации данного направления приведет в комплексе к повышению уровня квалификации педагогических работников.

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Профессиональное образование»

муниципальной программы «Образование»

| № п/п | Мероприятия программы/подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы / подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 05 Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в системе профессионального образования Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Будет реализована система мероприятий, направленная на обеспечение доступности профессионального образования для всех граждан независимо от их социально-экономического положения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 05.01 Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования в Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Будет реализована система мероприятий, направленная на обеспечение доступности профессионального образования для всех граждан независимо от их социально-экономического положения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие E5. Федеральный проект «Учитель будущего» | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества работников, прошедших независимую оценку квалификации, повышение качества образовательного процесса |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие Е 5.01 Педагогические работники, прошедшие добровольно независимую оценку квалификации | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества работников, прошедших независимую оценку квалификации, повышение качества образовательного процесса |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Образование» |
| --- | --- |

Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Образование»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Всего: в том числе: | 489 535,90 | 84 623,92 | 93 522,15 | 106 357,67 | 102 516,08 | 102 516,08 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 489 535,90 | 84 623,92 | 93 522,15 | 106 357,67 | 102 516,08 | 102 516,08 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика сферы реализации подпрограммы V, описание основных проблем, 
решаемых посредством мероприятий

Мероприятия подпрограммы V призваны повысить эффективность управления функционированием и развитием муниципальной системы образования, обеспечить согласованность управленческих решений в рамках других подпрограмм.

Мероприятия в рамках подпрограммы V будут направлены на следующие изменения:

– своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

– подготовка ежегодного публичного доклада о состоянии и перспективах развития муниципальной системы образования;

– развитие Интернет-ресурсов (создание и содержание муниципального образовательного портала);

– обеспечение участия муниципальной системы образования в различных проектах международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования (выставки, семинары, форумы, ярмарки).

С целью принятия своевременных мер, по обеспечению требований федерального законодательства по реформированию, модернизации и преобразованиям в сфере образования, будет организовано своевременное внесение необходимых изменений в настоящую Программу, жесткий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, мониторинг исполнения всех мероприятий.

Предусматривается обеспечение деятельности Управления образованием, осуществляющего управление в сфере образования, других организаций, предоставляющих услуги, и проводимых ими мероприятий.

Участие в реализации данных направлений приведет в комплексе к повышению уровня удовлетворенности потребителей образовательных услуг уровнем информационной открытости системы образования, росту удовлетворенности в отношении качества образовательной деятельности образовательных организаций и образовательных результатов.

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Образование»

| /п | Мероприятия программы/подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение деятельности учреждений в сфере образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 489 535,90 | 84 623,92 | 93 522,15 | 106 357,67 | 102 516,08 | 102 516,08 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 489 535,90 | 84 623,92 | 93 522,15 | 106 357,67 | 102 516,08 | 102 516,08 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Обеспечение деятельности муниципальных органов- учреждения в сфере образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение деятельности учреждений в сфере образования. Обеспечение деятельности Управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 112 266,90 | 21 959,76 | 22 227,35 | 23 642,25 | 22 218,77 | 22 218,77 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 112 266,90 | 21 959,76 | 22 227,35 | 23 642,25 | 22 218,77 | 22 218,77 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты) | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение деятельности прочих учреждений образования, создание условий для получения качественного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 368 226,81 | 61 277,59 | 69 325,78 | 81 534,16 | 78 044,64 | 78 044,64 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 368 226,81 | 61 277,59 | 69 325,78 | 81 534,16 | 78 044,64 | 78 044,64 |  |  |
| 1.2.1 | Подмероприятие 01.02.01 Обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДПО "Центр развития образования" | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Предоставление услуги по информационно-методическому сопровождению деятельности образовательных организаций. Проведение семинаров, педагогических чтений, совещаний, конференций, организация курсов повышения квалификации, конкурсов педагогического мастерства. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 96 776,49 | 18 954,12 | 18 658,67 | 19967,90 | 19 597,90 | 19 597,90 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 96 776,49 | 18 954,12 | 18 658,67 | 19 967,90 | 19 597,90 | 19 597,90 |  |  |
| 1.2.2 | Подмероприятие 01.02.02 Обеспечение деятельности МОУ школа-интернат № 3 "Развитие" | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение деятельности МОУ школа-интернат № 3 "Развитие", создание условий для получения качественного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 165 031,15 | 23 827,34 | 23 902,33 | 39 944,08 | 38 678,70 | 38 678,70 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 165 031,15 | 23 827,34 | 23 902,33 | 39 944,08 | 38 678,70 | 38 678,70 |  |  |
| 1.2.3 | Подмероприятие 01.02.03 Обеспечение деятельности МОУ школа-интернат для обучающихся с ОВЗ | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение деятельности МОУ школа-интернат для обучающихся с ОВЗ, создание условий для получения качественного образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 96 302,33 | 17 878,95 | 18 465,11 | 20 422,19 | 19 768,04 | 19 768,04 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 96 302,33 | 17 878,95 | 18 465,11 | 20 422,19 | 19 768,04 | 19 768,04 |  |  |
| 1.2.4 | Подмероприятие 01.02.04 Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта образовательных организаций | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведены ремонтные работы, приобретено оборудование, обеспечена безопасность обучающихся, воспитанников и сотрудников. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 767,02 | 617,18 | 6 189,85 | 959,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 7 767,02 | 617,18 | 6 189,85 | 959,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.5 | Подмероприятие 01.02.05 Расчет пожарных рисков и проведение экспертизы пожарных рисков помещений прочих учреждений образования. | 01.01.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Получено заключение по проведенной экспертизе пожарного риска |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.6 | Подмероприятие 01.02.06 Установка (замена) ограждений, благоустройство территорий, игровых участков, устройство веранд, теневых навесов, спортивных площадок и др. | 01.06.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведены установка (замена) ограждений, благоустройство территорий, игровых участков, устройство веранд, теневых навесов, спортивных площадок, вырубка деревьев. Созданы условия для комфортного и безопасного нахождения обучающихся на территории образовательного учреждения. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 156,85 |  | 916,85 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 156,85 |  | 916,85 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.7 | Подмероприятие 01.02.07. Демонтаж (снос) зданий, находящихся в собственности или оперативном управлении учреждений образования, выполнение работ по благоустройству после демонтажа (сноса) зданий. | 15.07.2021 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение демонтаж (снос) зданий, проведение благоустройства после демонтажа (сноса) зданий, создание безопасных условий функционирования учреждений. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 902,97 | 0,00 | 902,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 902,97 | 0,00 | 902,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 Мероприятия в сфере образования | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение семинаров, организация курсов повышения квалификации для сотрудников сферы образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 9 042,19 | 1 386,57 | 1 969,02 | 1 181,26 | 2 252,67 | 2 252,67 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 9 042,19 | 1 386,57 | 1 969,02 | 1 181,26 | 2 252,67 | 2 252,67 |  |  |
| 1.3.1 | Подмероприятие 01.03.01 Обучение сотрудников и проведение семинаров | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение семинаров, организация курсов повышения квалификации для сотрудников сферы образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 033,00 | 400,00 | 596,00 | 437,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 3 033,00 | 400,00 | 596,00 | 437,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |
| 1.3.2 | Подмероприятие 01.03.02 Компенсация родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому (обеспечение сухим пайком или получение компенсации за питание в денежном эквиваленте). | 01.01.2020 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение социальных гарантий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. обучающихся на дому. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 009,19 | 986,57 | 1 373,02 | 744,26 | 1 452,67 | 1 452,67 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 6 009,19 | 986,57 | 1 373,02 | 744,26 | 1 452,67 | 1 452,67 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) |  |  | Итого: | 489 535,90 | 84 623,92 | 93 522,15 | 106 357,67 | 102 516,08 | 102 516,08 | Х | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 489 535,90 | 84 623,92 | 93 522,15 | 106 357,67 | 102 516,08 | 102 516,08 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |