## Приложение
Утвержден Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 03.11.2021 № 3747-ПА
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области, на 2019 год
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [17 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [47 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
городской округ Люберцы
1 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/15 | 1963 | Панели | 5 | 3 | 60 | 6 | 54 | 0 | 2719.7 | 2484.9 | 263.4 | 2221.5 | 101 | не проводился | не проводился | 13466.8 | 9 895 894,62 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 692712.63 | 158334.31 | 10 746 941,56 |  |  |  | 10746941.56
2 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/7 | 1993 | Кирпич | 9 | 1 | 36 | 6 | 30 | 0 | 2254.8 | 1601.4 | 122.7 | 1478.7 | 91 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  | 1 | 2 222 415,46 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 155569.08 | 35558.65 | 2 413 543,19 |  |  |  | 2413543.19
3 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д.2/1 | 1993 | кирпичные | 3 | 3 | 27 | 2 | 25 | 0 | 1469.9 | 1321.4 | 119.7 | 1201.7 | 79 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 651.53 | 3 270 719,69 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 228950.38 | 52331.52 | 3 552 001,59 |  |  |  | 3552001.59
4 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д.2/10 | 1984 | панельные | 5 | 4 | 60 | 10 | 50 | 0 | 3156.5 | 2768.1 | 439.9 | 2328.2 | 146 | не проводился | не проводился | 8304.3 | 3 385 467,17 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 781.69 | 3 691 145,90 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2627.6 | 2 606 189,68 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2459 | 10 716 395,77 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1427943.89 | 326387.17 | 22 153 529,58 |  |  |  | 22153529.58
5 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д.2/12 | 1958 | кирпичные | 2 | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 1195.6 | 704.7 | 101.4 | 603.3 | 31 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 794.65 | 796 224,04 | 2019-12-31 | 70.4 | 172 734,85 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 746.8 | 3 254 576,80 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 295647.5 | 67576.58 | 4 586 759,77 |  |  |  | 4586759.77
6 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д.2/14 | 1971 | кирпичные | 3 | 2 | 24 | 3 | 21 | 0 | 1668 | 1086.2 | 130.7 | 955.5 | 55 | не проводился | не проводился | 3255.9 | 1 625 750,49 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1342.99 | 2 364 867,94 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1027.49 | 738 310,28 | 2019-12-31 | 62.55 | 153 473,93 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1010.7 | 4 404 660,92 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 650094.45 | 148593.02 | 10 085 751,03 |  |  |  | 10085751.03
7 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. Школьная, д.11 | 1973 | Кирпич | 9 | 1 | 72 | 11 | 61 | 0 | 3284.6 | 2765.9 | 438.4 | 2327.5 | 142 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  | 1 | 2 222 415,46 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 155569.08 | 35558.65 | 2 413 543,19 |  |  |  | 2413543.19
8 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. Школьная, д.7 | 1972 | Кирпич | 9 | 1 | 72 | 6 | 66 | 0 | 3004.5 | 2831 | 84.2 | 2746.8 | 141 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  | 1 | 2 222 415,46 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 155569.08 | 35558.65 | 2 413 543,19 |  |  |  | 2413543.19
9 | г. Люберцы, п. ВУГИ, д.22 | 1958 | Кирпич | 3 | 3 | 25 | 1 | 24 | 0 | 1580.6 | 1321 | 49.3 | 1271.7 | 63 | ВИС | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2235.17 | 5 209 076,42 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1316.4 | 165 866,40 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 376246 | 85999.08 | 5 837 187,90 |  |  |  | 5837187.9
10 | г. Люберцы, п. Калинина, д.14 | 1927 | Кирпич | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | 0 | 2548.9 | 1908.6 | 1056.8 | 851.8 | 125 | ВИС | 2006 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2253.69 | 5 129 062,07 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1936.48 | 243 996,48 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 376114.1 | 85968.93 | 5 835 141,58 |  |  |  | 5835141.58
11 | г. Люберцы, п. Калинина, д.44 | 1977 | Кирпич | 9 | 2 | 72 | 6 | 66 | 0 | 4631.43 | 3791 | 368.8 | 3422.2 | 179 | Окна | 2013 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 763.4 | 2 962 152,31 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 207350.66 | 47394.44 | 3 216 897,41 |  |  |  | 3216897.41
12 | г. Люберцы, п. Калинина, д.95 | 1992 | Панели | 9 | 3 | 108 | 0 | 108 | 0 | 8320.1 | 5965.8 | 0 | 5965.8 | 278 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  | 3 | 6 667 246,38 | 2019-12-31 | 902.7 | 3 502 665,57 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 711893.84 | 162718.59 | 11 044 524,38 |  |  |  | 11044524.38
13 | г. Люберцы, пр-кт. Комсомольский, д.17 | 2001 | Панели ж/б | 14 | 4 | 224 | 3 | 221 | 0 | 17690.3 | 14394.3 | 225.6 | 14168.7 | 570 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1353.6 | 5 252 252,26 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 367657.66 | 84036.04 | 5 703 945,96 |  |  |  | 5703945.96
14 | г. Люберцы, пр-кт. Комсомольский, д.7 | 1979 | Панели | 9 | 4 | 128 | 10 | 118 | 0 | 9495.9 | 6228.9 | 419 | 5809.9 | 355 | Фасад | 2018 | 1180.85 | 2 726 724,35 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 190870.7 | 43627.59 | 2 961 222,64 |  |  |  | 2961222.64
15 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.123 к.3 | 2005 | Панели ж/б | 17 | 3 | 180 | 0 | 180 | 0 | 14641.5 | 10167.5 | 0 | 10167.5 | 347 | Фасад | 2018 | 4080 | 2 270 030,40 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 158902.13 | 36320.48 | 2 465 253,01 |  |  |  | 2465253.01
16 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.123 к.4 | 2003 | Панели ж/б | 15 | 2 | 120 | 0 | 120 | 0 | 9778 | 7424.5 | 0 | 7424.5 | 256 | Фасад | 2018 | 2792 | 1 553 412,96 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 740.37 | 2 872 791,08 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 309834.29 | 70819.26 | 4 806 857,59 |  |  |  | 4806857.59
17 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.14 | 1996 | Панели | 14 | 3 | 159 | 7 | 152 | 0 | 10808.3 | 9502.5 | 361.4 | 9141.1 | 361 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9290.24 | 12 506 113,06 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 875427.91 | 200097.81 | 13 581 638,78 |  |  |  | 13581638.78
18 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.162 | 1961 | Кирпич | 5 | 3 | 53 | 4 | 49 | 0 | 3269.7 | 2201.8 | 169 | 2032.8 | 109 | Эл.монт. раб. | 2017 | 3905.07 | 5 805 607,33 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 406392.51 | 92889.72 | 6 304 889,56 |  |  |  | 6304889.56
19 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.181 | 1964 | Кирпич | 5 | 3 | 48 | 2 | 46 | 0 | 3318.2 | 2031.5 | 86.9 | 1944.6 | 94 | Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2184.9 | 5 162 336,35 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 361363.54 | 82597.38 | 5 606 297,27 |  |  |  | 5606297.27
20 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.189/1 | 1962 | Кирпич | 5 | 3 | 60 | 8 | 52 | 0 | 4072.4 | 2523.1 | 303.6 | 2219.5 | 107 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2420.24 | 5 564 890,75 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 6681.3 | 4 716 629,96 | 2019-12-31 | 101.3 | 248 551,71 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 737105.08 | 168481.17 | 11 435 658,67 |  | 2956961 |  | 11435658.67
21 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.191/2 | 1964 | Кирпич | 5 | 3 | 58 | 7 | 51 | 0 | 3965.3 | 2482.2 | 261 | 2221.2 | 123 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2303.16 | 5 250 567,44 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 6783.8 | 4 727 786,74 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 698484.79 | 159653.67 | 10 836 492,64 |  |  |  | 10836492.64
22 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.203 | 1955 | Кирпич | 5 | 3 | 43 | 3 | 40 | 0 | 3899.8 | 2846.3 | 181.3 | 2665 | 106 | Фасад | 2018 | 3906.9 | 5 503 838,14 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 385268.67 | 88061.41 | 5 977 168,22 |  |  |  | 5977168.22
23 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.339 | 1956 | Кирпич | 5 | 2 | 35 | 5 | 30 | 0 | 4047.84 | 2236.2 | 312.2 | 1924 | 91 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2268.11 | 5 291 970,77 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2116.8 | 266 716,80 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 389108.13 | 88939 | 6 036 734,70 |  |  |  | 6036734.7
24 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.346Л | 1960 | Кирпич | 5 | 3 | 60 | 6 | 54 | 0 | 2764.84 | 2526.2 | 245.6 | 2280.6 | 132 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2166.48 | 5 035 339,76 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2718.93 | 922 899,57 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 417076.76 | 95331.83 | 6 470 647,92 |  |  |  | 6470647.92
25 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.362 | 1993 | Кирпич | 9 | 1 | 52 | 7 | 45 | 0 | 3437.8 | 2652.5 | 355.8 | 2296.7 | 125 | Фасад | 2017 |  | 0,00 |  | 1 | 2 222 415,46 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 155569.08 | 35558.65 | 2 413 543,19 |  |  |  | 2413543.19
26 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.403 к.3 | 1955 | Кирпич | 3 | 2 | 18 | 3 | 15 | 0 | 1763.38 | 872.2 | 147.6 | 724.6 | 55 | Окна | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 924.96 | 2 563 459,60 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 179442.17 | 41015.35 | 2 783 917,12 |  |  |  | 2783917.12
27 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.405 к.2 | 1966 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 4453.6 | 3373.9 | 378.1 | 2995.8 | 193 | Окна | 2014 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1042.32 | 4 044 420,49 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 283109.43 | 64710.73 | 4 392 240,65 |  |  |  | 4392240.65
28 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.407 | 1966 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 6 | 74 | 0 | 4474.3 | 3418.5 | 295.5 | 3123 | 169 | Фасад | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 960.76 | 3 727 950,56 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 260956.54 | 59647.21 | 4 048 554,31 |  |  |  | 4048554.31
29 | г. Люберцы, проезд. 1-й Панковский, д.1 к.2 | 1973 | Панели | 9 | 6 | 215 | 15 | 200 | 0 | 13015.5 | 10677.8 | 588.6 | 10089.2 | 476 | Лифт | 2016 |  | 0,00 |  | 3 | 6 667 246,38 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 466707.25 | 106675.94 | 7 240 629,57 |  |  |  | 7240629.57
30 | г. Люберцы, проезд. 1-й Панковский, д.15 | 1965 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 8 | 72 | 0 | 4417.6 | 3390.7 | 291.2 | 3099.5 | 175 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 907.9 | 3 522 842,66 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 246598.99 | 56365.48 | 3 825 807,13 |  |  |  | 3825807.13
31 | г. Люберцы, проезд. 1-й Панковский, д.17 | 1966 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 7 | 73 | 0 | 4440.1 | 3376.9 | 266.1 | 3110.8 | 174 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 914.8 | 3 549 616,11 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 248473.13 | 56793.86 | 3 854 883,10 |  |  |  | 3854883.1
32 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ул. Комсомольская, д.13 | 1967 | Блочный | 5 | 4 | 80 | 10 | 70 | 0 | 4602.2 | 3552.8 | 316.1 | 3236.7 | 149 | Кровля, ВИС | 2018 | 14148 | 8 206 589,69 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 574461.28 | 131305.43 | 8 912 356,40 |  |  |  | 8912356.4
33 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ул. Шоссейная, д.12 | 1990 | Панели | 9 | 1 | 36 | 3 | 33 | 0 | 3054.4 | 2172.6 | 174.2 | 1998.4 | 91 | Кровля | 2018 | 8098 | 4 188 974,66 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 293228.23 | 67023.6 | 4 549 226,49 |  |  |  | 4549226.49
34 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ул. Шоссейная, д.8 | 1988 | Кирпич | 9 | 1 | 45 | 5 | 40 | 0 | 2845.7 | 1972.4 | 108.6 | 1863.8 | 99 | Кровля | 2018 | 7580 | 3 375 648,86 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 236295.42 | 54010.38 | 3 665 954,66 |  |  |  | 3665954.66
35 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.4 | 1966 | Кирпич | 5 | 2 | 40 | 6 | 34 | 0 | 2174.5 | 1603.4 | 100.2 | 1503.2 | 66 | не проводился | не проводился | 3499.2 | 2 535 386,45 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 177477.06 | 40566.18 | 2 753 429,69 |  |  |  | 2753429.69
36 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.45 | 1978 | Кирпич | 5 | 6 | 100 | 14 | 86 | 0 | 5907.8 | 4539.8 | 337.2 | 4202.6 | 268 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1339.47 | 5 197 424,89 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 363819.74 | 83158.8 | 5 644 403,43 |  |  |  | 5644403.43
37 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.51 | 1981 | Кирпич | 5 | 6 | 80 | 11 | 69 | 0 | 6886.7 | 4219.09 | 534.65 | 3684.44 | 211 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1231.23 | 4 777 430,96 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 334420.17 | 76438.9 | 5 188 290,03 |  |  |  | 5188290.03
38 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.55 | 1982 | Кирпич | 5 | 6 | 80 | 3 | 77 | 0 | 7668.1 | 4155.3 | 125 | 4030.3 | 221 | Кровля, окна | 2016 | 949.7 | 1 798 000,53 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 125860.04 | 28768.01 | 1 952 628,58 |  |  |  | 1952628.58
39 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.56 | 1978 | Кирпич | 5 | 2 | 120 | 5 | 115 | 0 | 4459.5 | 3207.9 | 169.3 | 3038.6 | 185 | Кровля | 2000 | 1301.6 | 621 175,58 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 43482.29 | 9938.81 | 674 596,68 |  |  |  | 674596.68
40 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.59 | 1982 | Кирпич | 5 | 4 | 56 | 5 | 51 | 0 | 4427.4 | 2767.1 | 284.7 | 2482.4 | 147 | не проводился | не проводился | 1311 | 729 414,18 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 770 | 2 987 761,70 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 260202.31 | 59474.82 | 4 036 853,01 |  |  |  | 4036853.01
41 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.6 | 1961 | Кирпич | 4 | 4 | 64 | 6 | 58 | 0 | 4383.5 | 2575.92 | 232.9 | 2343.02 | 122 | Кровля | 2004 | 5681 | 3 928 827,00 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 275017.89 | 62861.23 | 4 266 706,12 |  |  |  | 4266706.12
42 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.7 | 1964 | Кирпич | 5 | 3 | 60 | 9 | 51 | 0 | 3441.7 | 2535.38 | 314.6 | 2220.78 | 127 | не проводился | не проводился | 10954.6 | 5 371 487,90 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 376004.16 | 85943.82 | 5 833 435,88 |  |  |  | 5833435.88
43 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Михневское, д.15к.1 | 1963 | Кирпич | 4 | 3 | 40 | 3 | 37 | 0 | 3075.1 | 2008.08 | 69.3 | 1938.78 | 92 | Кровля | 2004 | 8399.2 | 3 049 879,79 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 213491.58 | 48798.08 | 3 312 169,45 |  |  |  | 3312169.45
44 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, мкр. Западный, д.1 | 1992 | Панели | 17 | 2 | 136 | 4 | 132 | 0 | 8672.61 | 5260.8 | 276.6 | 4984.2 | 440 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  | 4 | 13 990 026,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 979301.85 | 223840.43 | 15 193 168,78 |  |  |  | 15193168.78
45 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, мкр. Западный, д.2 | 1992 | Панели | 17 | 2 | 136 | 2 | 134 | 0 | 8702.2 | 5260.2 | 126.9 | 5133.3 | 393 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  | 4 | 13 990 026,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 979301.85 | 223840.43 | 15 193 168,78 |  |  |  | 15193168.78
46 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, мкр. Западный, д.3 | 1993 | Панели | 17 | 2 | 136 | 5 | 131 | 0 | 8665.3 | 5238.9 | 350.5 | 4888.4 | 342 | ВИС | 2013 |  | 0,00 |  | 4 | 13 990 026,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 979301.85 | 223840.43 | 15 193 168,78 |  |  |  | 15193168.78
47 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, мкр. Западный, д.4 | 1993 | Панели | 17 | 2 | 136 | 1 | 135 | 0 | 8752.8 | 5272.4 | 53.9 | 5218.5 | 343 | ВИС | 2013 |  | 0,00 |  | 4 | 13 990 026,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 979301.85 | 223840.43 | 15 193 168,78 |  |  |  | 15193168.78
48 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, мкр. Западный, д.5 | 1993 | Панели | 17 | 2 | 136 | 1 | 135 | 0 | 8752.8 | 5272.4 | 73.8 | 5198.6 | 349 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  | 4 | 13 990 026,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 979301.85 | 223840.43 | 15 193 168,78 |  |  |  | 15193168.78
49 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Новая, д.6 | 1939 | Кирпич | 4 | 3 | 32 | 5 | 27 | 0 | 2236.7 | 1321.3 | 181.4 | 1139.9 | 109 | Кровля, фасад | 2018 | 4484.94 | 1 881 502,37 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 131705.17 | 30104.05 | 2 043 311,59 |  |  |  | 2043311.59
50 | г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.12 | 1964 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 17 | 63 | 0 | 3394 | 3152.7 | 665.3 | 2487.4 | 149 | Окна | 2011 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 945 | 3 666 798,45 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 256675.89 | 58668.78 | 3 982 143,12 |  |  |  | 3982143.12
51 | г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.13 | 1965 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 10 | 70 | 0 | 4129.65 | 3201.05 | 380.8 | 2820.25 | 181 | Кровля | 2004 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 959 | 3 721 121,39 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 260478.5 | 59537.94 | 4 041 137,83 |  |  |  | 4041137.83
52 | г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.28 | 1982 | Панельные | 12 | 12 | 571 | 0 | 571 | 0 | 39176.8 | 30676.1 | 0 | 30676.1 | 1591 | кровля, лифты | 2016, 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 22032 | 9 706 858,56 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 22032 | 99 141 135,84 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 7619359.61 | 1741567.91 | 118 208 921,92 |  |  |  | 118208921.92
53 | г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.31 | 1989 | панельные | 16 | 1 | 111 | 0 | 111 | 0 | 8003.08 | 5348.68 | 0 | 5348.68 | 249 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 554.88 | 2 785 530,89 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 5237.99 | 2 307 753,63 | 2019-12-31 | 93.5 | 229 413,47 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 5237.99 | 23 367 197,19 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2008292.65 | 459038.33 | 31 157 226,16 |  |  |  | 31157226.16
54 | г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.32 | 1993 | Панели | 14 | 5 | 278 | 0 | 278 | 0 | 21400.76 | 15910.16 | 0 | 15910.16 | 746 | ВИС | 2016 |  | 0,00 |  | 10 | 28 015 382,60 | 2020-12-31 | 1767 | 8 579 215,02 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 12725.49 | 5 606 596,38 | 2019-12-31 | 235.5 | 577 827,51 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 12725.49 | 56 769 683,44 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6968409.35 | 1592779.28 | 108 109 893,58 |  |  |  | 108109893.58
55 | г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.6 | 1959 | Кирпич | 2 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 728.8 | 671 | 148.8 | 522.2 | 39 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1390.6 | 1 444 143,94 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 101090.07 | 23106.31 | 1 568 340,32 |  |  |  | 1568340.32
56 | г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.7 | 1959 | Кирпич | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 721.2 | 664.6 | 14 | 650.6 | 40 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1398.75 | 1 512 411,50 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 105868.8 | 24198.58 | 1 642 478,88 |  |  |  | 1642478.88
57 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.1 | 1968 | кирпичные | 5 | 4 | 70 | 10 | 60 | 0 | 4454.18 | 3368.98 | 501.55 | 2867.43 | 198 | не проводился | не проводился | 10103.1 | 4 172 526,11 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1097.4 | 5 509 013,84 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2907.3 | 1 280 898,23 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2907.3 | 12 670 100,62 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1654277.72 | 378120.62 | 25 664 937,14 |  |  |  | 25664937.14
58 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.11А | 1959 | Кирпич | 3 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1714.27 | 897.87 | 0 | 897.87 | 62 | Кровля | 2001 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1458 | 2 443 243,86 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2478 | 1 825 831,70 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 298835.29 | 68305.23 | 4 636 216,08 |  |  |  | 4636216.08
59 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.11Б | 1959 | кирпичные | 3 | 3 | 36 | 4 | 32 | 0 | 2533.1 | 1493.3 | 191.6 | 1301.7 | 81 | не проводился | не проводился | 4467.6 | 2 326 152,59 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 750 | 874 747,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1462.88 | 644 515,67 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1462.88 | 6 375 274,93 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 715448.36 | 163531.05 | 11 099 670,10 |  |  |  | 11099670.1
60 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.14 | 1958 | кирпичные | 3 | 2 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1868.45 | 980.75 | 103.51 | 877.24 | 44 | не проводился | не проводился | 2961.3 | 1 411 908,04 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1555 | 2 911 924,85 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2302.04 | 652 144,91 | 2019-12-31 | 79.8 | 195 798,88 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1151.02 | 5 016 179,69 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 713156.96 | 163007.32 | 11 064 120,65 |  |  |  | 11064120.65
61 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.16 | 1960 | кирпичные | 3 | 2 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1812.68 | 961.08 | 75.1 | 885.98 | 40 | не проводился | не проводился | 2882.7 | 1 419 429,75 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 390 | 566 463,30 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1977 | 560 064,33 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 988.5 | 4 307 912,66 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 479770.9 | 109661.92 | 7 443 302,86 |  |  |  | 7443302.86
62 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.20 | 1938 | кирпичные | 5 | 6 | 59 | 11 | 48 | 0 | 7068.69 | 4137.19 | 588.35 | 3548.84 | 171 | не проводился | не проводился | 12411.57 | 4 420 256,62 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9150.4 | 2 592 216,82 | 2019-12-31 | 232.8 | 571 202,74 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 4575.2 | 19 938 858,86 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1926577.44 | 440360.56 | 29 889 473,04 |  |  |  | 29889473.04
63 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.28 | 1965 | кирпичные | 5 | 2 | 40 | 3 | 37 | 0 | 2048.95 | 1546.05 | 141.1 | 1404.95 | 80 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 455.2 | 2 285 131,31 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1528.5 | 673 426,53 | 2019-12-31 | 87.68 | 215 133,40 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1528.5 | 6 661 248,86 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 688445.81 | 157359.03 | 10 680 744,94 |  |  |  | 10680744.94
64 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.9/2 | 1937 | кирпичные | 2 | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 888 | 775.3 | 42.99 | 732.31 | 44 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1585.94 | 2 882 223,62 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1047.3 | 461 419,43 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1047.3 | 4 564 164,82 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 553546.55 | 126524.93 | 8 587 879,35 |  |  |  | 8587879.35
65 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.9Б | 1938 | кирпичные | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 309.4 | 277.8 | 138.8 | 139 | 19 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 819.56 | 1 563 119,30 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1053.36 | 298 406,35 | 2019-12-31 | 61.7 | 151 388,35 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 526.68 | 2 295 287,24 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 301574.1 | 68931.23 | 4 678 706,57 |  |  |  | 4678706.57
66 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.9а к.1 | 1961 | Кирпич | 5 | 3 | 52 | 8 | 44 | 0 | 3248.27 | 2473.87 | 367.1 | 2106.77 | 135 | Кровля | 2006 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 990.36 | 1 005 274,17 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 70369.2 | 16084.38 | 1 091 727,75 |  |  |  | 1091727.75
67 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.9а к.2 | 1962 | Кирпич | 5 | 3 | 51 | 14 | 37 | 0 | 3707.31 | 2411.61 | 554.9 | 1856.71 | 161 | Кровля | 2006 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1012.76 | 1 175 731,45 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 82301.2 | 18811.7 | 1 276 844,35 |  |  |  | 1276844.35
68 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.9а/2 | 1938 | Кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 291.3 | 269.9 | 38.8 | 231.1 | 19 | Кровля | 2009 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 692.09 | 1 315 157,86 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 419 | 184 603,02 | 2019-12-31 | 46.4 | 113 847,97 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 419 | 1 826 014,57 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 240773.65 | 55033.98 | 3 735 431,05 |  |  |  | 3735431.05
69 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д.9а/3 | 1960 | Кирпич | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | 0 | 1070.2 | 983 | 168 | 815 | 55 | Кровля | 2001 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1547.7 | 2 584 705,66 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1209.75 | 466 686,19 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 213597.43 | 48822.26 | 3 313 811,54 |  |  |  | 3313811.54
70 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.13 | 1958 | кирпичные | 4 | 3 | 41 | 6 | 35 | 0 | 5617.23 | 2764.76 | 396.18 | 2368.58 | 121 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4427.2 | 7 788 178,31 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 6211.8 | 1 759 740,82 | 2019-12-31 | 113 | 277 259,06 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 3105.9 | 13 535 605,38 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1635254.86 | 373772.53 | 25 369 810,96 |  |  |  | 25369810.96
71 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.15 | 1951 | Кирпич | 3 | 2 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1643.92 | 880.75 | 66.9 | 813.85 | 43 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1509.2 | 2 486 464,28 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 889.73 | 112 105,98 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 181899.92 | 41577.13 | 2 822 047,31 |  |  |  | 2822047.31
72 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.17 | 1975 | Кирпич | 5 | 4 | 78 | 9 | 69 | 0 | 4588.53 | 3223.55 | 391.2 | 2832.35 | 151 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2905 | 4 895 763,29 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 3137.64 | 1 383 805,36 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 439569.8 | 100473.1 | 6 819 611,55 |  |  |  | 6819611.55
73 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.18/1 | 1975 | Кирпич | 5 | 4 | 60 | 8 | 52 | 0 | 4822.12 | 2574.52 | 660.8 | 1913.72 | 137 | Кровля | 2001 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3068.6 | 5 144 971,72 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 3311.36 | 1 060 708,71 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 434397.64 | 99290.89 | 6 739 368,96 |  |  |  | 6739368.96
74 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.22 | 1960 | Кирпич | 5 | 3 | 60 | 14 | 46 | 0 | 4086.36 | 2551.74 | 560.5 | 1991.24 | 138 | Кровля | 2004 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2468.08 | 4 132 697,43 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 289288.83 | 66123.15 | 4 488 109,41 |  |  |  | 4488109.41
75 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.23 | 1961 | Кирпич | 5 | 3 | 58 | 9 | 49 | 0 | 3984.25 | 2524.94 | 430 | 2094.94 | 121 | Кровля | 2005 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2468.08 | 4 132 697,43 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 289288.83 | 66123.15 | 4 488 109,41 |  |  |  | 4488109.41
76 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.24 | 1961 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 12 | 68 | 0 | 4880.99 | 3120.23 | 457.3 | 2662.93 | 171 | Кровля | 2006 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1008 | 1 407 634,37 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 98534.41 | 22522.15 | 1 528 690,93 |  |  |  | 1528690.93
77 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.26 | 1962 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 16 | 64 | 0 | 4968.52 | 3222.12 | 587.7 | 2634.42 | 172 | Кровля | 2006 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 938.88 | 881 651,91 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 61715.64 | 14106.43 | 957 473,98 |  |  |  | 957473.98
78 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гоголя, д.28 | 1962 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 12 | 68 | 0 | 4820.56 | 3190.26 | 420.1 | 2770.16 | 151 | Кровля | 2006 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 957.12 | 1 020 452,83 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 71431.7 | 16327.24 | 1 108 211,77 |  |  |  | 1108211.77
79 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Достоевского, д.4 | 1924 | Бревно | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 634.66 | 387.2 | 35.8 | 351.4 | 16 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 787.78 | 1 783 543,89 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 124848.06 | 28536.7 | 1 936 928,65 |  |  |  | 1936928.65
80 | г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Пионерская, д.13 | 1970 | Кирпич | 5 | 4 | 80 | 12 | 68 | 0 | 4467.68 | 3385.38 | 350.5 | 3034.88 | 176 | Кровля | 2004 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1030 | 3 996 616,30 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2406.02 | 303 158,52 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 300984.24 | 68796.4 | 4 669 555,46 |  |  |  | 4669555.46
81 | г. Люберцы, рп. Томилино, ш. Рязанское, д.42 | 1953 | Кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 662 | 541 | 64.8 | 476.2 | 17 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1143.9 | 1 911 847,45 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 533.32 | 67 198,32 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 138533.2 | 31664.73 | 2 149 243,70 |  |  |  | 2149243.7
82 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.56 | 1994 | Панели | 14 | 3 | 124 | 15 | 109 | 0 | 12430.1 | 7563.9 | 898.6 | 6665.3 | 310 | Кровля | 2017 |  | 0,00 |  | 6 | 16 809 229,56 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 12990 | 5 311 675,95 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1548463.39 | 353934.48 | 24 023 303,38 |  |  |  | 24023303.38
83 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.58 | 1994 | Панели | 14 | 3 | 125 | 13 | 112 | 0 | 12430.1 | 7651 | 692.2 | 6958.8 | 364 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  | 6 | 16 809 229,56 | 2020-12-31 | 726.77 | 2 820 020,22 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 12990 | 5 311 675,95 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1745864.81 | 399054.8 | 27 085 845,34 |  |  |  | 27085845.34
84 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.60 | 1993 | Панели | 14 | 3 | 125 | 18 | 107 | 0 | 11367.5 | 7561.16 | 1115 | 6446.16 | 315 | Окна | 2016 |  | 0,00 |  | 6 | 16 809 229,56 | 2020-12-31 | 726.77 | 2 820 020,22 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1374047.49 | 314067.99 | 21 317 365,26 |  |  |  | 21317365.26
85 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.62 | 1993 | Панели | 14 | 3 | 125 | 15 | 110 | 0 | 12430.1 | 7626.26 | 852.7 | 6773.56 | 351 | Окна | 2016 |  | 0,00 |  | 6 | 16 809 229,56 | 2020-12-31 | 726.77 | 2 820 020,22 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1374047.49 | 314067.99 | 21 317 365,26 |  |  |  | 21317365.26
86 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.66 | 1993 | Панели | 17 | 3 | 200 | 23 | 177 | 0 | 16510.9 | 11128.6 | 1427.7 | 9700.9 | 463 | Кровля | 2016 |  | 0,00 |  | 6 | 20 985 039,75 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1468952.79 | 335760.63 | 22 789 753,17 |  |  |  | 22789753.17
87 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.70 | 1993 | Панели | 17 | 2 | 134 | 17 | 117 | 0 | 13821.7 | 8725.2 | 1135.3 | 7589.9 | 379 | Кровля | 2017 |  | 0,00 |  | 4 | 13 990 026,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 979301.85 | 223840.43 | 15 193 168,78 |  |  |  | 15193168.78
88 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.74 | 1994 | Панели | 17 | 2 | 134 | 24 | 110 | 0 | 13675.1 | 8636.8 | 1505.6 | 7131.2 | 373 | Кровля | 2018 |  | 0,00 |  | 4 | 13 990 026,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 979301.85 | 223840.43 | 15 193 168,78 |  |  |  | 15193168.78
89 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.78 | 1993 | Панели ж/б | 17 | 2 | 137 | 17 | 120 | 0 | 13622.4 | 8719.83 | 1023.8 | 7696.03 | 400 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  | 4 | 13 990 026,50 | 2020-12-31 | 638 | 2 475 573,98 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1152592.03 | 263449.61 | 17 881 642,12 |  |  |  | 17881642.12
90 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.80 | 1993 | Панели ж/б | 17 | 2 | 136 | 9 | 127 | 0 | 13062.3 | 8644.4 | 502.8 | 8141.6 | 357 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  | 4 | 13 990 026,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 979301.85 | 223840.43 | 15 193 168,78 |  |  |  | 15193168.78
91 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.86 | 1994 | Панели ж/б | 17 | 2 | 134 | 10 | 124 | 0 | 13713.7 | 8505.35 | 580.8 | 7924.55 | 370 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  | 4 | 13 990 026,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 979301.85 | 223840.43 | 15 193 168,78 |  |  |  | 15193168.78
92 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.90 | 1994 | Панели | 17 | 3 | 193 | 17 | 176 | 0 | 16570.4 | 10646.4 | 876.6 | 9769.8 | 402 | Кровля | 2016 |  | 0,00 |  | 6 | 20 985 039,75 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1468952.79 | 335760.63 | 22 789 753,17 |  |  |  | 22789753.17
93 | г. Люберцы, ул. Красногорская 3-я, д.33 | 1974 | Кирпич | 9 | 4 | 144 | 27 | 117 | 0 | 8916.5 | 7285.1 | 1088.1 | 6197 | 374 | Кровля | 2018 | 1159.2 | 2 194 632,22 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 153624.26 | 35114.12 | 2 383 370,60 |  |  |  | 2383370.6
94 | г. Люберцы, ул. Красногорская 3-я, д.36 | 1990 | Кирпич | 9 | 2 | 71 | 4 | 67 | 0 | 5107.2 | 4054.2 | 128.7 | 3925.5 | 203 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  | 2 | 4 444 830,92 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 311138.16 | 71117.29 | 4 827 086,37 |  |  |  | 4827086.37
95 | г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10 | 1970 | Кирпич | 5 | 4 | 70 | 15 | 55 | 0 | 4438.2 | 3407.6 | 797.3 | 2610.3 | 175 | Окна | 2012 | 946.16 | 1 791 298,50 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 125390.9 | 28660.78 | 1 945 350,18 |  |  |  | 1945350.18
96 | г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.12 | 1970 | Кирпич | 5 | 8 | 129 | 20 | 109 | 0 | 8088.8 | 6174.4 | 944.9 | 5229.5 | 292 | Окна | 2012 | 1702.9 | 3 223 981,37 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 225678.7 | 51583.7 | 3 501 243,77 |  |  |  | 3501243.77
97 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.17 | 1992 | Панели | 14 | 1 | 97 | 9 | 88 | 0 | 5827.9 | 4668.2 | 316.6 | 4351.6 | 231 | ВИС | 2015 |  | 0,00 |  | 2 | 6 248 579,47 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 437400.57 | 99977.27 | 6 785 957,31 |  |  |  | 6785957.31
98 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.3 | 1989 | Кирпич | 9 | 4 | 128 | 8 | 120 | 0 | 11738.65 | 7216.4 | 453.6 | 6762.8 | 380 | ВИС | 2015 |  | 0,00 |  | 4 | 8 889 661,84 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 622276.33 | 142234.59 | 9 654 172,76 |  |  |  | 9654172.76
99 | г. Люберцы, ул. Волковская, д.13 | 1965 | Кирпич | 5 | 3 | 60 | 4 | 56 | 0 | 3210.1 | 2458.4 | 179.6 | 2278.8 | 118 | Кровля | 2008 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 694 | 2 692 865,74 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 6387.8 | 4 513 165,33 | 2019-12-31 | 83.5 | 204 877,27 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 518763.58 | 118574.54 | 8 048 246,46 |  | 2224943 |  | 8048246.46
100 | г. Люберцы, ул. Володарского, д.76 | 2002 | Панели ж/б | 9 | 2 | 81 | 0 | 81 | 0 | 7068.1 | 5327.6 | 0 | 5327.6 | 192 | Окна | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6009.56 | 8 897 083,72 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 622795.86 | 142353.34 | 9 662 232,92 |  |  |  | 9662232.92
101 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д.7 | 1994 | Панели | 10 | 3 | 99 | 16 | 83 | 0 | 6697.9 | 5136.8 | 850.9 | 4285.9 | 226 | Фасад | 2018 |  | 0,00 |  | 3 | 7 014 720,06 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 491030.41 | 112235.52 | 7 617 985,99 |  |  |  | 7617985.99
102 | г. Люберцы, ул. Калараш, д.3А | 1969 | Панели | 12 | 1 | 84 | 12 | 72 | 0 | 4375.2 | 3623.1 | 440.7 | 3182.4 | 188 | Фасад | 2017 |  | 0,00 |  | 1 | 2 569 889,14 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 179892.24 | 41118.23 | 2 790 899,61 |  |  |  | 2790899.61
103 | г. Люберцы, ул. Калараш, д.5А | 1970 | Панели | 12 | 1 | 84 | 16 | 68 | 0 | 4474.3 | 3646.5 | 639.2 | 3007.3 | 174 | Фасад | 2018 |  | 0,00 |  | 1 | 2 569 889,14 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 179892.24 | 41118.23 | 2 790 899,61 |  |  |  | 2790899.61
104 | г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.4 | 1961 | Панели | 5 | 4 | 60 | 10 | 50 | 0 | 3631.4 | 2679.9 | 418 | 2261.9 | 143 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4767 | 4 831 330,67 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 338193.15 | 77301.29 | 5 246 825,11 |  |  |  | 5246825.11
105 | г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.9 | 1954 | Кирпич | 4 | 4 | 48 | 6 | 42 | 0 | 3419.4 | 2487.9 | 270.9 | 2217 | 115 | Окна | 2011 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7895.4 | 5 877 535,93 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 411427.52 | 94040.58 | 6 383 004,03 |  |  |  | 6383004.03
106 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.22 | 1965 | Панели | 5 | 4 | 80 | 14 | 66 | 0 | 4717.3 | 3682 | 593.2 | 3088.8 | 176 | Окна | 2012 | 900 | 1 679 562,00 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5331 | 5 937 234,45 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 533175.76 | 121868.74 | 8 271 840,95 |  |  |  | 8271840.95
107 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.24 | 1965 | Панели | 5 | 4 | 80 | 8 | 72 | 0 | 4656.4 | 3628.7 | 376.2 | 3252.5 | 167 | не проводился | не проводился | 890.2 | 1 661 273,44 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 116289.14 | 26580.38 | 1 804 142,96 |  |  |  | 1804142.96
108 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.44 | 1970 | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 4 | 50 | 0 | 2858.6 | 2289.3 | 156.1 | 2133.2 | 115 | Кровля | 2015 |  | 0,00 |  | 1 | 2 222 415,46 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 155569.08 | 35558.65 | 2 413 543,19 |  |  |  | 2413543.19
109 | г. Люберцы, ул. Красноармейская, д.13 | 1975 | Панели | 14 | 1 | 98 | 3 | 95 | 0 | 4827.7 | 4261.9 | 80.8 | 4181.1 | 196 | Окна | 2013 |  | 0,00 |  | 2 | 5 603 076,52 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 392215.35 | 89649.22 | 6 084 941,09 |  |  |  | 6084941.09
110 | г. Люберцы, ул. Красноармейская, д.5 | 1959 | Кирпич | 5 | 3 | 42 | 2 | 40 | 0 | 4403.5 | 2856.3 | 48.2 | 2808.1 | 114 | ВИС | 2013 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3910.56 | 8 806 153,91 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2419.3 | 304 831,80 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 637769 | 145775.78 | 9 894 530,49 |  |  |  | 9894530.49
111 | г. Люберцы, ул. Красногорская, д.11А | 1977 | Кирпич | 9 | 1 | 48 | 6 | 42 | 0 | 2472.6 | 1739.6 | 243.3 | 1496.3 | 100 | Лифт | 2008 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 363.47 | 1 410 339,93 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 98723.8 | 22565.44 | 1 531 629,17 |  |  |  | 1531629.17
112 | г. Люберцы, ул. Куракинская, д.5 | 1962 | Кирпич | 5 | 3 | 60 | 9 | 51 | 0 | 3595 | 2507.3 | 376.1 | 2131.2 | 127 | ВИС | 2009 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6275.5 | 4 343 106,60 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 304017.46 | 69489.71 | 4 716 613,77 |  | 2324189 |  | 4716613.77
113 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.17 | 1987 | Панели | 9 | 4 | 143 | 22 | 121 | 0 | 9344.9 | 7311.3 | 1099.9 | 6211.4 | 389 | ВИС | 2017 |  | 0,00 |  | 4 | 8 889 661,84 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 622276.33 | 142234.59 | 9 654 172,76 |  |  |  | 9654172.76
114 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.5 | 1974 | Кирпич | 5 | 6 | 80 | 10 | 70 | 0 | 5876.3 | 3598.9 | 460.3 | 3138.6 | 171 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1679.4 | 6 516 424,67 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 456149.73 | 104262.79 | 7 076 837,19 |  |  |  | 7076837.19
115 | г. Люберцы, ул. Мира, д.5 | 1960 | Кирпич | 4 | 3 | 48 | 2 | 46 | 0 | 2721.4 | 2017.2 | 96.9 | 1920.3 | 107 | Кровля | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5013.07 | 3 541 892,70 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 247932.49 | 56670.29 | 3 846 495,48 |  |  |  | 3846495.48
116 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.2 | 1971 | Кирпич | 9 | 4 | 140 | 20 | 120 | 0 | 8727.8 | 7133.7 | 1030.5 | 6103.2 | 347 | ВИС | 2010 |  | 0,00 |  | 1 | 2 222 415,46 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 155569.08 | 35558.65 | 2 413 543,19 |  |  |  | 2413543.19
117 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.4 | 1972 | Кирпич | 5 | 6 | 100 | 20 | 80 | 0 | 5956 | 4553.3 | 954.8 | 3598.5 | 237 | ВИС | 2013 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3637.41 | 8 492 805,05 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 594496.35 | 135884.88 | 9 223 186,28 |  |  |  | 9223186.28
118 | г. Люберцы, ул. Михельсона, д.89 | 2000 | Панели ж/б | 9 | 1 | 90 | 0 | 90 | 0 | 5392.3 | 3863 | 0 | 3863 | 181 | ВИС | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6938.64 | 7 939 717,18 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 555780.2 | 127035.48 | 8 622 532,86 |  |  |  | 8622532.86
119 | г. Люберцы, ул. Михельсона, д.91 | 2000 | Панели ж/б | 9 | 1 | 72 | 0 | 72 | 0 | 4543.5 | 3315.5 | 0 | 3315.5 | 164 | Окна | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3981.74 | 6 175 962,18 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 432317.35 | 98815.4 | 6 707 094,93 |  |  |  | 6707094.93
120 | г. Люберцы, ул. Московская, д.11 | 1979 | Кирпич | 9 | 1 | 48 | 6 | 42 | 0 | 2864.5 | 2074.1 | 258.1 | 1816 | 118 | Лифт | 2014 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4336.72 | 3 992 842,44 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 279498.97 | 63885.48 | 4 336 226,89 |  |  |  | 4336226.89
121 | г. Люберцы, ул. Московская, д.12 | 1987 | Кирпич | 9 | 1 | 62 | 4 | 58 | 0 | 4259.5 | 3249.4 | 103.6 | 3145.8 | 145 | Кровля | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6125.8 | 5 917 221,94 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 414205.54 | 94675.55 | 6 426 103,03 |  |  |  | 6426103.03
122 | г. Люберцы, ул. Московская, д.14 | 1972 | Панели | 9 | 6 | 215 | 21 | 194 | 0 | 13195.1 | 10408.2 | 1171.9 | 9236.3 | 526 | Лифт | 2008 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1938.95 | 7 523 533,18 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 526647.32 | 120376.53 | 8 170 557,03 |  |  |  | 8170557.03
123 | г. Люберцы, ул. Московская, д.1А | 1977 | Панели | 5 | 4 | 60 | 0 | 60 | 0 | 4037.2 | 3093.4 | 0 | 3093.4 | 149 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4611.92 | 7 054 860,17 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 493840.21 | 112877.76 | 7 661 578,14 |  |  |  | 7661578.14
124 | г. Люберцы, ул. Московская, д.7 | 1971 | Кирпич | 9 | 1 | 72 | 8 | 64 | 0 | 3460.8 | 2794.4 | 322.9 | 2471.5 | 124 | Кровля | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5138.6 | 4 506 166,80 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 315431.67 | 72098.67 | 4 893 697,14 |  |  |  | 4893697.14
125 | г. Люберцы, ул. Московская, д.9 | 1978 | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 4 | 50 | 0 | 2817.9 | 2289.8 | 172.7 | 2117.1 | 127 | Лифт | 2008 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4284.2 | 4 043 738,30 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 283061.68 | 64699.81 | 4 391 499,79 |  |  |  | 4391499.79
126 | г. Люберцы, ул. Новая, д.12 | 1992 | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 2 | 52 | 0 | 3423.7 | 2719.4 | 123 | 2596.4 | 116 | ВИС | 2010 |  | 0,00 |  | 1 | 2 222 415,46 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 155569.08 | 35558.65 | 2 413 543,19 |  |  |  | 2413543.19
127 | г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 | 1989 | Панели ж/б | 17 | 3 | 192 | 6 | 186 | 0 | 13839 | 10588.8 | 322.3 | 10266.5 | 445 | ВИС | 2011 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1105.84 | 4 290 891,43 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 300362.4 | 68654.26 | 4 659 908,09 |  |  |  | 4659908.09
128 | г. Люберцы, ул. Парковая, д.4 | 2000 | Кирпич | 10 | 8 | 286 | 0 | 286 | 0 | 27641.3 | 20941.3 | 0 | 20941.3 | 520 | не проводился | не проводился | 3598 | 1 871 535,68 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 131007.5 | 29944.57 | 2 032 487,75 |  |  |  | 2032487.75
129 | г. Люберцы, ул. Побратимов, д.16 | 1976 | Панели | 9 | 4 | 144 | 11 | 133 | 0 | 8809.1 | 6927.7 | 496.5 | 6431.2 | 340 | ВИС | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1126.1 | 4 369 504,48 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 305865.31 | 69912.07 | 4 745 281,86 |  |  |  | 4745281.86
130 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.19 | 1986 | Панели | 9 | 3 | 106 | 6 | 100 | 0 | 6926.2 | 5353 | 346.4 | 5006.6 | 271 | Лифт | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 880 | 3 414 584,80 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 239020.94 | 54633.36 | 3 708 239,10 |  |  |  | 3708239.1
131 | г. Люберцы, ул. Смирновская, д.18 к.20 | 1960 | Кирпич | 5 | 3 | 53 | 4 | 49 | 0 | 3355.5 | 2186.8 | 170 | 2016.8 | 114 | не проводился | не проводился |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6407.33 | 4 568 982,98 | 2019-12-31 | 48 | 117 773,76 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 328072.96 | 74988.11 | 5 089 817,81 |  | 2332726 |  | 5089817.81
132 | г. Люберцы, ул. Смирновская, д.30 к.1 | 1992 | Панели | 9 | 3 | 106 | 9 | 97 | 0 | 6751.3 | 5886.6 | 451.5 | 5435.1 | 289 | Фасад | 2018 |  | 0,00 |  | 3 | 6 667 246,38 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 466707.25 | 106675.94 | 7 240 629,57 |  |  |  | 7240629.57
133 | г. Люберцы, ул. Шевлякова, д.15 | 1962 | Кирпич | 4 | 3 | 48 | 6 | 42 | 0 | 2171.9 | 2026.9 | 261.3 | 1765.6 | 95 | ВИС | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2386.5 | 4 080 579,67 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1542.33 | 194 333,58 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 299243.93 | 68398.62 | 4 642 555,80 |  |  |  | 4642555.8
134 | г. Люберцы, ул. Шоссейная, д.1 | 1992 | Панели | 9 | 3 | 107 | 13 | 94 | 0 | 7949.2 | 6206.8 | 542.7 | 5664.1 | 288 | Окна | 2012 |  | 0,00 |  | 3 | 6 667 246,38 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 466707.25 | 106675.94 | 7 240 629,57 |  |  |  | 7240629.57
135 | г. Люберцы, ул. Электрификации, д.16 | 1962 | Круп. панели | 5 | 5 | 75 | 11 | 64 | 0 | 4282.4 | 3234.9 | 477.1 | 2757.8 | 146 | Окна | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 893.15 | 3 465 609,56 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 242592.67 | 55449.75 | 3 763 651,98 |  |  |  | 3763651.98
136 | г. Люберцы, ул. Электрификации, д.24А | 1966 | Кирпич | 5 | 7 | 139 | 14 | 125 | 0 | 7580.7 | 5771.6 | 547.1 | 5224.5 | 291 | ВИС | 2014 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1673.76 | 6 494 540,29 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 454617.82 | 103912.64 | 7 053 070,75 |  |  |  | 7053070.75
137 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.24 | 1993 | Панели | 16 | 1 | 111 | 7 | 104 | 0 | 6437.1 | 5256.2 | 183.1 | 5073.1 | 277 | Окна | 2012 |  | 0,00 |  | 2 | 6 746 201,99 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 472234.13 | 107939.23 | 7 326 375,35 |  |  |  | 7326375.35
138 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.25 | 1994 | Панели | 16 | 1 | 111 | 7 | 104 | 0 | 6452.2 | 5269.1 | 331.2 | 4937.9 | 264 | ВИС | 2013 |  | 0,00 |  | 2 | 6 746 201,99 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 472234.13 | 107939.23 | 7 326 375,35 |  |  |  | 7326375.35
139 | г. Люберцы, ул. Южная, д.14 | 1978 | Панели ж/б | 14 | 1 | 95 | 21 | 74 | 0 | 5080.27 | 4100.7 | 927.5 | 3173.2 | 255 | ВИС | 2015 |  | 0,00 |  | 2 | 5 603 076,52 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 392215.35 | 89649.22 | 6 084 941,09 |  |  |  | 6084941.09
Принятые сокращения
МКД - многоквартирные дома