## Прил. к Пост.693-ПА от 21.02.23
Утвержден Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 21.02.2023 г. № 693-ПА
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области, на 2020-2022 годы
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области, на 2020-2022 годы
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [17 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [47 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
городской округ Люберцы
2020 год
1 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. Школьная, д.2/1 | 1994 | Панельные | 14 | 4 | 223 | 51 | 172 | 0 | 14599 | 12677.9 | 1632.31 | 11045.59 | 687 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  | 8 | 27 017 887,04 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 891 252,09 | 578 182,79 | 29 487 321,92 |  |  |  | 29 487 321,92
2 | г. Люберцы, п. ВУГИ, д.26 | 1995 | Кирпичные | 10 | 5 | 199 | 17 | 182 | 0 | 13964.9 | 11092.4 | 1000.6 | 10091.8 | 498 | кровля | 2018 |  | 0,00 |  | 5 | 13 906 486,40 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 973 454,05 | 297 598,81 | 15 177 539,26 |  |  |  | 15 177 539,26
3 | г. Люберцы, пр-кт. Гагарина, д.16 | 1994 | Панельные | 9 | 4 | 144 | 18 | 126 | 0 | 10077.7 | 8079.3 | 967.1 | 7112.2 | 415 | кровля | 2018 |  | 0,00 |  | 4 | 13 014 241,92 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 910 996,93 | 278 504,78 | 14 203 743,63 |  |  |  | 14 203 743,63
4 | г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.51 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 66 | 8 | 58 | 0 | 6700.7 | 4906.8 | 566.9 | 4339.9 | 217 | фасад | 2010 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3026.7 | 9 441 038,52 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 3782 | 557 277,70 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 699 882,14 | 213 963,97 | 10 912 162,33 |  |  |  | 10 912 162,33
5 | г. Люберцы, проезд. Хлебозаводской, д.7А | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 817.3 | 625.5 | 136.7 | 488.8 | 37 | ХВС | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1024.06 | 3 148 570,65 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 220 399,95 | 67 379,41 | 3 436 350,01 |  |  |  | 3 436 350,01
6 | г. Люберцы, проезд. Хлебозаводской, д.9А | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 725.9 | 628.7 | 0 | 628.7 | 37 | ХВС | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1020.7 | 3 139 304,76 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 219 751,33 | 67 181,12 | 3 426 237,21 |  |  |  | 3 426 237,21
7 | г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.4 | 1951 | Деревянные | 2 | 1 | 28 | 27 | 1 | 0 | 638 | 421.4 | 405.4 | 16 | 48 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2885 | 549 823,30 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 823,30 |  |  |  | 549 823,30
8 | г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, д.54 | 1991 | Панельные | 17 | 4 | 271 | 26 | 245 | 0 | 26599.3 | 17724 | 1600 | 16124 | 811 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  | 8 | 35 808 305,60 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 506 581,39 | 766 297,74 | 39 081 184,73 |  |  |  | 39 081 184,73
9 | г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, д.68 | 1992 | Панельные | 17 | 4 | 271 | 35 | 236 | 0 | 27461 | 17751.4 | 2128 | 15623.4 | 797 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  | 8 | 36 475 069,40 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 553 254,85 | 780 566,49 | 39 808 890,74 |  |  |  | 39 808 890,74
10 | г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, д.7 | 1991 | Панельные | 17 | 3 | 203 | 22 | 181 | 0 | 21291.1 | 13085.6 | 1229 | 11856.6 | 585 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  | 6 | 26 856 229,20 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 879 936,04 | 574 723,30 | 29 310 888,54 |  |  |  | 29 310 888,54
11 | г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, д.72 | 1993 | Панельные | 17 | 2 | 136 | 22 | 114 | 0 | 13677.2 | 8677.3 | 1221 | 7456.3 | 424 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  | 4 | 17 904 152,80 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 253 290,69 | 383 148,87 | 19 540 592,36 |  |  |  | 19 540 592,36
12 | г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, д.88 | 1994 | Панельные | 17 | 2 | 136 | 20 | 116 | 0 | 13631.7 | 8607.4 | 7827.1 | 780.3 | 402 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  | 4 | 18 237 534,70 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 276 627,43 | 390 283,24 | 19 904 445,37 |  |  |  | 19 904 445,37
13 | г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, д.94 | 1994 | Панельные | 17 | 2 | 135 | 8 | 127 | 0 | 12918.9 | 8621.7 | 504.7 | 8117 | 350 | фасад, кровля | 2018 |  | 0,00 |  | 4 | 14 288 167,52 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 000 171,72 | 305 766,79 | 15 594 106,03 |  |  |  | 15 594 106,03
14 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.21 | 1995 | Панельные | 10 | 5 | 196 | 7 | 189 | 0 | 14074.2 | 11219.1 | 409.4 | 10809.7 | 524 | ВИС | 2016 |  | 0,00 |  | 10 | 27 812 972,80 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 946 908,10 | 595 197,61 | 30 355 078,51 |  |  |  | 30 355 078,51
15 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.34А | 1994 | Панельные | 14 | 1 | 97 | 7 | 90 | 0 | 5973.9 | 4656.8 | 370.8 | 4286 | 212 | электрика | 2011 |  | 0,00 |  | 2 | 7 893 948,56 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 552 576,40 | 168 930,49 | 8 615 455,45 |  |  |  | 8 615 455,45
16 | г. Люберцы, ул. Красногорская, д.14 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 24 | 9 | 15 | 0 | 1529.9 | 1357.7 | 537.6 | 820.1 | 83 | фасад | 2010 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1553.3 | 4 941 905,78 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 345 933,41 | 105 756,78 | 5 393 595,97 |  |  |  | 5 393 595,97
17 | г. Люберцы, ул. Красногорская, д.25 | 1962 | Кирпичные | 3 | 3 | 36 | 3 | 33 | 0 | 1670.5 | 1559.4 | 136.9 | 1422.5 | 74 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1692 | 5 343 046,92 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 1129 | 166 358,15 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 385 658,35 | 117 901,26 | 6 012 964,68 |  |  |  | 6 012 964,68
18 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.1/32 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 36 | 4 | 32 | 0 | 2007.3 | 1528.6 | 175.1 | 1353.5 | 81 | оконные блоки | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1588.8 | 5 072 919,89 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 355 104,39 | 108 560,48 | 5 536 584,76 |  |  |  | 5 536 584,76
19 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.3 | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 32 | 9 | 23 | 0 | 1371.7 | 1275.8 | 379.1 | 896.7 | 74 | оконные блоки | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1152.4 | 3 748 048,47 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 3259.8 | 480 331,53 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 295 986,60 | 90 487,33 | 4 614 853,93 |  |  |  | 4 614 853,93
20 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.31 | 1994 | Кирпичные | 9 | 3 | 108 | 2 | 106 | 0 | 7631 | 6005 | 138.3 | 5866.7 | 249 | оконные блоки | 2013 |  | 0,00 |  | 3 | 7 797 070,29 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 545 794,92 | 166 857,30 | 8 509 722,51 |  |  |  | 8 509 722,51
21 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.4 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 25 | 6 | 19 | 0 | 1842.9 | 1212.8 | 302.2 | 910.6 | 73 | ХВС | 2008 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 780 | 3 032 062,80 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 1584 | 320 997,60 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 234 714,23 | 71 755,49 | 3 659 530,12 |  |  |  | 3 659 530,12
22 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.7 к.3 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 0 | 729.8 | 666 | 213.1 | 452.9 | 38 | цоколь | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1138.8 | 3 641 090,39 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 254 876,32 | 77 919,34 | 3 973 886,05 |  |  |  | 3 973 886,05
23 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.8 к.4 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 33 | 2 | 31 | 0 | 2174.1 | 1508 | 79.8 | 1428.2 | 67 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1838.4 | 5 802 435,38 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 2576 | 379 573,60 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 432 740,63 | 132 294,99 | 6 747 044,60 |  |  |  | 6 747 044,60
24 | г. Люберцы, ул. Шевлякова, д.9 | 1961 | Кирпичные | 4 | 3 | 48 | 11 | 37 | 0 | 2196.2 | 2049.5 | 496.3 | 1553.2 | 112 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1680.9 | 5 390 177,56 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 2016 | 297 057,60 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 398 106,46 | 121 706,83 | 6 207 048,45 |  |  |  | 6 207 048,45
25 | г. Люберцы, ул. Южная, д.2 | 1965 | Кирпичные | 5 | 8 | 159 | 17 | 142 | 0 | 6861.9 | 6362.7 | 708.9 | 5653.8 | 338 | ХВС | 2007 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4608 | 14 499 406,08 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 5848 | 861 702,80 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 075 277,62 | 328 727,73 | 16 765 114,23 |  |  |  | 16 765 114,23
26 | г. Люберцы, ул. Южная, д.5 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 4459.4 | 3388.2 | 385.8 | 3002.4 | 183 | оконные блоки | 2013 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2707.2 | 8 305 083,07 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 581 355,81 | 177 728,78 | 9 064 167,66 |  |  |  | 9 064 167,66
Переходящие работы КПР 2014-2016:
27 | г. Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/17 | 1965 | Панельные | 5 | 3 | 60 | 10 | 50 | 0 | 2786.7 | 2475.7 | 412.7 | 2063 | 125 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 61 | 859 659,71 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 60 176,18 | 18 396,72 | 938 232,61 |  |  |  | 938 232,61
2021 год
1 | г Люберцы, дп Красково, ул 2-я Заводская, д. 20 | 1980 | Панельные | 9 | 4 | 144 | 26 | 113 | 5 | 8991.97 | 7129.77 | 1144.55 | 5985.22 | 381 | не проводился | 0 | 21389.31 | 14 235 797,87 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7343.76 | 13 665 788,83 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6780 | 51 165 609,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 534 703,71 | 1 692 037,99 | 86 293 937,40 |  |  |  | 86 293 937,40
2 | г Люберцы, дп Красково, ул КСЗ, д. 25 | 1967 | Кирпичные | 5 | 3 | 58 | 12 | 46 | 0 | 2748.5 | 2470.5 | 443.9 | 2026.6 | 119 | не проводился |  | 3852.9 | 16 923 129,69 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 184 619,08 | 362 154,98 | 18 469 903,75 |  |  |  | 18 469 903,75
3 | г Люберцы, дп Красково, ул КСЗ, д. 26 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 6357.4 | 3786.2 | 415.5 | 3370.7 | 190 | не проводился |  | 3786.2 | 12 560 150,57 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 879 210,54 | 268 787,22 | 13 708 148,33 |  |  |  | 13 708 148,33
4 | г Люберцы, дп Красково, ул КСЗ, д. 9 | 1938 | Кирпичные | 3 | 3 | 18 | 6 | 12 | 0 | 2103.33 | 1235.43 | 224.5 | 1010.93 | 74 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2345.68 | 7 848 139,38 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 5496 | 7 415 910,36 | 2022-12-31 | 102.28 | 706 943,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 117 969,49 | 341 779,24 | 17 430 741,47 |  |  |  | 17 430 741,47
5 | г Люберцы, дп Красково, ул Карла Маркса, д. 117/17 | 1965 | Панельные | 5 | 3 | 60 | 10 | 50 | 0 | 2786.7 | 2475.7 | 412.7 | 2063 | 125 | не проводился | 0 | 7427.1 | 4 011 871,85 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2010.22 | 1 916 439,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1987.22 | 13 712 612,89 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 374 864,65 | 420 315,77 | 21 436 104,16 |  |  |  | 21 436 104,16
6 | г Люберцы, дп Красково, ул Карла Маркса, д. 117/6 | 1996 | Кирпичные | 9 | 1 | 36 | 0 | 36 | 0 | 2886.6 | 2234.1 | 0 | 2234.1 | 71 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  | 1 | 2 599 023,43 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 181 931,64 | 55 619,10 | 2 836 574,17 |  |  |  | 2 836 574,17
7 | г Люберцы, дп Красково, ул Лорха, д. 10 | 2009 | Кирпичные | 17 | 2 | 235 | 1 | 234 | 0 | 13426 | 10475.12 | 160.3 | 10314.82 | 377 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 8622.62 | ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | ПСД | ПСД | ПСД |  |  |  | ПСД
8 | г Люберцы, дп Красково, ул Лорха, д. 15/1 | 2018 | Кирпичные | 17 | 3 | 303 | 24 | 279 | 0 | 14973.61 | 11413 | 1101.9 | 10311.1 | 303 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9990.77 | ПСД | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | ПСД | ПСД | ПСД |  |  |  | ПСД
9 | г Люберцы, дп Красково, ул Лорха, д. 15/2 | 2018 | Кирпичные | 17 | 3 | 303 | 2 | 301 | 0 | 14973.61 | 11250 | 85.3 | 11164.7 | 303 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9990.77 | ПСД | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | ПСД | ПСД | ПСД |  |  |  | ПСД
10 | г Люберцы, дп Красково, ул Школьная, д. 1А | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 63 | 12 | 51 | 0 | 4271.8 | 3280.6 | 633.2 | 2647.4 | 147 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 637.6 | 3 888 058,45 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 27.9 | 442 053,46 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 303 107,83 | 92 664,39 | 4 725 884,13 |  |  |  | 4 725 884,13
11 | г Люберцы, дп Красково, ул Школьная, д. 2/2 | 1996 | Кирпичные | 9 | 1 | 54 | 0 | 54 | 0 | 3314.5 | 3220.4 | 0 | 3220.4 | 137 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 265 713,62 | 81 232,45 | 4 142 854,89 |  |  |  | 4 142 854,89
12 | г Люберцы, п ВУГИ, д. 3 | 1950 | Кирпичные | 3 | 4 | 36 | 1 | 35 | 0 | 2899.4 | 2271.9 | 64.2 | 2207.7 | 75 | ХВС | 2009 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2375 | 9 417 808,75 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1942.8 | 410 047,37 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 687 949,94 | 210 316,12 | 10 726 122,18 |  |  |  | 10 726 122,18
13 | г Люберцы, п Калинина, д. 58 | 1961 | Кирпичные | 5 | 2 | 40 | 4 | 36 | 0 | 1689.8 | 1570.5 | 86.7 | 1483.8 | 88 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4502.76 | 5 166 902,09 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 361 683,14 | 110 571,71 | 5 639 156,94 |  |  |  | 5 639 156,94
14 | г Люберцы, п Калинина, д. 87 | 1952 | Кирпичные | 3 | 2 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1249.18 | 873.8 | 64.8 | 809 | 56 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3248.7 | 3 727 872,41 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 260 951,07 | 79 776,47 | 4 068 599,95 |  |  |  | 4 068 599,95
15 | г Люберцы, п Калинина, д. 88 | 1952 | Кирпичные | 3 | 3 | 34 | 8 | 26 | 0 | 2044.8 | 1792.5 | 410.8 | 1381.7 | 91 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5702.4 | 6 543 485,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 458 043,95 | 140 030,58 | 7 141 559,53 |  |  |  | 7 141 559,53
16 | г Люберцы, п Калинина, д. 89 | 1953 | Кирпичные | 3 | 2 | 18 | 1 | 17 | 0 | 1265.25 | 860.8 | 63.6 | 797.2 | 36 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3272.4 | 3 755 068,10 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 262 854,77 | 80 358,46 | 4 098 281,33 |  |  |  | 4 098 281,33
17 | г Люберцы, пр-кт Комсомольский, д. 11А | 1992 | Панельные | 17 | 2 | 136 | 14 | 122 | 0 | 10789.4 | 8611.1 | 906.8 | 7704.3 | 408 | электрика | 2018 | 1386.2 | 3 282 493,88 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 764.92 | 4 808 011,75 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 5736.48 | 10 293 883,90 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 286 907,26 | 393 425,94 | 20 064 722,73 |  |  |  | 20 064 722,73
18 | г Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 375 к. 5 | 1949 | Кирпичные | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1079 | 830.9 | 606.9 | 224 | 38 | оконные блоки | 2016 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1006.9 | 3 992 784,61 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 279 494,92 | 85 445,59 | 4 357 725,12 |  |  |  | 4 357 725,12
19 | г Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 375 к. 8 | 1950 | Кирпичные | 3 | 1 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1050.3 | 801.7 | 187.3 | 614.4 | 35 | оконные блоки | 2016 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1135.14 | 4 488 713,28 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 314 209,93 | 96 058,47 | 4 898 981,68 |  |  |  | 4 898 981,68
20 | г Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 375 к. 9 | 1950 | Кирпичные | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1017.8 | 812.7 | 288.6 | 524.1 | 46 | оконные блоки | 2016 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1163.3 | 4 598 739,87 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 321 911,79 | 98 413,03 | 5 019 064,69 |  |  |  | 5 019 064,69
21 | г Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 380Д | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 56 | 3 | 53 | 0 | 5445 | 3959.4 | 121.9 | 3837.5 | 173 | электрика | 2011 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3176.2 | 12 613 163,96 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 4377.36 | 923 885,60 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 947 593,47 | 289 692,86 | 14 774 335,89 |  |  |  | 14 774 335,89
22 | г Люберцы, проезд 1-й Панковский, д. 1 к. 1 | 1973 | Кирпичные | 9 | 1 | 54 | 5 | 49 | 0 | 2815.7 | 2279.5 | 182.1 | 2097.4 | 107 | лифты | 2013 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 418.3 | 2 544 991,58 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 178 149,41 | 54 462,82 | 2 777 603,81 |  |  |  | 2 777 603,81
23 | г Люберцы, проезд 1-й Панковский, д. 19 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 3 | 77 | 0 | 4486 | 3409.7 | 85.4 | 3324.3 | 184 | оконные блоки | 2011 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1054.62 | 5 590 688,27 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 391 348,18 | 119 640,73 | 6 101 677,18 |  |  |  | 6 101 677,18
24 | г Люберцы, рп Малаховка, ул Дачная, д. 5 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 58 | 10 | 48 | 0 | 2762.7 | 2549.1 | 262.2 | 2286.9 | 119 | кровля | 2011 | 12250.8 | 21 781 069,19 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 524 674,85 | 466 114,88 | 23 771 858,92 |  |  |  | 23 771 858,92
25 | г Люберцы, рп Малаховка, ул Дачная, д. 6 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 60 | 11 | 49 | 0 | 3533.4 | 2539.9 | 282.53 | 2257.37 | 137 | кровля | 1997 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 781.4 | 4 142 310,80 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 289 961,76 | 88 645,45 | 4 520 918,01 |  |  |  | 4 520 918,01
26 | г Люберцы, рп Малаховка, ул Поперечная, д. 1 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 100 | 10 | 90 | 0 | 5983.9 | 4538.8 | 353.5 | 4222.5 | 196 | кровля | 2001 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1423.9 | 7 548 293,25 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 528 380,53 | 161 533,48 | 8 238 207,26 |  |  |  | 8 238 207,26
27 | г Люберцы, рп Малаховка, ул Поперечная, д. 5 | 1976 | Кирпичные | 5 | 6 | 100 | 11 | 89 | 0 | 6023.3 | 4576 | 237.02 | 4338.98 | 208 | кровля | 2006 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1352 | 7 167 141,28 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 501 699,89 | 153 376,82 | 7 822 217,99 |  |  |  | 7 822 217,99
28 | г Люберцы, рп Малаховка, ул Федорова, д. 1 | 1970 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 11 | 69 | 0 | 4633.4 | 3577.1 | 365.1 | 3212 | 160 | фасад | 2007 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1014.6 | 4 889 448,71 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 342 261,41 | 104 634,20 | 5 336 344,32 |  |  |  | 5 336 344,32
29 | г Люберцы, рп Малаховка, ул Щорса, д. 21 | 1917 | Деревянные | 2 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 | 759.7 | 473.5 | 26.8 | 446.7 | 26 | кровля | 2006 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1148.06 | 3 847 071,13 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 269 294,97 | 82 327,32 | 4 198 693,42 |  |  |  | 4 198 693,42
30 | г Люберцы, рп Малаховка, ул Электрозаводская, д. 6 | 1963 | Кирпичные | 2 | 3 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1678.7 | 1083.8 | 73.9 | 1009.9 | 40 | кровля | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 670.6 | 2 739 743,01 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 191 782,01 | 58 630,50 | 2 990 155,52 |  |  |  | 2 990 155,52
31 | г Люберцы, рп Малаховка, ш Быковское, д. 12 | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 32 | 3 | 29 | 0 | 1807.2 | 1266 | 303.4 | 962.6 | 62 | кровля | 2004 | 7732.2 | 18 663 287,80 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 306 430,15 | 399 394,35 | 20 369 112,30 |  |  |  | 20 369 112,30
32 | г Люберцы, рп Малаховка, ш Быковское, д. 44 | 1978 | Кирпичные | 5 | 6 | 100 | 10 | 90 | 0 | 5907.2 | 4520.3 | 445.84 | 4074.46 | 268 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1409.8 | 7 473 547,17 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 523 148,30 | 159 933,91 | 8 156 629,38 |  |  |  | 8 156 629,38
33 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Дорожная, д. 2 | 1964 | Кирпичные | 3 | 2 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1284.3 | 953.1 | 42.1 | 911 | 42 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 477.29 | 3 698 777,95 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 804.4 | 169 776,66 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 270 798,83 | 82 787,07 | 4 222 140,51 |  |  |  | 4 222 140,51
34 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Дорожная, д. 3 | 1973 | Кирпичные | 5 | 3 | 53 | 11 | 22 | 20 | 3158 | 2312.5 | 341.6 | 1970.9 | 139 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 696 | 5 393 679,84 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1869.12 | 394 496,47 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 405 172,34 | 123 866,97 | 6 317 215,62 |  |  |  | 6 317 215,62
35 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Дорожная, д. 5 | 1962 | Кирпичные | 3 | 3 | 36 | 5 | 31 | 0 | 2025.4 | 1504.3 | 86.4 | 1417.9 | 72 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2453.76 | 8 240 898,44 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1334 | 281 554,04 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 596 571,67 | 182 380,49 | 9 301 404,64 |  |  |  | 9 301 404,64
36 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Дорожная, д. 6 | 1966 | Кирпичные | 3 | 3 | 36 | 9 | 27 | 0 | 2026 | 1505.1 | 290.5 | 1214.6 | 80 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2445.12 | 8 211 881,19 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1109.38 | 234 145,74 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 591 221,89 | 180 744,98 | 9 217 993,80 |  |  |  | 9 217 993,80
37 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Дорожная, д. 7 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 0 | 850.4 | 641 | 141.2 | 499.8 | 25 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1589.2 | 5 326 376,23 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 589.31 | 124 379,77 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 381 552,91 | 116 646,18 | 5 948 955,09 |  |  |  | 5 948 955,09
38 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Дорожная, д. 8 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 833.61 | 631.81 | 39.7 | 592.11 | 31 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1532.52 | 5 146 934,37 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 583.25 | 123 100,75 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 368 902,46 | 112 778,75 | 5 751 716,33 |  |  |  | 5 751 716,33
39 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Комсомольская, д. 10 | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 48 | 14 | 34 | 0 | 2704.6 | 2012.2 | 627 | 1385.2 | 129 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2468.88 | 8 291 678,62 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1560.71 | 329 403,45 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 603 475,74 | 184 491,16 | 9 409 048,97 |  |  |  | 9 409 048,97
40 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Комсомольская, д. 11 | 1964 | Кирпичные | 4 | 2 | 28 | 7 | 21 | 0 | 1368.41 | 1275.21 | 204.9 | 1070.31 | 61 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1604.4 | 5 383 342,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1109.16 | 234 099,31 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 393 220,89 | 120 213,24 | 6 130 875,44 |  |  |  | 6 130 875,44
41 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Комсомольская, д. 9 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 835.6 | 644.3 | 233.1 | 411.2 | 38 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1568.68 | 5 252 527,62 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 560 | 118 193,60 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 375 950,48 | 114 933,43 | 5 861 605,13 |  |  |  | 5 861 605,13
42 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Красное Знамя, д. 1 | 1972 | Деревянные | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 806.7 | 248 | 150 | 98 | 17 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1620.64 | 5 436 563,83 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 380 559,47 | 116 342,46 | 5 933 465,76 |  |  |  | 5 933 465,76
43 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Красное Знамя, д. 3 | 1974 | Деревянные | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 856.2 | 250.5 | 206.8 | 43.7 | 26 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1682.28 | 5 649 900,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 395 493,01 | 120 907,86 | 6 166 300,87 |  |  |  | 6 166 300,87
44 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Ленина, д. 12 | 1934 | Кирпичные | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 535 | 198.5 | 183.5 | 15 | 16 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 822.36 | 2 771 605,18 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 194 012,36 | 59 312,35 | 3 024 929,89 |  |  |  | 3 024 929,89
45 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Новая, д. 8 | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 19 | 61 | 0 | 4727.7 | 3565.4 | 684.4 | 2881 | 173 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 966.24 | 7 279 429,92 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 509 560,09 | 155 779,80 | 7 944 769,81 |  |  |  | 7 944 769,81
46 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Первомайская, д. 20 | 1976 | Панельные | 5 | 6 | 90 | 11 | 79 | 0 | 5020.7 | 4556.7 | 414.69 | 4142.01 | 207 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1357.34 | 10 115 706,79 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 708 099,48 | 216 476,13 | 11 040 282,40 |  |  |  | 11 040 282,40
47 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Текстильщиков, д. 1 | 1979 | Кирпичные | 5 | 2 | 108 | 10 | 98 | 0 | 4202.7 | 3302.5 | 219.5 | 3083 | 150 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 982.1 | 7 610 823,23 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 532 757,63 | 162 871,62 | 8 306 452,48 |  |  |  | 8 306 452,48
48 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гаршина, д. 9а к. 8 | 1971 | Кирпичные | 9 | 5 | 180 | 17 | 161 | 2 | 10309.6 | 7691.8 | 603.7 | 7088.1 | 377 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1206.73 | 7 341 902,19 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 513 933,15 | 157 116,71 | 8 012 952,05 |  |  |  | 8 012 952,05
49 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гоголя, д. 12 | 1932 | Кирпичные | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 921.45 | 514 | 175.1 | 338.9 | 26 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1408.28 | 4 696 549,02 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 657.1 | 138 687,53 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 338 466,57 | 103 474,06 | 5 277 177,18 |  |  |  | 5 277 177,18
50 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гоголя, д. 28 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 12 | 68 | 0 | 491685 | 3190.26 | 377.2 | 2813.06 | 151 | балконы | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3131.83 | 10 518 178,66 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2309.45 | 487 432,52 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 770 392,79 | 235 520,08 | 12 011 524,05 |  |  |  | 12 011 524,05
51 | г Люберцы, рп Томилино, ул Пионерская, д. 21 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 68 | 15 | 53 | 0 | 5067 | 3251.1 | 653.4 | 2597.7 | 178 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2079.2 | 8 256 554,39 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2400 | 506 544,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 613 416,88 | 187 530,31 | 9 564 045,58 |  |  |  | 9 564 045,58
52 | г Люберцы, рп Томилино, ул Пионерская, д. 3 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 25 | 55 | 0 | 3507.9 | 3241.8 | 746.4 | 2495.4 | 193 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3073.16 | 10 361 382,43 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2299 | 485 226,94 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 759 262,66 | 232 117,44 | 11 837 989,47 |  |  |  | 11 837 989,47
53 | г Люберцы, рп Томилино, ул Пушкина, д. 28 | 1917 | Деревянные | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 387.1 | 225.8 | 0 | 225.8 | 15 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 539.3 | 1 796 624,90 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 297.6 | 80 191,30 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 131 377,14 | 40 163,86 | 2 048 357,20 |  |  |  | 2 048 357,20
54 | г Люберцы, туп Новый, д. 5 | 1958 | Кирпичные | 4 | 2 | 32 | 3 | 29 | 0 | 2316.4 | 1683.4 | 148.8 | 1534.6 | 70 | оконные блоки | 2016 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1341.9 | 5 322 017,87 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 372 541,25 | 113 891,18 | 5 808 450,30 |  |  |  | 5 808 450,30
55 | г Люберцы, ул 3-е почтовое отделение, д. 8 | 1958 | Кирпичные | 4 | 4 | 64 | 10 | 54 | 0 | 3593.8 | 2542.4 | 428.6 | 2115.1 | 134 | не проводился | 0 | 7695.2 | 4 010 969,67 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 280 767,87 + ПСД | 85 834,75 + ПСД | 4 377 572,29 + ПСД |  |  |  | 4 377 572,29 + ПСД
56 | г Люберцы, ул 3-е почтовое отделение, д. 84 | 1993 | Панельные | 17 | 2 | 136 | 19 | 117 | 0 | 13851.47 | 8670.1 | 1100 | 7570.1 | 393 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  | 4 | 23 674 885,80 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 657 242,00 | 506 642,56 | 25 838 770,36 |  |  |  | 25 838 770,36
57 | г Люберцы, ул 8 Марта, д. 57 | 1989 | Кирпичные | 9 | 6 | 203 | 18 | 185 | 0 | 15689.3 | 11202.5 | 960.6 | 10241.9 | 542 | замена лифтов | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10727.54 | 7 489 432,05 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 11134.04 | 88 100 875,01 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 691 321,49 | 2 045 632,58 | 104 327 261,13 |  |  |  | 104 327 261,13
58 | г Люберцы, ул Инициативная, д. 7 | 1994 | Панельные | 10 | 3 | 100 | 14 | 86 | 0 | 6697.9 | 5176 | 850.9 | 4325.1 | 226 | фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 821.4 | 4 997 504,38 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 349 825,31 | 106 946,59 | 5 454 276,28 |  |  |  | 5 454 276,28
59 | г Люберцы, ул Инициативная, д. 73 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 34 | 46 | 0 | 4434.4 | 3350.8 | 1429.5 | 1921.3 | 183 | оконные блоки | 2016 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1138.1 | 6 033 227,43 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 422 325,92 | 129 111,07 | 6 584 664,42 |  |  |  | 6 584 664,42
60 | г Люберцы, ул Кирова (116 квартал), к. 18 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 7 | 73 | 0 | 4741.6 | 3710.7 | 323.1 | 3387.6 | 173 | фасад | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 976.64 | 4 706 516,06 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 329 456,12 | 100 719,44 | 5 136 691,62 |  |  |  | 5 136 691,62
61 | г Люберцы, ул Колхозная, д. 5 | 1991 | Кирпичные | 16 | 1 | 111 | 9 | 102 | 0 | 6418.5 | 5241.6 | 418.2 | 4823.4 | 249 | замена лифтов | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4532.85 | 4 536 430,95 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4532.85 | 33 024 395,97 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 629 257,89 | 803 801,69 | 40 993 886,50 |  |  |  | 40 993 886,50
62 | г Люберцы, ул Коммунистическая, д. 18 | 1987 | Панельные | 9 | 6 | 215 | 21 | 194 | 0 | 14085.1 | 11137.4 | 1122.4 | 10015 | 607 | замена лифтов | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10048.5 | 7 015 360,28 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10048.5 | 79 511 268,38 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 056 864,01 | 1 851 669,85 | 94 435 162,52 |  |  |  | 94 435 162,52
63 | г Люберцы, ул Космонавтов, д. 21 | 1966 | Панельные | 5 | 6 | 119 | 16 | 103 | 0 | 6701.4 | 5176.9 | 743.7 | 4433.2 | 292 | оконные блоки | 2010 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1411.08 | 6 530 181,91 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 11473.86 | 10 556 486,65 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 196 066,80 | 365 654,70 | 18 648 390,06 |  |  |  | 18 648 390,06
64 | г Люберцы, ул Космонавтов, д. 24 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 8 | 72 | 0 | 4656.4 | 3628.7 | 376.2 | 3252.5 | 168 | ЦО | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 979.22 | 4 718 949,31 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 330 326,45 | 100 985,52 | 5 150 261,28 |  |  |  | 5 150 261,28
65 | г Люберцы, ул Красногорская, д. 19 к. 2 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 11 | 69 | 0 | 3457.3 | 3210.6 | 462.2 | 2748.4 | 157 | ХВС | 2010 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 939.76 | 4 981 799,33 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 348 725,95 | 106 610,51 | 5 437 135,79 |  |  |  | 5 437 135,79
66 | г Люберцы, ул Красногорская, д. 21 к. 1 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 70 | 6 | 64 | 0 | 3438.4 | 2800.8 | 176.9 | 2623.9 | 152 | оконные блоки | 2013 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1361.7 | 7 218 562,34 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 505 299,36 | 154 477,23 | 7 878 338,93 |  |  |  | 7 878 338,93
67 | г Люберцы, ул Льва Толстого, д. 17 | 1987 | Панельные | 9 | 4 | 143 | 20 | 123 | 0 | 9344.9 | 7311.3 | 1057.8 | 6253.5 | 393 | ВИС, лифты, подвал | 2017, 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6391.1 | 4 461 946,47 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6391.1 | 50 571 176,53 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 852 318,61 | 1 177 708,83 | 60 063 150,44 |  |  |  | 60 063 150,44
68 | г Люберцы, ул Льва Толстого, д. 31 | 1994 | Кирпичные | 9 | 3 | 108 | 2 | 106 | 0 | 7631 | 6005 | 138.3 | 5866.7 | 249 | оконные блоки | 2013 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5488 | 3 831 447,20 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5488 | 43 425 172,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 307 963,34 | 1 011 291,65 | 51 575 874,19 |  |  |  | 51 575 874,19
69 | г Люберцы, ул Мира, д. 11 | 1962 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 3551.3 | 3296.4 | 402.1 | 2894.3 | 159 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2252.56 | 1 511 400,18 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2252.56 | 16 794 749,48 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 281 430,47 | 391 751,60 | 19 979 331,73 |  |  |  | 19 979 331,73
70 | г Люберцы, ул Мира, д. 19 | 1978 | Кирпичные | 9 | 6 | 194 | 21 | 173 | 0 | 13148.8 | 9819.1 | 1073 | 8746.1 | 479 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9237.45 | 6 449 125,72 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9237.45 | 73 093 632,49 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 567 993,07 | 1 702 215,03 | 86 812 966,31 |  |  |  | 86 812 966,31
71 | г Люберцы, ул Митрофанова, д. 21 | 1988 | Панельные | 9 | 8 | 286 | 52 | 234 | 0 | 17573.3 | 14006.8 | 2517.9 | 11488.9 | 834 | лифты | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 23751 | 31 817 314,63 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 227 212,02 | 680 890,53 | 34 725 417,18 |  |  |  | 34 725 417,18
72 | г Люберцы, ул Молодежная, д. 14 | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 60 | 7 | 53 | 0 | 3284.6 | 2508 | 300.7 | 2207.3 | 134 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 780 | 4 134 889,20 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 289 442,24 | 88 486,63 | 4 512 818,07 |  |  |  | 4 512 818,07
73 | г Люберцы, ул Побратимов, д. 27А | 1988 | Панельные | 9 | 4 | 144 | 0 | 144 | 0 | 8693.52 | 6903.3 | 0 | 6903.3 | 378 | электрика | 2017 |  | 0,00 |  | 4 | 19 101 402,56 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 337 098,18 | 408 770,01 | 20 847 270,75 |  |  |  | 20 847 270,75
74 | г Люберцы, ул С.П.Попова, д. 10 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 100 | 11 | 89 | 0 | 4903.2 | 4516.3 | 519.1 | 3997.2 | 239 | кровля | 2006 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1254 | 6 647 629,56 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 465 334,07 | 142 259,27 | 7 255 222,90 |  |  |  | 7 255 222,90
75 | г Люберцы, ул С.П.Попова, д. 11 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 68 | 3 | 65 | 0 | 4395.6 | 3275.1 | 151.1 | 3124 | 156 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2294.2 | 9 123 348,93 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 638 634,42 | 195 239,67 | 9 957 223,02 |  |  |  | 9 957 223,02
76 | г Люберцы, ул С.П.Попова, д. 34/1 | 1972 | Кирпичные | 9 | 4 | 128 | 16 | 112 | 0 | 8866.3 | 6511.9 | 828 | 5683.9 | 334 | лифты | 2011 |  | 0,00 |  | 2 | 7 591 817,64 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 531 427,23 | 162 464,90 | 8 285 709,77 |  |  |  | 8 285 709,77
77 | г Люберцы, ул Смирновская, д. 19 | 1938 | Кирпичные | 4 | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 1825 | 1112 | 131.6 | 980.4 | 50 | электрика | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4992 | 6 171 160,32 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 431 981,23 | 132 062,83 | 6 735 204,38 |  |  |  | 6 735 204,38
78 | г Люберцы, ул Хлебозаводская, д. 8 | 1933 | Кирпичные | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 850 | 330.1 | 330.1 | 0 | 23 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1454 | 4 949 778,10 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1241.2 | 2 170 591,94 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 498 425,90 | 152 375,92 | 7 771 171,86 |  |  |  | 7 771 171,86
79 | г Люберцы, ул Электрификации, д. 42 | 1952 | Кирпичные | 4 | 3 | 36 | 4 | 32 | 0 | 2379.3 | 1742.5 | 65.1 | 1677.4 | 93 | фасад | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2055 | 8 175 885,55 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1628.88 | 343 791,41 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 596 377,39 | 182 321,10 | 9 298 375,45 |  |  |  | 9 298 375,45
80 | г Люберцы, ул Южная, д. 13 | 1972 | Кирпичные | 9 | 1 | 54 | 4 | 50 | 0 | 2819.4 | 2293.8 | 162.3 | 2131.5 | 109 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 265 713,62 | 81 232,45 | 4 142 854,89 |  |  |  | 4 142 854,89
81 | г Люберцы, ул Южная, д. 5 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 4459.4 | 3388.2 | 385.8 | 3002.4 | 183 | оконные блоки | 2013 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3128 | 660 195,68 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 46 213,70 | 14 128,19 | 720 537,57 |  |  |  | 720 537,57
82 | г. Люберцы, п. Калинина, д.90 | 1953 | Кирпичные | 4 | 2 | 45 | 22 | 23 | 0 | 2844.8 | 1494.9 | 928.5 | 566.4 | 116 | оконные блоки | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3717.84 | 5 338 263,21 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 373 678,42 | 114 238,83 | 5 826 180,46 |  |  |  | 5 826 180,46
83 | г. Люберцы, п. Калинина, д.91 | 1957 | Кирпичные | 4 | 2 | 57 | 20 | 37 | 0 | 2674.8 | 1527.1 | 658.7 | 868.4 | 123 | оконные блоки | 2016 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3386.44 | 4 865 486,32 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 340 584,04 | 104 121,41 | 5 310 191,77 |  |  |  | 5 310 191,77
84 | г. Люберцы, проезд. 1-й Панковский, д.29 | 1995 | Кирпичные | 9 | 4 | 120 | 9 | 111 | 0 | 9059.1 | 6656.6 | 495.8 | 6160.8 | 297 | лифты | 2009 |  | 0,00 |  | 4 | 10 396 093,72 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 727 726,56 | 222 476,41 | 11 346 296,69 |  |  |  | 11 346 296,69
85 | г. Люберцы, проезд. Хлебозаводской, д.3 к.1 | 1971 | Кирпичные | 9 | 1 | 53 | 4 | 49 | 0 | 2536.6 | 1946.9 | 121.5 | 1825.4 | 93 | лифты | 2013 |  | 0,00 |  | 1 | 2 599 023,43 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 181 931,64 | 55 619,10 | 2 836 574,17 |  |  |  | 2 836 574,17
86 | г. Люберцы, проезд. Хлебозаводской, д.3 к.2 | 1971 | Кирпичные | 9 | 1 | 51 | 5 | 46 | 0 | 2518.7 | 1853.3 | 107.7 | 1745.6 | 103 | лифты | 2013 |  | 0,00 |  | 1 | 2 599 023,43 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 181 931,64 | 55 619,10 | 2 836 574,17 |  |  |  | 2 836 574,17
87 | г. Люберцы, рп. Малаховка, ш. Быковское, д.1 | 1963 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 13 | 67 | 0 | 4409.3 | 3462 | 363.5 | 3098.5 | 152 | ВИС | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 959 | 4 438 050,61 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 310 663,54 | 94 974,28 | 4 843 688,43 |  |  |  | 4 843 688,43
88 | г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, д.53 | 1995 | Панельные | 17 | 1 | 81 | 5 | 76 | 0 | 10087.2 | 6329.9 | 327 | 6002.9 | 241 | фасад, кровля | 2018 |  | 0,00 |  | 2 | 8 935 117,34 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 625 458,21 | 191 211,51 | 9 751 787,06 |  |  |  | 9 751 787,06
89 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.15 | 1995 | Панельные | 10 | 3 | 115 | 2 | 113 | 0 | 7732.4 | 6555.2 | 112 | 6443.2 | 309 | ВИС | 2016 |  | 0,00 |  | 6 | 16 406 852,94 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 148 479,71 | 351 106,65 | 17 906 439,30 |  |  |  | 17 906 439,30
90 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д.71 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 23 | 57 | 0 | 4464.5 | 3390.8 | 781 | 2609.8 | 194 | ВИС | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1116.5 | 5 683 096,65 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 397 816,77 | 121 618,27 | 6 202 531,69 |  |  |  | 6 202 531,69
91 | г. Люберцы, ул. Инициативная, д.72 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 33 | 47 | 0 | 4387.7 | 3370.3 | 1409.4 | 1960.9 | 197 | оконные блоки | 2016 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1138.1 | 5 793 042,81 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 405 513,00 | 123 971,12 | 6 322 526,93 |  |  |  | 6 322 526,93
92 | г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.7 | 1951 | Кирпичные | 4 | 3 | 36 | 3 | 33 | 0 | 2268.9 | 1686.4 | 139.3 | 1547.1 | 77 | ЦО | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 8982.6 | 7 248 663,38 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 507 406,44 | 155 121,40 | 7 911 191,22 |  |  |  | 7 911 191,22
93 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.28 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 8 | 72 | 0 | 4696.9 | 3667.2 | 382.7 | 3284.5 | 190 | ВИС | 2007 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6256 | 7 537 479,04 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 527 623,53 | 161 302,05 | 8 226 404,62 |  |  |  | 8 226 404,62
94 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.30 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 13 | 67 | 0 | 4698.6 | 3665.2 | 639.6 | 3025.6 | 209 | ЦО | 2013 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6256 | 7 537 479,04 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 527 623,53 | 161 302,05 | 8 226 404,62 |  |  |  | 8 226 404,62
95 | г. Люберцы, ул. Куракинская, д.3 | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 60 | 7 | 53 | 0 | 3560.1 | 2537.8 | 317.2 | 2220.6 | 129 | кровля | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6098 | 9 852 630,07 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 689 684,11 | 210 846,28 | 10 753 160,46 |  |  |  | 10 753 160,46
96 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.23 | 1995 | Кирпичные | 9 | 1 | 54 | 2 | 52 | 0 | 3478.6 | 2766 | 81.4 | 2684.6 | 124 | ВИС | 2012 |  | 0,00 |  | 1 | 3 644 735,15 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 255 131,46 | 77 997,33 | 3 977 863,94 |  |  |  | 3 977 863,94
97 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.4 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 25 | 6 | 19 | 0 | 1842.9 | 1212.8 | 302.2 | 910.6 | 73 | ХВС | 2008 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 890.5 | 3 434 524,93 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 3168 | 4 905 489,60 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 583 801,02 | 178 476,31 | 9 102 291,86 |  |  |  | 9 102 291,86
98 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.8 к.3 | 1954 | Кирпичные | 3 | 3 | 24 | 7 | 17 | 0 | 2667.5 | 1886.3 | 592.2 | 1294.1 | 102 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2989.4 | 11 609 358,17 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 812 655,08 | 248 440,26 | 12 670 453,51 |  |  |  | 12 670 453,51
99 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.19 | 1989 | Панельные | 9 | 3 | 108 | 11 | 97 | 0 | 8072.9 | 6524.3 | 629,4 | 5894.9 | 306 | электрика | 2019 | 972.71 | 2 626 725,54 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10508 | 13 393 654,42 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 121 426,60 | 342 836,14 | 17 484 642,70 |  |  |  | 17 484 642,70
100 | г. Люберцы, ул. Новая, д.14 | 1996 | Кирпичные | 10 | 1 | 60 | 2 | 58 | 0 | 3862.4 | 3073.5 | 114.6 | 2958.9 | 127 | кровля | 2015 |  | 0,00 |  | 1 | 3 827 009,00 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 267 890,63 | 81 897,99 | 4 176 797,62 |  |  |  | 4 176 797,62
101 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.20 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 68 | 4 | 64 | 0 | 4330.8 | 3263.4 | 230.5 | 3032.9 | 167 | ВИС | 2007 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13464 | 14 808 380,40 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 036 586,63 | 316 899,34 | 16 161 866,37 |  |  |  | 16 161 866,37
102 | г. Люберцы, ул. Строителей, д.4А | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 16 | 64 | 0 | 4534.3 | 3535.2 | 649.5 | 2885.7 | 182 | оконные блоки | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6256 | 7 537 479,04 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 527 623,53 | 161 302,05 | 8 226 404,62 |  |  |  | 8 226 404,62
103 | г. Люберцы, ул. Строителей, д.4Б | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 10 | 70 | 0 | 4543.7 | 3544.2 | 365.4 | 3178.8 | 181 | оконные блоки | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6256 | 7 537 479,04 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 527 623,53 | 161 302,05 | 8 226 404,62 |  |  |  | 8 226 404,62
104 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.14 | 1969 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 4624.1 | 3534.3 | 410 | 3124.3 | 186 | фасад | 2017 | 880.6 | 1 921 839,05 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 134 528,73 | 41 127,36 | 2 097 495,14 |  |  |  | 2 097 495,14
105 | г. Люберцы, ул. Южная, д.15 | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 54 | 3 | 51 | 0 | 2824.3 | 2299 | 125.6 | 2173.4 | 112 | оконные блоки | 2016 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6076.8 | 7 338 252,53 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 513 677,68 | 157 038,60 | 8 008 968,81 |  |  |  | 8 008 968,81
Переходящие работы КПР 2014-2016 | [16 empty] | 2023032.88 | 2 011 965 832,43 + ПСД |  | 0 | 0,00 |  | 31213.89 | 191 026 869,79 |  | 3068.8 | 23 210 387,85 |  | 238850.9 | 401 433 086,60 + ПСД |  | 5730.95 | 37 079 785,75 |  | 0 | 0,00 |  | 9659.74 | 68 887 843,33 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 4 | 4 164 800,31 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 191 643 802,77 + ПСД | 58 588 247,97 + ПСД | 2 988 000 656,80 + ПСД |  |  |  | 2 988 000 656,80 + ПСД
106 | г Люберцы, дп Красково, ул КСЗ, д. 25 | 1967 | Кирпичные | 5 | 3 | 58 | 12 | 46 | 0 | 2748.5 | 2470.5 | 443.9 | 2026.6 | 119 | не проводился |  | 10991.1 | 16 623 450,21 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 163 641,51 | 355 741,82 | 18 142 833,54 |  |  |  | 18 142 833,54
107 | г Люберцы, дп Красково, ул КСЗ, д. 26 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 6357.4 | 3786.2 | 415.5 | 3370.7 | 190 | не проводился |  | 8555.2 | 14 971 328,46 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 047 992,99 | 320 386,43 | 16 339 707,88 |  |  |  | 16 339 707,88
108 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гаршина, д. 9а к. 8 | 1971 | Кирпичные | 9 | 5 | 180 | 17 | 161 | 2 | 10309.6 | 7691.8 | 603.7 | 7088.1 | 377 | не проводился | 0 | 15475 | 9 028 222,44 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 631 975,57 | 193 203,96 | 9 853 401,97 |  |  |  | 9 853 401,97
109 | г Люберцы, рп Томилино, ул Грибоедова, д. 4 | 1971 | Кирпичные | 3 | 1 | 48 | 15 | 33 | 0 | 1697 | 1202.6 | 401 | 801.6 | 96 | не проводился |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1162.4 | 779 935,53 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1162.4 | 7 506 732,70 | 44926 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 580 066,78 | 177 334,70 | 9 044 069,71 |  |  |  | 9 044 069,71
110 | г Люберцы, ул 3-е почтовое отделение, д. 52 | 1973 | Кирпичные | 9 | 4 | 144 | 7 | 137 | 0 | 11736 | 7272.1 | 232.1 | 7041.2 | 325 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 12240 | 14 780 840,40 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 034 658,83 | 316 309,99 | 16 131 809,22 |  |  |  | 16 131 809,22
111 | г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 28 | 1982 | Панельные | 12 | 12 | 571 | 0 | 571 | 0 | 39176.8 | 30676.1 | 0 | 30676.1 | 1591 | кровля, лифты | 2016, 2015 | 30676 | 12 270 400,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 858 928,00 | 262 586,56 | 13 391 914,56 |  |  |  | 13 391 914,56
Переходящие работы КПР 2017-2019 | [16 empty] | 889096.54 | 712 065 460,53 + ПСД |  | 3 | 17 260 890,83 |  | 667521.007 | 2 043 509 327,93 |  | 0 | 0,00 |  | 680146.52 | 577 666 912,45 + ПСД |  | 2940.49 | 14 539 794,98 + ПСД |  | 0 | 0,00 |  | 397308.99 | 3 174 642 268,61 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 4 | 4 164 800,31 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 458 069 462,06 + ПСД | 140 038 378,41 + ПСД | 7 141 957 296,11 + ПСД |  |  |  | 7 141 957 296,11 + ПСД
112 | г Люберцы, дп Красково, ул Островского, д. 2 | 1980 | Кирпичные | 5 | 4 | 69 | 6 | 63 | 0 | 3575.5 | 3249.1 | 311.6 | 2937.5 | 187 | ВИС | 2019 | 10726.5 | 5 081 357,59 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2421.8 | 2 198 503,62 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2384 | 15 395 776,64 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 587 294,64 | 485 258,65 | 24 748 191,14 |  |  |  | 24 748 191,14
113 | г Люберцы, дп Красково, ул Школьная, д. 1А | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 63 | 12 | 51 | 0 | 4271.8 | 3280.6 | 633.2 | 2647.4 | 147 | не проводился | 0 | 9841.8 | 6 550 275,61 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4162 | 2 905 700,30 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4162 | 32 932 865,50 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 967 218,91 | 907 121,20 | 46 263 181,52 |  |  |  | 46 263 181,52
114 | г Люберцы, рп Малаховка, ул Калинина, д. 13 | 1953 | Деревянные | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 614 | 253.6 | 62.6 | 191 | 21 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 53 | ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | ПСД | ПСД | ПСД |  |  |  | ПСД
115 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гаршина, д. 9Г | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 310.1 | 287 | 0 | 287 | 14 | ВИС | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 706 | 1 362 926,24 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 363.96 | 53 629,51 | 2021-12-31 | 124.28 | ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 99 158,91 + ПСД | 30 314,29 + ПСД | 1 546 028,95 + ПСД |  |  |  | 1 546 028,95 + ПСД
116 | г. Люберцы, ул. С.П.Попова, д.19 | 1986 | Панельные | 9 | 3 | 106 | 6 | 100 | 0 | 6926.2 | 5353 | 346.4 | 5006.6 | 275 | лифты | 2017 | 16059 | 10 296 977,27 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6434 | 4 273 913,18 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6434 | 33 858 345,94 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 390 046,54 | 1 036 385,66 | 52 855 668,59 |  |  |  | 52 855 668,59
2022 год
1 | г Люберцы, дп Красково, ул Карла Маркса, д. 117/17 | 1965 | Панельные | 5 | 3 | 60 | 10 | 50 | 0 | 2786.7 | 2475.7 | 412.7 | 2063 | 125 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 1 002 561,93 | 44926 |  | 0,00 |  | 0,00 | 70 179,34 | 21 454,83 | 1 094 196,10 |  |  |  | 1094196.1
2 | г Люберцы, дп Красково, ул Карла Маркса, д. 2/12 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 1195.6 | 704.7 | 101.4 | 603.3 | 31 | кровля | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 1 002 561,93 | 44926 |  | 0,00 |  | 0,00 | 70 179,34 | 21 454,83 | 1 094 196,10 |  |  |  | 1094196.1
3 | г Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 124 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 7 | 73 | 0 | 4417.3 | 3369.2 | 279.1 | 3090.1 | 157 | балконы | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1109.2 | 5 880 024,49 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2778.88 | 586 510,41 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 452 657,44 | 138 383,84 | 7 057 576,18 |  |  |  | 7057576.18
4 | г Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 126 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 60 | 2 | 58 | 0 | 4460.6 | 2544.6 | 518.7 | 2025.9 | 99 | фасад | 2010 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1109.5 | 5 881 614,83 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2744.32 | 579 216,18 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 452 258,17 | 138 261,79 | 7 051 350,97 |  |  |  | 7051350.97
5 | г Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 14 | 1996 | Панельные | 14 | 3 | 159 | 7 | 152 | 0 | 10808.3 | 9502.5 | 361.4 | 9141.1 | 364 | фасад | 2019 |  | 0,00 |  | 6 | 28 243 668,42 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 977 056,79 | 604 414,50 | 30 825 139,71 |  |  |  | 30825139.71
6 | г Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 199 | 1964 | Панельные | 5 | 5 | 100 | 12 | 88 | 0 | 5795.6 | 4443.7 | 499.3 | 3944.4 | 238 | фасад | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1297.3 | 6 251 805,46 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 437 626,38 | 133 788,64 | 6 823 220,48 |  |  |  | 6823220.48
7 | г Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 403 к. 1А | 1938 | Кирпичные | 4 | 3 | 28 | 0 | 28 | 0 | 3969.9 | 2952.7 | 0 | 2952.7 | 64 | ВИС | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1550.47 | 6 017 389,57 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2576 | 543 690,56 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 459 275,61 | 140 407,12 | 7 160 762,86 |  |  |  | 7160762.86
8 | г Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 84 | 1967 | Кирпичные | 5 | 3 | 60 | 7 | 53 | 0 | 3256.8 | 2498 | 260.1 | 2237.9 | 134 | электрика | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 734.16 | 3 891 884,94 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 272 431,95 | 83 286,34 | 4 247 603,23 |  |  |  | 4247603.23
9 | г Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 88 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 69 | 3 | 66 | 0 | 3474 | 2584.3 | 121.4 | 2462.9 | 135 | фасад | 2013 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 770.88 | 4 086 542,80 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 286 058,00 | 87 452,02 | 4 460 052,82 |  |  |  | 4460052.82
10 | г Люберцы, рп Малаховка, ул Калинина, д. 30к.4 | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 27 | 2 | 25 | 0 | 2641.4 | 1356.4 | 1304.7 | 51.7 | 58 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2395.4 | 8 079 532,46 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 565 567,28 | 172 902,00 | 8 818 001,74 |  |  |  | 8818001.74
11 | г Люберцы, рп Малаховка, ул Шоссейная, д. 27 | 1957 | Кирпичные | 3 | 4 | 27 | 6 | 21 | 0 | 3885.6 | 1565.6 | 243.54 | 1322.06 | 69 | кровля | 2009 | 11772.4 | 21 246 127,06 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 487 228,90 | 454 667,12 | 23 188 023,08 |  |  |  | 23188023.08
12 | г Люберцы, рп Малаховка, ш Быковское, д. 21 | 1958 | Деревянные | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 732.6 | 443.8 | 102.8 | 341 | 23 | фасад | 2009 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1033.26 | 3 444 333,08 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 241 103,31 | 73 708,72 | 3 759 145,11 |  |  |  | 3759145.11
13 | г Люберцы, рп Малаховка, ш Быковское, д. 22 | 1958 | Деревянные | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 737.1 | 450.1 | 0 | 450.1 | 14 | кровля | 1997 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1033.74 | 3 445 810,92 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 241 206,76 | 73 740,35 | 3 760 758,03 |  |  |  | 3760758.03
14 | г Люберцы, рп Малаховка, ш Быковское, д. 23 | 1958 | Деревянные | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 732.1 | 632.9 | 185.8 | 447.1 | 14 | кровля | 1997 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1033.26 | 3 444 333,08 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 241 103,31 | 73 708,72 | 3 759 145,11 |  |  |  | 3759145.11
15 | г Люберцы, рп Малаховка, ш Быковское, д. 24 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 58 | 10 | 48 | 0 | 3399.4 | 2454.1 | 285.27 | 2168.83 | 116 | кровля | 1995 | 908.6 | 4 868 905,73 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2478.74 | 8 326 968,72 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1490.3 | 314 542,72 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 945 729,19 | 289 122,92 | 14 745 269,28 |  |  |  | 14745269.28
16 | г Люберцы, рп Малаховка, ш Быковское, д. 3 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 60 | 7 | 53 | 0 | 2715.7 | 2531.7 | 338.2 | 2193.5 | 109 | кровля | 2018 | 683.7 | 3 663 736,35 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 256 461,54 | 78 403,96 | 3 998 601,85 |  |  |  | 3998601.85
17 | г Люберцы, рп Малаховка, ш Быковское, д. 33 | 1970 | Кирпичные | 5 | 8 | 129 | 13 | 116 | 0 | 8206.6 | 6103.4 | 636.39 | 5467.01 | 284 | кровля | 2005 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1955.1 | 10 364 258,81 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 725 498,12 | 221 795,14 | 11 311 552,07 |  |  |  | 11311552.07
18 | г Люберцы, рп Малаховка, ш Быковское, д. 36 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 70 | 5 | 65 | 0 | 4412 | 3381.6 | 181.3 | 2212.7 | 168 | кровля | 2005 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1096.8 | 5 814 290,35 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 407 000,32 | 124 425,81 | 6 345 716,48 |  |  |  | 6345716.48
19 | г Люберцы, рп Малаховка, ш Михневское, д. 15/4 | 1970 | Кирпичные | 5 | 3 | 55 | 5 | 50 | 0 | 3220.5 | 2459.5 | 134.2 | 2325.3 | 125 | не проводился | 0 | 11902 | 21 167 120,46 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  | 744.8 | 3 948 289,07 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 758 078,66 | 537 469,78 | 27 410 957,97 |  |  |  | 27410957.97
20 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул 60 лет Победы, д. 10А | 2016 | Кирпичные | 19 | 11 | 760 | 0 | 760 | 0 | 53628.3 | 38043.1 | 0 | 38043.1 | 2290 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  | 2 | 14 070 682,88 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 984 947,80 | 301 112,60 | 15 356 743,28 | 0 | 6061567.44 | 14070.68 | 9281105.16
21 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Комсомольская, д. 6 | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 704 | 513.3 | 135.8 | 377.5 | 19 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1319.92 | 4 439 718,83 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1533.84 | 1 896 148,35 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 443 510,69 | 135 587,57 | 6 914 965,44 |  |  |  | 6914965.44
22 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Комсомольская, д. 7 | 1955 | Кирпичные | 3 | 4 | 32 | 14 | 18 | 0 | 2568.09 | 1985.29 | 699.06 | 1286.23 | 117 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4293.1 | 14 138 039,38 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 4979.49 | 6 155 695,34 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 420 561,43 | 434 285,93 | 22 148 582,08 |  |  |  | 22148582.08
23 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Комсомольская, д. 8 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 843.5 | 644.3 | 261.2 | 383.1 | 39 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1579.68 | 5 305 320,17 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1697 | 2 268 027,06 | 2022-12-31 | 98.5 | 680 816,24 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 577 791,46 | 176 639,09 | 9 008 594,02 |  |  |  | 9008594.02
24 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гаршина, д. 11Б | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 36 | 4 | 32 | 0 | 2533.1 | 1493.3 | 191.6 | 1301.7 | 81 | кровля | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 1 002 561,93 | 44926 |  | 0,00 |  | 0,00 | 70 179,34 | 21 454,83 | 1 094 196,10 |  |  |  | 1094196.1
25 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гаршина, д. 9а к. 8 | 1971 | Кирпичные | 9 | 5 | 180 | 17 | 161 | 2 | 10309.6 | 7691.8 | 603.7 | 7088.1 | 377 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 062 854,47 | 324 929,79 | 16 571 419,54 |  |  |  | 16571419.54
26 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гоголя, д. 24 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 12 | 68 | 0 | 4880.99 | 3120.23 | 457.3 | 2662.93 | 171 | балконы | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2914.06 | 9 835 728,31 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2259.6 | 476 911,18 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 721 884,77 | 220 690,48 | 11 255 214,74 |  |  |  | 11255214.74
27 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гоголя, д. 24А | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 13 | 66 | 1 | 4286.4 | 3187 | 419.6 | 2767.4 | 156 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2929.2 | 9 885 503,01 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2271.3 | 479 380,58 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 725 541,84 | 221 808,50 | 11 312 233,93 |  |  |  | 11312233.93
28 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гоголя, д. 26 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 16 | 64 | 0 | 5063.27 | 3222.12 | 546.4 | 2675.72 | 172 | балконы | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2932.75 | 9 910 073,17 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2275.56 | 480 279,69 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 727 324,71 | 222 353,56 | 11 340 031,13 |  |  |  | 11340031.13
29 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гоголя, д. 30 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 14 | 66 | 0 | 50658 | 3225.4 | 596.3 | 2629.1 | 161 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2932.3 | 9 902 194,73 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2269.96 | 479 097,76 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 726 690,46 | 222 159,65 | 11 330 142,60 |  |  |  | 11330142.6
30 | г Люберцы, рп Томилино, ул Грибоедова, д. 4 | 1971 | Кирпичные | 3 | 1 | 48 | 15 | 33 | 0 | 1697 | 1202.6 | 401 | 801.6 | 96 | не проводился |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 1 002 561,93 | 44926 |  | 0,00 |  | 0,00 | 70 179,34 | 21 454,83 | 1 094 196,10 |  |  |  | 1094196.1
31 | г Люберцы, ул 3-е почтовое отделение, д. 82 | 1994 | Панельные | 17 | 4 | 258 | 0 | 258 | 0 | 20531 | 16607 | 0 | 16607 | 480 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  | 8 | 47 349 771,60 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 314 484,01 | 1 013 285,10 | 51 677 540,71 |  |  |  | 51677540.71
32 | г Люберцы, ул 8 Марта, д. 57 | 1989 | Кирпичные | 9 | 6 | 203 | 18 | 185 | 0 | 15689.3 | 11202.5 | 960.6 | 10241.9 | 542 | замена лифтов | 2018 | 33810.5 | 21 928 807,38 + ПСД | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 535 016,52 + ПСД | 469 276,48 + ПСД | 23 933 100,38 + ПСД |  |  |  | 23933100,38 + ПСД
33 | г Люберцы, ул Воинов-Интернационалистов, д. 5 | 1996 | Панельные | 9 | 3 | 108 | 12 | 96 | 0 | 7578.7 | 5932.6 | 691.2 | 5241.4 | 274 | электрика | 2012 |  | 0,00 |  | 3 | 11 387 726,46 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 797 140,85 | 243 697,35 | 12 428 564,66 |  |  |  | 12428564.66
34 | г Люберцы, ул Инициативная, д. 72 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 33 | 47 | 0 | 4387.7 | 3370.3 | 1409.4 | 1960.9 | 197 | не проводился | 0 | 28979.8 | 25 244 926,91 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 767 144,89 + ПСД | 540 241,44 + ПСД | 27 552 313,24 + ПСД |  |  |  | 27552313,24 + ПСД
35 | г Люберцы, ул Инициативная, д. 73 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 34 | 46 | 0 | 4434.4 | 3350.8 | 1429.5 | 1921.3 | 183 | оконные блоки | 2016 | 25443.7 | 25 070 225,66 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 754 915,81 | 536 502,83 | 27 361 644,30 |  |  |  | 27361644.3
36 | г Люберцы, ул Кирова, д. 49 | 1957 | Кирпичные | 5 | 4 | 60 | 6 | 54 | 0 | 6425.7 | 4237.6 | 413.3 | 3824.3 | 188 | фасад | 2010 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 21374.1 | 24 526 708,50 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 716 869,60 | 524 871,56 | 26 768 449,66 |  |  |  | 26768449.66
37 | г Люберцы, ул Коммунистическая, д. 18 | 1987 | Панельные | 9 | 6 | 215 | 21 | 194 | 0 | 14085.1 | 11137.4 | 1122.4 | 10015 | 607 | замена лифтов | 2018 | 33628.2 | 22 154 754,08 + ПСД | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 550 832,79 + ПСД | 474 111,73 + ПСД | 24 179 698,60 + ПСД |  |  |  | 24179698,6 + ПСД
38 | г Люберцы, ул Космонавтов, д. 19 | 1966 | Панельные | 5 | 6 | 118 | 16 | 102 | 0 | 6662 | 5167.2 | 750.1 | 4417.1 | 262 | кровля | 2013 | 1282.2 | 3 700 275,34 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 259 019,27 | 79 185,89 | 4 038 480,50 |  |  |  | 4038480.5
39 | г Люберцы, ул Космонавтов, д. 22 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 13 | 67 | 0 | 4717.3 | 3682 | 593.2 | 3088.8 | 184 | электрика | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 990.66 | 4 774 079,70 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 334 185,58 | 102 165,31 | 5 210 430,59 |  |  |  | 5210430.59
40 | г Люберцы, ул Льва Толстого, д. 17 | 1987 | Панельные | 9 | 4 | 143 | 20 | 123 | 0 | 9344.9 | 7311.3 | 1057.8 | 6253.5 | 393 | ВИС, лифты, подвал | 2017, 2018 | 22077.9 | 14 598 716,75 + ПСД | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 021 910,17 + ПСД | 312 412,54 + ПСД | 15 933 039,46 + ПСД |  |  |  | 15933039,46 + ПСД
41 | г Люберцы, ул Льва Толстого, д. 31 | 1994 | Кирпичные | 9 | 3 | 108 | 2 | 106 | 0 | 7631 | 6005 | 138.3 | 5866.7 | 249 | оконные блоки | 2013 | 18123 | 11 734 396,85 + ПСД | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 821 407,78 + ПСД | 251 116,10 + ПСД | 12 806 920,73 + ПСД |  |  |  | 12806920,73 + ПСД
42 | г Люберцы, ул Мира, д. 11 | 1962 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 3551.3 | 3296.4 | 402.1 | 2894.3 | 159 | не проводился | 0 | 9969.2 | 5 060 629,43 + ПСД | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 354 244,06 + ПСД | 108 297,47 + ПСД | 5 523 170,96 + ПСД |  |  |  | 5523170,96 + ПСД
43 | г Люберцы, ул Мира, д. 19 | 1978 | Кирпичные | 9 | 6 | 194 | 21 | 173 | 0 | 13148.8 | 9819.1 | 1073 | 8746.1 | 479 | не проводился | 0 | 29651.3 | 19 621 265,20 + ПСД | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 373 488,57 + ПСД | 419 895,08 + ПСД | 21 414 648,85 + ПСД |  |  |  | 21414648,85 + ПСД
44 | г Люберцы, ул Митрофанова, д. 18 | 1970 | Кирпичные | 9 | 1 | 54 | 5 | 49 | 0 | 2963.2 | 2290.8 | 252.5 | 2038.3 | 124 | лифты | 2013 |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 265 713,62 | 81 232,45 | 4 142 854,89 |  |  |  | 4142854.89
45 | г Люберцы, ул Митрофанова, д. 20 | 1971 | Кирпичные | 9 | 1 | 54 | 4 | 50 | 0 | 2670.8 | 2306.6 | 223.4 | 2083.2 | 117 | кровля | 2010 |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 265 713,62 | 81 232,45 | 4 142 854,89 |  |  |  | 4142854.89
46 | г Люберцы, ул С.П.Попова, д. 34/1 | 1972 | Кирпичные | 9 | 4 | 128 | 16 | 112 | 0 | 8866.3 | 6511.9 | 828 | 5683.9 | 334 | лифты | 2011 |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 265 713,62 | 81 232,45 | 4 142 854,89 |  |  |  | 4142854.89
47 | г Люберцы, ул С.П.Попова, д. 38 | 1974 | Кирпичные | 9 | 4 | 144 | 21 | 123 | 0 | 8810.9 | 7291.1 | 1098 | 6193.1 | 366 | ВИС | 2009 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1186.4 | 7 218 211,83 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 505 274,83 | 154 469,73 | 7 877 956,39 |  |  |  | 7877956.39
48 | г Люберцы, ул С.П.Попова, д. 40 | 1975 | Кирпичные | 9 | 6 | 216 | 32 | 184 | 0 | 13278.2 | 10989.3 | 1748.1 | 9241.2 | 559 | электрика | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1770.7 | 10 773 168,99 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 754 121,83 | 230 545,82 | 11 757 836,64 |  |  |  | 11757836.64
49 | г Люберцы, ул С.П.Попова, д. 5 | 1966 | Кирпичные | 5 | 8 | 160 | 24 | 136 | 0 | 8774.7 | 6781.8 | 1045.6 | 5736.2 | 358 | оконные блоки | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3895.9 | 18 403 674,26 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 5848 | 1 234 278,88 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 374 656,71 | 420 252,20 | 21 432 862,05 |  |  |  | 21432862.05
50 | г Люберцы, ул Урицкого, д. 6 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 68 | 11 | 57 | 0 | 4399.4 | 3295.6 | 539.5 | 2756.1 | 167 | ВИС | 2010 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5388.2 | 8 705 795,57 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 609 405,69 | 186 304,03 | 9 501 505,29 |  |  |  | 9501505.29
51 | г Люберцы, ул Электрификации, д. 18 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 7 | 73 | 0 | 4393.9 | 3362 | 304.7 | 3057.3 | 147 | оконные блоки | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1020.04 | 5 407 374,85 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 378 516,24 | 115 717,82 | 5 901 608,91 |  |  |  | 5901608.91
52 | г Люберцы, ул Электрификации, д. 19 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 60 | 8 | 52 | 0 | 3272 | 2490.6 | 339.1 | 2151.5 | 119 | ВИС | 2010 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 772.2 | 4 093 540,31 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 286 547,82 | 87 601,76 | 4 467 689,89 |  |  |  | 4467689.89
53 | г Люберцы, ул Электрификации, д. 35 | 1967 | Панельные | 5 | 6 | 90 | 15 | 75 | 0 | 5240 | 3954.1 | 694.9 | 3259,2 | 217 | оконные блоки | 2013 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1069.23 | 5 152 715,60 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 360 690,09 | 110 268,11 | 5 623 673,80 |  |  |  | 5623673.8
54 | г Люберцы, ул Юбилейная, д. 14 | 1969 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 4624.1 | 3534.3 | 410 | 3124.3 | 186 | фасад | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 880.6 | 4 243 690,65 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 297 058,35 | 90 814,98 | 4 631 563,98 |  |  |  | 4631563.98
55 | г Люберцы, ул Юбилейная, д. 23 | 1987 | Панельные | 16 | 1 | 111 | 11 | 100 | 0 | 6468.2 | 5271.2 | 502 | 4769.2 | 266 | лифты | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4669.49 | 8 806 564,75 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 616 459,53 | 188 460,49 | 9 611 484,77 |  |  |  | 9611484.77
56 | г Люберцы, ул Юбилейная, д. 24 | 1993 | Панельные | 16 | 1 | 111 | 4 | 107 | 0 | 6437.1 | 5256.2 | 183.1 | 5073.1 | 268 | оконные блоки | 2012 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4636.6 | 8 744 534,87 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 612 117,44 | 187 133,05 | 9 543 785,36 |  |  |  | 9543785.36
57 | г Люберцы, ул Юбилейная, д. 25 | 1994 | Панельные | 16 | 1 | 111 | 6 | 105 | 0 | 6452.2 | 5269.1 | 331.2 | 4937.9 | 282 | электрика | 2013 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4683.1 | 8 832 232,94 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 618 256,31 | 189 009,78 | 9 639 499,03 |  |  |  | 9639499.03
58 | г Люберцы, ул Южная, д. 5 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 4459.4 | 3388.2 | 385.8 | 3002.4 | 183 | оконные блоки | 2013 | 2235.45 | 5 492 733,72 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6256 | 10 107 913,04 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 092 045,27 | 333 853,84 | 17 026 545,87 |  |  |  | 17026545.87
59 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.28 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 8 | 72 | 0 | 4696.9 | 3667.2 | 382.7 | 3284.5 | 190 | ВИС | 2007 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 985.71 | 4 701 028,42 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 329 071,99 | 100 602,01 | 5 130 702,42 |  |  |  | 5130702.42
60 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.16 | 1969 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 0 | 80 | 0 | 4591.2 | 3558.9 | 0 | 3558.9 | 212 | фасад | 2017 | 1755.2 | 2 627 411,53 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 183 918,81 | 56 226,61 | 2 867 556,95 |  |  |  | 2867556.95
Переходящие работы КПР 2014-2016 | [16 empty] | 57000.26 | 35 566 272,27 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 11299.88 | 28 446 110,96 + ПСД |  | 28710.468 | 22 929 877,22 + ПСД |  | 0 | 0,00 |  | 4820 | 33 259 928,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | ПСД | 8 414 153,21 + ПСД | 2 572 326,81 + ПСД | 131 188 668,47 + ПСД |  |  |  | 131188668,47 + ПСД
61 | г Люберцы, дп Красково, ул Железнодорожная, д. 78 | 1972 | Панельные | 5 | 5 | 75 | 19 | 56 | 0 | 3893.9 | 3122.7 | 666.2 | 2456.5 | 202 | ВИС, окна | 2016-2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 116.64 | ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | ПСД | ПСД | ПСД |  |  |  | ПСД
62 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Первомайская, д. 16 | 1975 | Кирпичные | 5 | 2 | 109 | 74 | 35 | 0 | 5642.1 | 2526.5 | 998.4 | 1528.1 | 252 | ВИС | 2016 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 240 | ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | ПСД | ПСД | ПСД |  |  |  | ПСД
Переходящие работы КПР 2017-2019 | [16 empty] | 4251452.42 | 5 338 553 059,53 + ПСД |  | 0 | 0,00 |  | 285394.67 | 1 545 131 096,87 |  | 16771.28 | 82 019 931,96 + ПСД |  | 1530023.123 | 2 170 042 056,00 + ПСД |  | 59223.7 | 384 115 543,18 + ПСД |  | 0 | 0,00 |  | 3180.4 | 22 487 900,86 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 48.999 | 67 444 593,98 |  | 0 | 0,00 |  | ПСД | 672 685 593,14 + ПСД | 205 649 595,42 + ПСД | 10 488 129 370,94 + ПСД |  |  |  | 10488129370,94 + ПСД
63 | Люберецкий р-н, рп. Малаховка, ул. Комсомольская, д.13 | 1967 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 10 | 70 | 0 | 3899.8 | 3552.8 | 316.1 | 3236.7 | 149 | ВИС | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1005.75 | 7 577 089,18 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 530 396,24 | 162 149,71 | 8 269 635,13 |  |  |  | 8269635.13
64 | г Люберцы, дп Красково, ул Школьная, д. 1 | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 89 | 12 | 77 | 0 | 6737 | 4380.8 | 617.2 | 2763.6 | 211 | не проводился | 0 | 31366.8 | 38 239 806,35 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 676 786,44 | 818 331,85 | 41 734 924,64 |  |  |  | 41734924.64
65 | г Люберцы, дп Красково, ул Школьная, д. 1А | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 63 | 12 | 51 | 0 | 4271.8 | 3280.6 | 633.2 | 2647.4 | 147 | не проводился | 0 | 12186.76 | 18 227 100,76 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 275 897,06 | 390 059,95 | 19 893 057,77 |  |  |  | 19893057.77
66 | г Люберцы, дп Красково, ул Школьная, д. 7 | 1972 | Кирпичные | 9 | 1 | 72 | 0 | 72 | 0 | 3020.7 | 2847.2 | 0 | 2847.2 | 141 | кровля, лифты | 2018, 2019 | 10552.8 | 8 346 648,19 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 584 265,37 | 178 618,27 | 9 109 531,83 |  |  |  | 9109531.83
67 | г Люберцы, рп Малаховка, ул Комсомольская, д. 11 | 1967 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 10 | 70 | 0 | 4625 | 3518.3 | 272.91 | 3245.39 | 168 | ВИС | 2018 | 12948.1 | 8 409 612,61 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 588 672,89 | 179 965,71 | 9 178 251,21 |  |  |  | 9178251.21
68 | г Люберцы, рп Малаховка, ш Быковское, д. 1 | 1963 | Панельные | 5 | 4 | 80 | 13 | 67 | 0 | 4409.3 | 3462 | 363.5 | 3098.5 | 152 | ВИС | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5992.6 | 9 843 342,11 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 689 033,95 | 210 647,52 | 10 743 023,58 |  |  |  | 10743023.58
69 | г Люберцы, рп Малаховка, ш Быковское, д. 24 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 58 | 10 | 48 | 0 | 3399.4 | 2454.1 | 285.27 | 2168.83 | 116 | кровля | 1995 | 720 | 911 613,60 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 63 812,95 | 19 508,53 | 994 935,08 |  |  |  | 994935.08
70 | г Люберцы, рп Малаховка, ш Быковское, д. 3 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 60 | 7 | 53 | 0 | 2715.7 | 2531.7 | 338.2 | 2193.5 | 109 | кровля | 2018 | 720 | 911 613,60 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 63 812,95 | 19 508,53 | 994 935,08 |  |  |  | 994935.08
71 | г Люберцы, рп Октябрьский, ул Новая, д. 5 | 1938 | Кирпичные | 4 | 3 | 32 | 2 | 26 | 0 | 3168.94 | 2251.8 | 422.4 | 1829.4 | 93 | Фасад, ВИС | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 228 | 1 575 899,52 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 110 312,97 | 33 724,25 | 1 719 936,74 |  |  |  | 1719936.74
72 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гаршина, д. 9Г | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 310.1 | 287 | 0 | 287 | 14 | ВИС | 2019 | 577.6 | 113 446,29 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 941,24 | 2 427,75 | 123 815,28 |  |  |  | 123815.28
73 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гоголя, д. 22 | 1960 | Кирпичные | 5 | 3 | 60 | 2 | 58 | 0 | 4086.36 | 2551.74 | 84.4 | 2467.34 | 138 | кровля | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4333.56 | 3 639 521,03 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 254 766,47 | 77 885,75 | 3 972 173,25 |  |  |  | 3972173.25
73 | г Люберцы, рп Томилино, ул Гоголя, д. 23 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 58 | 8 | 50 | 0 | 3984.25 | 2524.94 | 419.3 | 2105.64 | 121 | кровля | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3901.36 | 3 448 914,36 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 241 424,00 | 73 806,77 | 3 764 145,13 |  |  |  | 3764145.13
73 | г Люберцы, ул 3-е почтовое отделение, д. 1 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 100 | 4 | 96 | 0 | 7618.1 | 4529 | 4322.2 | 206.8 | 207 | фасад | 2019 | 13590.9 | 4 214 900,52 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 295 043,04 + ПСД | 90 198,87 + ПСД | 4 600 142,43 + ПСД |  |  |  | 4600142,43 + ПСД
77 | г Люберцы, ул 3-е почтовое отделение, д. 36 | 1980 | Кирпичные | 9 | 16 | 503 | 57 | 446 | 0 | 38159.1 | 29754.8 | 27956.5 | 1798.3 | 1332 | кровля, фасад | 2017, 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 50.4 | 726 951,46 | 2022-12-31 | 686.72 | 4 746 498,76 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 383 141,51 | 117 131,83 | 5 973 723,56 |  |  |  | 5973723.56
74 | г Люберцы, ул 3-е почтовое отделение, д. 86 | 1994 | Панельные | 17 | 2 | 134 | 10 | 124 | 0 | 13713.7 | 8505.3 | 7924.5 | 580.8 | 370 | кровля | 2018 | 724.5 | 461 079,05 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 32 275,53 | 9 867,09 | 503 221,67 |  |  |  | 503221.67
75 | г Люберцы, ул 8 Марта, д. 30А | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 70 | 13 | 57 | 0 | 4440.2 | 3436.9 | 2807 | 629.9 | 163 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 971.4 | 4 632 781,45 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 955.28 | 1 129 593,94 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 403 366,27 | 123 314,83 | 6 289 056,49 |  |  |  | 6289056.49
76 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.3 | 1936 | Кирпичные | 4 | 4 | 32 | 3 | 29 | 0 | 5437.8 | 2756.9 | 2396.8 | 360.1 | 102 | фасад | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 763.57 | 3 119 572,87 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 218 370,10 | 66 758,86 | 3 404 701,83 |  |  |  | 3404701.83
78 | г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, д.39 | 1985 | Кирпичные | 9 | 3 | 90 | 7 | 83 | 0 | 9538 | 5332.3 | 429.1 | 4903.2 | 254 | не проводился | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14.19 | 204 671,45 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 14 327,00 | 4 379,97 | 223 378,42 |  |  |  | 223378.42
Принятые сокращения
МКД - многоквартирные дома